## 02_Assumptions
Pusat Penggerak dan Asumsi Model
Simulasi utama cukup dengan C6 (luas kebun) dan C8 (jumlah lokasi). Harga, upah, tarif, dosis, dan produktivitas tetap dapat diedit secara opsional; populasi, volume, HOK, kru, biaya, produksi, dan arus kas dihitung otomatis.
SALINAN NILAI dari RAB_Agroforestry_100ha_Banyumas_R2.xlsx per 01 September 2026. Sheet asal yang menyuplai rumus (04, 06, 07, 17) TIDAK ikut, jadi angka di sini tidak lagi bergerak sendiri - ia potret, bukan model.
A. Proyek, finansial, dan skenario
Kelompok | Variabel | Nilai | Satuan | ID sumber | Tingkat keyakinan | Catatan
Proyek | Luas bruto | 100 | ha | USR | High | PENGGERAK UTAMA — ubah luas di sini
Proyek | Proporsi areal efektif | 88% | % bruto | ASM | Medium | Standar desain; tidak perlu diubah untuk simulasi luas/lokasi
Skenario | Jumlah lokasi terpilih | 1 | site | USR | High | PENGGERAK UTAMA — pilih 1 sampai 4 lokasi
Tenaga kerja | Hari kerja per bulan | 25 | hari | USR | High | Dapat diubah menjadi 22
Waktu | Tahun dasar harga | 2026 | tahun | SYS | High | Nominal 2026
Keuangan | Inflasi biaya | 4% | %/tahun | ASM | Medium | Asumsi perencanaan; bukan forecast resmi
Keuangan | Eskalasi harga jual | 3% | %/tahun | ASM | Low | Konservatif; kontrak offtake tetap diperlukan
Keuangan | Tingkat diskonto | 12% | % nominal | ASM | Medium | Untuk NPV proyek tanpa utang
Keuangan | Cadangan CAPEX | 10% | % subtotal | ASM | Medium | Tidak diterapkan pada akuisisi lahan
Keuangan | Cadangan OPEX | 5% | % subtotal | ASM | Medium | Cadangan operasional
Lahan | Harga akuisisi/sewa lahan | 0 | Rp/ha | OPEN | Low | Dikosongkan: wajib diisi setelah title & valuation due diligence
Organik | Lama fase input sintetis | 2 | tahun | USR | Medium | Urea/ZA/SP-36/KCl/NPK dan pestisida sintetis berhenti setelah tahun ini
Organik | Masa konversi organik | 3 | tahun | LSO | Medium | Konfirmasi tertulis dengan LSO berdasarkan riwayat lahan
Pendapatan | Premi harga organik | 0% | % | ASM | Low | Tidak diasumsikan sebelum ada kontrak pembeli
B. Matriks tanam agroforestri terpadu — tanpa blok komoditas
Kelompok | Variabel | Nilai | Satuan | ID sumber | Tingkat keyakinan | Catatan
Area | Areal agroforestri efektif | 88 | ha efektif | RUMUS | Tinggi | Seluruh tanaman utama dan tanaman sela berada pada matriks areal yang sama
Area | Jalan, sempadan, sarana, dan area non-tanam | 12 | ha | RUMUS | Tinggi | Luas bruto dikurangi areal agroforestri efektif
Kerapatan | Kelapa genjah terpadu | 83 | pohon/ha efektif | DES | Sedang | Tersebar dalam lorong mengikuti kontur dan ruang tajuk dewasa
Kerapatan | Durian okulasi terpadu | 30 | pohon/ha efektif | DES | Sedang | Campuran varietas untuk penyerbukan dan sebaran risiko
Kerapatan | Pisang awal terpadu | 500 | rumpun/ha efektif | S02 | Sedang | Dikurangi bertahap ketika tajuk permanen menutup
Kerapatan | Gamal terpadu | 150 | stek/ha efektif | DES | Sedang | Pagar hidup, biomassa, dan pengikat nitrogen
Kerapatan | Indigofera terpadu | 300 | bibit/ha efektif | DES | Sedang | Biomassa dan habitat; perlu pemangkasan
Kerapatan | Serai wangi terpadu | 400 | anakan/ha efektif | DES | Sedang | Strip kontur dan tepi; bukan jaminan pengendalian hama
Ekologi | Proporsi penutup tanah hidup | 65% | % areal efektif | DES | Rendah | Arachis, kacang tunggak, Crotalaria atau campuran setempat
Ekologi | Proporsi strip biodiversitas | 2% | % areal efektif | DES | Rendah | Tanaman berbunga bertahap di lorong dan margin
Pengadaan | Cadangan bibit dan sulaman | 10% | % kebutuhan | S13 | Sedang | Jumlah dibeli di atas populasi lapangan
Desain | Porsi lorong untuk opsi tanaman sela komersial | 10% | % areal efektif | DES | Rendah | Nanas/komoditas tambahan hanya ditempatkan pada lorong yang cukup cahaya
C. Survival, marketable yield, dan harga jual
Kelompok | Input | Nilai | Unit | Source ID | Confidence | Catatan
Survival | Kelapa setelah sulaman | 95% | % | ASM | Medium | Target sesudah gap filling tahun pertama
Survival | Durian setelah sulaman | 90% | % | ASM | Medium | Drainase dan Phytophthora menentukan
Survival | Pisang | 92% | % | ASM | Medium | Bibit kultur jaringan + biosecurity
Packout | Kelapa marketable | 90% | % | ASM | Low | Setelah sortasi
Packout | Durian marketable | 85% | % | ASM | Low | Gradeable fruit
Packout | Pisang marketable | 85% | % | ASM | Low | Reject, damage, size loss
Price | Harga kelapa farmgate | 3000 | Rp/butir | S04 | Medium | Tanpa premium kelapa aromatik
Price | Harga durian farmgate | 35000 | Rp/kg | S06 | Low | Base konservatif; kualitas dan musim sangat menentukan
Price | Harga pisang farmgate | 6000 | Rp/kg | S05 | Medium | Benchmark Cavendish di tingkat kebun
D. Harga bibit, tenaga kerja, dan payroll
Kelompok | Input | Nilai | Unit | Source ID | Confidence | Catatan
Seedling | Bibit kelapa genjah bersertifikat | 65000 | Rp/bibit | S13/S15 | Low | Allowance bulk; wajib quotation dan verifikasi varietas
Seedling | Bibit durian okulasi/grafting | 75000 | Rp/bibit | S15 | Low | Varietas lokal unggul/Bawor; certified source
Seedling | Pisang kultur jaringan | 15000 | Rp/bibit | S16 | Medium | Disease-free batch + acclimatization
Seedling | Stek/bibit gamal | 2500 | Rp/unit | S15 | Medium | Bulk estimate
Seedling | Bibit Indigofera | 3000 | Rp/unit | S15 | Medium | Bulk estimate
Seedling | Anakan serai wangi | 1500 | Rp/unit | S15 | Low | Bulk nursery allowance
Ecology | Cover crop & insectary strip | 1200000 | Rp/ha net | ASM | Low | Arachis/cowpea/Crotalaria/flowering strips
Labor | Upah HOK umum (loaded) | 120000 | Rp/HOK | S07 | Medium | UMK/25 hari + THR/BPJS/alat makan allowance
Labor | Upah HOK terampil | 180000 | Rp/HOK | ASM | Low | Operator, graft handling, survey assistant
Labor | UMK Banyumas 2026 | 2474598.99 | Rp/bulan | S07 | High | Official decree
Payroll | Beban THR/BPJS/benefit | 15% | % salary | ASM | Medium | Planning allowance
E. Harga agri-input (delivered to farm)
Kelompok | Input | Nilai | Unit | Source ID | Confidence | Catatan
Fertilizer | Urea non-subsidi | 8000 | Rp/kg | S10 | Low | Delivered allowance; procure by tender
Fertilizer | ZA non-subsidi | 5000 | Rp/kg | S10 | Low | Delivered allowance
Fertilizer | SP-36 non-subsidi | 10000 | Rp/kg | S10 | Low | Retail benchmark; bulk quote may differ
Fertilizer | KCl/MOP | 8000 | Rp/kg | S10 | Low | Delivered allowance
Fertilizer | Phonska/NPK 15-15-15 | 10000 | Rp/kg | S10 | Low | Non-subsidized
Organic | Kompos matang | 1000 | Rp/kg | S11 | Low | Rp1,000,000/t delivered
Organic | Pupuk kandang terfermentasi | 900 | Rp/kg | S11 | Low | Bulk only; verify maturity/pathogen
Amendment | Dolomit | 1500 | Rp/kg | ASM | Low | Only after lime requirement test
Organic | Rock phosphate | 3000 | Rp/kg | ASM | Low | Must be accepted by LSO
Organic | K/Mg mineral input approved | 8000 | Rp/kg | ASM | Low | Final product only with LSO approval
Biological | Trichoderma/Gliocladium | 35000 | Rp/kg | S02 | Low | Cultured carrier/compost formulation
Biological | Beauveria/Metarhizium | 120000 | Rp/kg | ASM | Low | Bioinsecticide; viable CFU must be specified
Biological | Bacillus thuringiensis | 180000 | Rp/kg | ASM | Low | Threshold-based
Botanical | Azadirachtin/neem botanical | 120000 | Rp/L | ASM | Low | Verify registered label
Fungicide | Copper-based permitted input | 150000 | Rp/kg | ASM | Low | Only if permitted, threshold-based
Herbicide | Glyphosate spot treatment | 65000 | Rp/L | S10 | Low | Conventional transition only; zero after synthetic phase
Monitoring | Pheromone lure | 200000 | Rp/lure | ASM | Low | Oryctes/Rhynchophorus where relevant
Monitoring | Sticky trap | 5000 | Rp/unit | ASM | Low | Monitoring, not stand-alone control
Biosecurity | Disinfectant tools/footbath | 50000 | Rp/L | ASM | Low | Critical for banana disease containment
Chemical | Registered fungicide contingency | 250000 | Rp/kg | ASM | Low | Only diagnosed, registered, label-compliant; transition years
Chemical | Registered insecticide contingency | 300000 | Rp/L | ASM | Low | Only diagnosed, registered, label-compliant; transition years
F. Harga satuan survei, infrastruktur, dan operasi
Kelompok | Input | Nilai | Unit | Source ID | Confidence | Catatan
Survey | Drone orthomosaic | 250000 | Rp/ha | S08 | Medium | 100 ha price benchmark
Survey | Boundary/topo/hydrology field survey | 350000 | Rp/ha | ASM | Low | Allowance; scope and accuracy to quote
Lab | Comprehensive soil analysis | 800000 | Rp/sample | S09 | Medium | Composite package plus preparation/freight
Lab | Soil sampling density | 2.5 | ha/sample | ASM | Medium | 40 composites for one site; higher for split sites
Land prep | Selective clearing equipment/contractor | 6000000 | Rp/ha | S13 | Low | Zero burning; manual HOK calculated separately
Road | Main/collection road | 350000 | Rp/m | ASM | Low | Graded & compacted; geotech quote required
Road | Field track | 120000 | Rp/m | ASM | Low | All-weather standard not assumed
Drainage | Field drain | 45000 | Rp/m | ASM | Low | Final length from hydrology design
Boundary | Fence/live boundary | 75000 | Rp/m | ASM | Low | Single square 100 ha perimeter ~4 km
Drainage | Culvert/cross-drain | 12000000 | Rp/unit | ASM | Low | Installed allowance
Facility | Basecamp/office | 350000000 | Rp/site | ASM | Low | Modular; four sites duplicate facilities
Facility | Nursery/warehouse | 250000000 | Rp/site | ASM | Low | Acclimatization and storage
Water | Reservoir/pump/tank/mainline package | 350000000 | Rp/site | ASM | Low | Supplemental establishment irrigation, not full drip
Mobilization | Heavy equipment & contractor mobilization | 75000000 | Rp/site | ASM | Low | Location-dependent
Soil | Initial compost + manure | 8 | t/ha net | S02/ASM | Medium | Split 50:50 in CAPEX
Soil | Dolomite initial dose | 1.5 | t/ha treated | S03 | Medium | Only where pH/lime requirement supports it
Soil | Share area requiring dolomite | 70% | % net | ASM | Low | Placeholder pending soil test
Soil | Maintenance dolomite | 500 | kg/ha every 2y | ASM | Low | Conditional on soil/leaf test
Organic | Rock phosphate dose | 0.3 | kg/tree/year | ASM | Low | Post synthetic phase; LSO approval
Organic | K/Mg input dose | 0.5 | kg/tree/year | ASM | Low | Post synthetic phase; leaf-test driven
Maintenance | Equipment repair reserve | 5% | % initial equip | ASM | Medium | Annual
Maintenance | Road/drain upkeep | 2% | % initial works | ASM | Medium | Annual
Harvest | Banana harvest/pack/field haul | 800 | Rp/kg | ASM | Low | Scales with marketable volume
Harvest | Coconut harvest/collection | 500 | Rp/butir | ASM | Low | Scales with marketable volume
Harvest | Durian harvest/grading/field haul | 1500 | Rp/kg | ASM | Low | Scales with marketable volume
Monitoring | Annual GIS/drone monitoring | 150000 | Rp/ha | S08 | Medium | Orthomosaic/field verification allowance
G. Kurva hasil dan populasi pisang yang dipertahankan
Ukuran | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10
Pisang: faktor rumpun dipertahankan | 100% | 90% | 70% | 45% | 25% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10%
Pisang: kg layak jual/rumpun | 18 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Kelapa: butir/pohon | 0 | 0 | 15 | 35 | 60 | 80 | 100 | 110 | 110 | 110
Durian okulasi: kg/pohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 45 | 65 | 85 | 100
H. Dosis pupuk per tanaman — input formula
Dosis (kg/tanaman/tahun) | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10
Pisang Urea | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233
Pisang SP-36 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Pisang KCl | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Kelapa Urea | 0.25 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kelapa ZA | 0.15 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kelapa SP-36 | 0.2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kelapa KCl | 0.25 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kelapa NPK | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3
Durian Urea | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Durian ZA | 0.1 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Durian SP-36 | 0.25 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Durian KCl | 0.25 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Durian NPK | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6
Kompos+pukan tree total | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25
Kompos+pukan pisang total | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
I. Penggerak fleksibilitas, skala, dan jumlah lokasi
Kelompok | Variabel | Nilai | Satuan | ID sumber | Tingkat keyakinan | Keterangan
Aktif | Kelapa | 1 | 0/1 | USR | Tinggi | 0 menonaktifkan seluruh populasi kelapa
Aktif | Durian | 1 | 0/1 | USR | Tinggi | 0 menonaktifkan seluruh populasi durian
Aktif | Pisang | 1 | 0/1 | USR | Tinggi | 0 menonaktifkan seluruh populasi pisang
Aktif | Gamal | 1 | 0/1 | USR | Tinggi | 0 menonaktifkan seluruh populasi gamal
Aktif | Indigofera | 1 | 0/1 | USR | Tinggi | 0 menonaktifkan seluruh populasi Indigofera
Aktif | Serai wangi | 1 | 0/1 | USR | Tinggi | 0 menonaktifkan seluruh populasi serai wangi
Aktif | Nanas | 1 | 0/1 | USR | Tinggi | Aktif sebagai tanaman sela berkerapatan rendah; biaya dan hasil dikalibrasi pada 17_Model_Fleksibel
Aktif | Arachis pintoi | 1 | 0/1 | USR | Tinggi | Penutup tanah legum rendah; bawaan aktif dan dapat dimatikan
Infrastruktur | Jalan utama dasar | 40 | m/ha bruto | ASM | Rendah | Akan meningkat dengan luas
Infrastruktur | Kenaikan jalan utama per lokasi ekstra | 4.167% | % | ASM | Rendah | Mereplikasi akses pada lokasi terpisah
Infrastruktur | Jalan kebun dasar | 60 | m/ha bruto | ASM | Rendah | Akan meningkat dengan luas
Infrastruktur | Kenaikan jalan kebun per lokasi ekstra | 5.556% | % | ASM | Rendah | Mereplikasi akses pada lokasi terpisah
Infrastruktur | Drainase dasar | 80 | m/ha bruto | ASM | Rendah | Final mengikuti hidrologi
Infrastruktur | Kenaikan drainase per lokasi ekstra | 4.167% | % | ASM | Rendah | Mereplikasi jaringan
Infrastruktur | Gorong-gorong dasar | 0.2 | unit/ha bruto | ASM | Rendah | Final mengikuti hidrologi
Infrastruktur | Tambahan gorong-gorong per lokasi ekstra | 4 | unit | ASM | Rendah | Tambahan akses silang
Survei | Lubang profil tanah dasar | 0.1 | unit/ha bruto | ASM | Sedang | Minimum per heterogenitas
Survei | Tambahan lubang profil per lokasi ekstra | 2 | unit | ASM | Rendah | Mengganti pemisahan lokasi
Survei | Tambahan sampel tanah per lokasi ekstra | 4 | sampel | ASM | Sedang | Di luar rasio ha/sampel
Survei | Uji air dasar | 8 | sampel | ASM | Rendah | Musim basah dan kering
Survei | Tambahan uji air per lokasi ekstra | 2.6667 | sampel | ASM | Rendah | Dibulatkan ke atas
Bibit | Angkut dan penanganan — satu lokasi | 10% | % nilai bibit | ASM | Rendah | Dapat diganti dengan penawaran
Bibit | Tambahan angkut per lokasi ekstra | 1.333% | % nilai bibit | ASM | Rendah | Akumulatif
Bibit | Karantina/aklimatisasi/QC — satu lokasi | 5% | % nilai bibit | ASM | Rendah | Kritis untuk pisang kultur jaringan
Bibit | Tambahan QC per lokasi ekstra | 0.6667% | % nilai bibit | ASM | Rendah | Akumulatif
Bibit | Inokulan akar | 0.05 | kg/pohon | ASM | Rendah | Kelapa dan durian
Sistem | Tambahan sistem per lokasi ekstra | 25000000 | Rp/lokasi | ASM | Rendah | Pelatihan, pelacakan, dan koordinasi
Operasi | Kenaikan HOK langsung per lokasi ekstra | 0.016667 | % | ASM | Rendah | Total 5% pada empat lokasi
Operasi | Kenaikan BBM/admin per lokasi ekstra | 0.066667 | % | ASM | Rendah | Total 20% pada empat lokasi
Operasi | BBM, listrik, dan air tahunan | 250000000 | Rp/tahun | ASM | Rendah | Tahun dasar
Operasi | Administrasi, keamanan, dan bahan habis pakai | 120000000 | Rp/tahun | ASM | Rendah | Tahun dasar
Sulaman | Tarif penggantian bibit T1–T3 | 3% | % nilai bibit | ASM | Rendah | Setelah itu memakai tarif matang
Sulaman | Tarif penggantian bibit T4–T10 | 1% | % nilai bibit | ASM | Rendah | Cadangan pemeliharaan
Peremajaan | Penggantian peralatan T5 | 20% | % nilai awal | ASM | Rendah | Dapat diubah
Peremajaan | Penggantian peralatan T8 | 10% | % nilai awal | ASM | Rendah | Dapat diubah

## 05_Workplan_Labor
Rencana Kerja, HOK, Durasi, dan Kebutuhan Kru
HOK, durasi, biaya tenaga kerja, kru rata-rata, dan kru puncak dihitung otomatis dari luas dan jumlah lokasi. Upah tetap dapat diedit pada 02_Assumptions.
SALINAN NILAI dari RAB_Agroforestry_100ha_Banyumas_R2.xlsx per 01 September 2026. Sheet asal yang menyuplai rumus (04, 06, 07, 17) TIDAK ikut, jadi angka di sini tidak lagi bergerak sendiri - ia potret, bukan model.
A. Pekerjaan Tahun 0: dari uji tuntas sampai pembentukan tanaman
Tahap | Aktivitas | Mulai | Selesai | Basis | Jumlah 1 lokasi | Jumlah 4 lokasi | HOK/unit | HOK 1 lokasi | HOK 4 lokasi | Biaya langsung 1 lokasi | Biaya langsung 4 lokasi | Peralatan/catatan | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | Crew selected
Assessment | Desktop shortlist & GIS | 1 | 1 | lot | 1 | 1 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | Professional service | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
Assessment | Legal/tenure due diligence | 1 | 2 | site | 1 | 4 | 40 | 40 | 160 | 0 | 0 | Legal fee in CAPEX | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
Assessment | Reconnaissance & community check | 1 | 2 | site | 1 | 4 | 30 | 30 | 120 | 0 | 0 | Travel package in CAPEX | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
Survey | Drone/boundary/topo survey | 2 | 3 | ha | 100 | 100 | 0.2 | 20 | 20 | 0 | 0 | Professional service | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
Survey | Soil composite sampling | 2 | 3 | sample | 40 | 52 | 1 | 40 | 52 | 0 | 0 | Lab/survey package | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
Safeguard | E&S/HCV baseline | 2 | 3 | site | 1 | 4 | 60 | 60 | 240 | 0 | 0 | Consultant package | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
Land prep | HCV marking & exclusion | 3 | 4 | ha | 100 | 100 | 2 | 200 | 200 | 24000000 | 24000000 | Direct field crew | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Land prep | Selective zero-burn clearing | 4 | 6 | ha | 100 | 100 | 18 | 1800 | 1800 | 216000000 | 216000000 | Manual crew; machines contracted separately | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
Land prep | Biomass chipping/stacking/mulch | 4 | 7 | ha | 100 | 100 | 8 | 800 | 800 | 96000000 | 96000000 | No burning | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
Layout | Staking rows/contours | 5 | 7 | ha net | 88 | 88 | 5 | 440 | 440 | 52800000 | 52800000 | Survey pegs/rope | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.6667 | 146.6667 | 146.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8667
Soil | Spread compost/manure/dolomite | 6 | 8 | ha net | 88 | 88 | 8 | 704 | 704 | 84480000 | 84480000 | Tractor + hand spread | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6667 | 234.6667 | 234.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3867
Planting | Tree holes 60x60x60 | 6 | 8 | hole | 9944 | 9944 | 0.08 | 795.52 | 795.52 | 95462400 | 95462400 | Earth auger + manual finishing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.1733 | 265.1733 | 265.1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6069
Planting | Banana holes 40x40x40 | 6 | 9 | hole | 44000 | 44000 | 0.025 | 1100 | 1100 | 132000000 | 132000000 | Auger/manual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 275 | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 11
Planting | Plant coconut & durian | 8 | 10 | plant | 9944 | 9944 | 0.04 | 397.76 | 397.76 | 47731200 | 47731200 | Handle graft union carefully | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5867 | 132.5867 | 132.5867 | 0 | 0 | 5.3035
Planting | Plant banana | 8 | 10 | plant | 44000 | 44000 | 0.015 | 660 | 660 | 79200000 | 79200000 | Two planting waves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 8.8
Ecology | Plant gamal/indigofera/serai | 8 | 10 | plant | 74800 | 74800 | 0.006 | 448.8 | 448.8 | 53856000 | 53856000 | Support species | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.6 | 149.6 | 149.6 | 0 | 0 | 5.984
Water | Install/commission irrigation | 6 | 9 | site | 1 | 4 | 120 | 120 | 480 | 14400000 | 57600000 | Portable pumps, tanks, mainline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.2
Planting | Gap filling/sulaman | 10 | 12 | ha net | 88 | 88 | 8 | 704 | 704 | 84480000 | 84480000 | Use reserved seedlings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6667 | 234.6667 | 234.6667 | 9.3867
Ecology | Sow cover crops/insectary | 8 | 11 | ha net | 88 | 88 | 6 | 528 | 528 | 63360000 | 63360000 | Staggered strips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | 132 | 132 | 0 | 5.28
Maintenance | Initial weeding/scouting/mulch | 9 | 12 | ha net | 88 | 88 | 12 | 1056 | 1056 | 126720000 | 126720000 | Survival protection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 264 | 264 | 264 | 10.56
TOTAL BIAYA TENAGA LAPANG LANGSUNG | [9 empty] | 1170489600 | 1213689600
HOK BULANAN — SKENARIO TERPILIH | [12 empty] | 65 | 95 | 160 | 900 | 946.6667 | 1751.5067 | 1151.5067 | 1439.0267 | 1203.1867 | 1132.8533 | 630.6667 | 498.6667 | 70.0603
B. Kebutuhan HOK pemeliharaan tahunan — HOK panen sudah masuk biaya per unit
Aktivitas | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | Satuan
Weeding/groundcover management | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | HOK/ha
Banana suckering & sanitation | 18 | 16.2 | 12.6 | 8.1 | 4.5 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | HOK/ha
Fertilizer/compost application | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | HOK/ha
Tree training/pruning | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | HOK/ha
Plant health scouting/biosecurity | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | HOK/ha
Supplemental irrigation | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | HOK/ha
Gap filling/replanting | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | HOK/ha
Manual road/drain upkeep | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | HOK/ha
Mapping/biodiversity field monitoring | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | HOK/ha
TOTAL HOK PROYEK | 8360 | 7761.6 | 7268.8 | 6696.8 | 6292 | 6045.6 | 5966.4 | 5966.4 | 5966.4 | 5966.4 | HOK/year
Rata-rata kru lapang | 27.8667 | 25.872 | 24.2293 | 22.3227 | 20.9733 | 20.152 | 19.888 | 19.888 | 19.888 | 19.888 | people
Kru lapang puncak (1,35×) | 37.62 | 34.9272 | 32.7096 | 30.1356 | 28.314 | 27.2052 | 26.8488 | 26.8488 | 26.8488 | 26.8488 | people

## 08_CAPEX_RAB
RAB CAPEX Rinci: 1 Lokasi dan 4 Lokasi
Rincian investasi awal dari kajian lahan, persiapan, infrastruktur, bibit, penanaman, alat, pemetaan, dan cadangan. Bandingkan satu dan empat lokasi serta periksa agar biaya kontraktor tidak menghitung tenaga atau alat yang sama dua kali.
SALINAN NILAI dari RAB_Agroforestry_100ha_Banyumas_R2.xlsx per 01 September 2026. Sheet asal yang menyuplai rumus (04, 06, 07, 17) TIDAK ikut, jadi angka di sini tidak lagi bergerak sendiri - ia potret, bukan model.
Tahap | Uraian | Penggerak | Jumlah 1 lokasi | Jumlah 4 lokasi | Satuan | Harga satuan | Total 1 lokasi | Total 4 lokasi | Terpilih | Dasar/sumber/pengecualian
A Land | Land acquisition/lease | Gross ha | 100 | 100 | ha | 0 | 0 | 0 | 0 | OPEN: zero until title/valuation DD
A Assessment | Desktop GIS shortlist | lot | 1 | 1 | lot | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | Public data screening; 2-3 weeks
A Assessment | Legal/title/overlap due diligence | site | 1 | 4 | site | 75000000 | 75000000 | 300000000 | 75000000 | No-go if unresolved tenure/community conflict
A Assessment | Reconnaissance/community verification | site | 1 | 4 | site | 25000000 | 25000000 | 100000000 | 25000000 | 3-person team, travel allowance
A Survey | Drone orthomosaic | gross ha | 100 | 100 | ha | 250000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | S08
A Survey | Boundary/topo/hydrology survey | gross ha | 100 | 100 | ha | 350000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | Quote after accuracy specification
A Survey | Soil composite laboratory | sample | 40 | 52 | sample | 800000 | 32000000 | 41600000 | 32000000 | Field heterogeneity increases samples for split sites
A Survey | Soil profile/infiltration pits | pit | 10 | 16 | pit | 2000000 | 20000000 | 32000000 | 20000000 | 1 per ~10 ha plus site minimum
A Survey | Water quality tests | sample | 8 | 17 | sample | 1500000 | 12000000 | 25500000 | 12000000 | Dry/wet season sources
A Safeguard | E&S, HCV and community baseline | site | 1 | 4 | site | 30000000 | 30000000 | 120000000 | 30000000 | Natural forest/protected/HCV = no-go
A Design | Farm master plan & BOQ design | lot | 1 | 1 | lot | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | Road, drain, water, planting plan
B Land prep | Selective clearing contractor/equipment | gross ha | 100 | 100 | ha | 6000000 | 600000000 | 600000000 | 600000000 | Zero burning; excludes direct HOK
B Land prep | Direct field HOK from Workplan | calculated | 1170489600 | 1213689600 | Rp | 1 | 1170489600 | 1213689600 | 1170489600 | Only Cost flag=1 tasks
B Land prep | Deep ripping/spot cultivation | net ha | 88 | 88 | ha | 2000000 | 176000000 | 176000000 | 176000000 | After compaction assessment
B Land prep | Contour/erosion control earthworks | net ha | 88 | 88 | ha | 1000000 | 88000000 | 88000000 | 88000000 | Vetiver/check dams not blanket terracing
B Soil | Initial compost (50%) | ton | 352 | 352 | ton | 1000000 | 352000000 | 352000000 | 352000000 | Mature bulk compost
B Soil | Initial fermented manure (50%) | ton | 352 | 352 | ton | 900000 | 316800000 | 316800000 | 316800000 | Verify quality before spreading
B Soil | Initial dolomite | ton | 92.4 | 92.4 | ton | 1500000 | 138600000 | 138600000 | 138600000 | Conditional on lime requirement
C Road | Main/collection roads | m | 4000 | 4500 | m | 350000 | 1400000000 | 1575000001.4 | 1400000000 | One-site grid vs split access
C Road | Field tracks | m | 6000 | 7000 | m | 120000 | 720000000 | 840000000.96 | 720000000 | Design after slope/topo
C Drain | Field drains | m | 8000 | 9000 | m | 45000 | 360000000 | 405000000.36 | 360000000 | Durian and banana require drainage
C Drain | Culverts/cross drains | unit | 20 | 32 | unit | 12000000 | 240000000 | 384000000 | 240000000 | Hydrology design required
C Boundary | Fence/live boundary | m | 4000 | 8000 | m | 75000 | 300000000 | 600000000 | 300000000 | Square geometry: split sites double perimeter
C Facility | Basecamp/office | site | 1 | 4 | site | 350000000 | 350000000 | 1400000000 | 350000000 | Satellite version may be smaller; conservative duplication
C Facility | Nursery/warehouse | site | 1 | 4 | site | 250000000 | 250000000 | 1000000000 | 250000000 | Acclimatization, quarantine, input store
C Water | Reservoir/pump/tank/mainline | site | 1 | 4 | site | 350000000 | 350000000 | 1400000000 | 350000000 | Supplemental only; borehole not assumed
C Power | Power/comms/security infrastructure | site | 1 | 4 | site | 100000000 | 100000000 | 400000000 | 100000000 | Solar/backup/CCTV allowance
C Mobilization | Heavy equipment mobilization | site | 1 | 4 | site | 75000000 | 75000000 | 300000000 | 75000000 | Distance-dependent
D Planting | All planting stock | calculated | 2330768000 | 2330768000 | Rp | 1 | 2330768000 | 2330768000 | 2330768000 | Procurement incl. 10% reserve
D Planting | Seedling freight/handling | % stock | 233076800 | 326307517.6692 | Rp | 1 | 233076800 | 326307517.6692 | 233076800 | Higher logistics for split sites
D Planting | Quarantine/acclimatization/QC | % stock | 116538400 | 163153762.3308 | Rp | 1 | 116538400 | 163153762.3308 | 116538400 | Critical for banana tissue culture
D Planting | Mycorrhiza/root inoculant | tree kg | 497.2 | 497.2 | kg | 120000 | 59664000 | 59664000 | 59664000 | Product quality/spec to verify
D Ecology | Cover crop/insectary establishment | net ha | 0 | 0 | ha | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Biaya penutup tanah dan strip pendukung sudah dihitung pada 17_Model_Fleksibel agar tidak dihitung ganda
E Equipment | Tools, machines, vehicles, PPE | equipment | 2287100000 | 4365600000 | Rp | 1 | 2287100000 | 4365600000 | 2287100000 | Detailed in 06_Equipment_Tools
F Systems | Certification/ESG/traceability Y0 | system | 380000000 | 455000000 | Rp | 1 | 380000000 | 455000000 | 380000000 | Split-site system/training uplift
F Payroll | Development-year permanent payroll | annual | 1097100000 | 2001000000 | Rp | 1 | 1097100000 | 2001000000 | 1097100000 | Management staff only; direct field crew elsewhere
SUBTOTAL SEBELUM CADANGAN | [6 empty] | 13880136800 | 21704682882.72 | 13880136800
CADANGAN (tidak termasuk akuisisi lahan) | [6 empty] | 1388013680 | 2170468288.272 | 1388013680
TOTAL INVESTASI AWAL | [6 empty] | 15268150480 | 23875151170.992 | 15268150480

## 15_Checks
Pemeriksaan Model dan Peringatan Kritis
Pemeriksaan integritas rumus, konsistensi luas, keterikatan CAPEX/arus kas, fase input sintetis, serta cakupan proyeksi. Status PASS berarti model menghitung secara konsisten pada asumsi saat ini—bukan berarti lahan atau investasinya otomatis layak.
SALINAN NILAI dari RAB_Agroforestry_100ha_Banyumas_R2.xlsx per 01 September 2026. Sheet asal yang menyuplai rumus (04, 06, 07, 17) TIDAK ikut, jadi angka di sini tidak lagi bergerak sendiri - ia potret, bukan model.
Pemeriksaan | Aktual | Harapan | Selisih | Toleransi | Status | Lokasi perbaikan
Luas: efektif + non-tanam = bruto | 100 | 100 | 0 | 0.01 | OK | 02_Assumptions!C24:C26
Plant populations are positive | 2640 | 1 | 0 | 0 | OK | Planting design
CAPEX selected scenario ties | 15268150480 | 15268150480 | 0 | 1 | OK | CAPEX scenario selector
Cash flow row ties revenue, OPEX, CAPEX | -2884442838.0554 | -2884442838.0554 | 0 | 1 | OK | Cash Flow
Synthetic input phase is within model | 2 | 10 | 0 | 0 | OK | Assumptions C17
Organic certification begins after conversion | 6 | 6 | 0 | 0 | OK | Certification plan
Land cost input is non-negative | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | Assumptions C16
Revenue and OPEX timelines cover 10 years | 20 | 20 | 0 | 0 | OK | Production/OPEX
STATUS MODEL |  |  |  |  | PASS
Peringatan yang tidak menggagalkan rumus
Biaya akuisisi/sewa lahan tetap Rp0 sampai ada calon nyata dan uji legal/valuasi.
Tanah, air, lereng, banjir, dan sejarah penyakit dapat mengubah kebutuhan dolomit, drainase, irigasi, dan survival.
Harga berkeyakinan rendah adalah asumsi anggaran; dapatkan sedikitnya tiga penawaran setara sebelum persetujuan.
Harga pendapatan adalah asumsi tingkat kebun, bukan kontrak. Tidak ada premi organik atau monetisasi manfaat penutup tanah.
Input pupuk/pestisida sintetis bertentangan dengan klaim organik dan dihentikan setelah fase yang ditetapkan.
PPN, pajak badan, biaya pembiayaan, penyusutan, pajak transaksi lahan, dan pengolahan luar kebun dikecualikan.
Pemeriksaan skenario optimasi
Pemeriksaan | Nilai aktual | Batas/harapan | Selisih | Penjelasan | Status | Tindakan
Arus kas kumulatif optimasi T10 | 1337996750.5271 | 0 | 1337996750.5271 | Harus positif pada Tahun 10 | OK | Perbaiki penggerak yang didukung bukti
Proporsi kelapa reject yang diproses | 60% | 100% | 40% | Tidak boleh melebihi reject di luar packout dasar | OK | Turunkan share pengolahan
Hibah besar yang belum awarded | 0 | 0 | 0 | Default harus nol sebelum award | OK | Isi hanya setelah kontrak
Kas bankable tanpa hibah kecil dan karbon | 1270818034.6452 | 0 | 1270818034.6452 | Harus tetap positif sebelum pendanaan program diakui | OK | Kurangi biaya atau tambah offtake terkontrak
Audit rekonsiliasi independen tersedia di 23_Audit_Formula dan 24_Audit_Tahunan; STATUS MODEL hanya PASS bila seluruh kelompok pemeriksaan lolos.