## 00_Cover
RAB dan Model Investasi — Agroforestri 100 ha
Mode dua penggerak: ubah luas kebun dan jumlah lokasi. Asumsi harga/biaya tetap dapat disesuaikan bila tersedia quotation baru.
Tujuan
Workbook ini menghitung seleksi lahan, pembukaan tanpa bakar, infrastruktur, bibit, alat dan mesin, input pertanian, HOK, pemeliharaan, sertifikasi, produksi, pendapatan, dan arus kas 10 tahun untuk kebun agroforestri terpadu.
Model membandingkan satu lokasi dengan empat lokasi. Model ini adalah alat perencanaan investasi, bukan pengganti uji legal, tanah/air, desain teknik, diagnosis kesehatan tanaman, label pestisida, atau penawaran pemasok.
Desain dasar memakai satu matriks areal efektif: kelapa, durian, dan pisang ditanam bersama; gamal, Indigofera, serai wangi, penutup tanah, dan strip biodiversitas tersebar di lorong/kontur. Tidak ada blok komoditas terpisah.
Cara menggunakan
1 | Untuk simulasi cepat, ubah hanya 02_Assumptions!C6 (luas) dan C8 (jumlah lokasi). Semua volume dan total mengikuti otomatis.
2 | Jumlah lokasi dapat dipilih 1–4; biaya berbasis lokasi dan kebutuhan alat/staf dihitung ulang otomatis.
3 | Harga satuan, upah, tarif sewa, dan biaya lain tetap terbuka sebagai asumsi opsional—ubah hanya bila memiliki dasar yang lebih baik.
4 | Jangan mengetik ulang populasi, volume input, HOK, kru, atau total biaya: sel tersebut adalah hasil formula.
5 | Ganti harga asumsi dengan sedikitnya tiga penawaran yang setara dan dokumentasikan pilihan.
6 | Baca 15_Pemeriksaan dan peringatan sebelum memakai hasil investasi.
7 | Buka 18_Panduan_Per_Sheet untuk paparan tujuan, cara membaca, input, keterkaitan, dan keputusan pada setiap sheet.
Legenda warna
Jingga dengan angka biru | Dua penggerak utama: luas dan jumlah lokasi
Kuning muda dengan angka biru | Asumsi opsional (harga, tarif, dosis, produktivitas); sudah terisi dan tidak wajib diubah
Hijau muda | Rumus/hasil otomatis—jangan ditimpa
Catatan jingga/merah | Risiko, batasan, atau konfirmasi wajib
Total hijau | Subtotal atau hasil utama
Pengecualian dan kondisi utama
Akuisisi/sewa lahan masih Rp0 sampai tersedia calon lahan dan uji legal/valuasi.
PPN, pajak badan, pembiayaan, penyusutan, pajak transaksi tanah, dan pabrik pengolahan tidak termasuk.
Proyek mengasumsikan lahan pertanian terdegradasi/non-hutan. Konversi hutan alam, kawasan lindung, atau HCV adalah Tidak Layak.
Input sintetis berhenti setelah fase transisi yang ditentukan; klaim organik memerlukan penetapan LSO.
Pendapatan tingkat kebun dan tanpa premi. Pendapatan nanas/tambahan hanya masuk bila diaktifkan; manfaat penutup tanah tidak dimonetisasi.
Harga adalah asumsi perencanaan 2026. Baris berkeyakinan rendah memerlukan penawaran; hasil biologis memerlukan validasi lapangan.

## Panduan_Per_Sheet
Panduan Membaca Setiap Sheet
Panduan ini memakai mode dua penggerak: luas kebun dan jumlah lokasi. Asumsi harga/biaya tetap bisa diubah secara opsional; semua output lainnya mengikuti formula.
Alur penggunaan yang disarankan
1 | Orientasi | 00_Cover → 18_Panduan_Per_Sheet → 01_Dashboard | Pahami ruang lingkup, batasan, cara kerja model, dan posisi ekonomi awal sebelum mengubah angka.
2 | Tetapkan dasar | 02_Assumptions → 03_Land_Screening → 04_Planting_Design | Masukkan penggerak proyek, saring calon lahan, lalu periksa desain populasi agroforestri terpadu.
3 | Bangun anggaran | 05_Workplan_Labor → 06_Equipment_Tools → 07_Agri_Inputs → 08_CAPEX_RAB → 09_OPEX_10Y → 14_Certification_ESG → 17_Model_Fleksibel → 20_Operasi_Efisien | Validasi volume kerja, alat, input, investasi, biaya tahunan, kewajiban sertifikasi, dan kebutuhan tambahan.
4 | Uji hasil dan putuskan | 10_Production_Revenue → 11_Cash_Flow → 19_Optimasi_10Tahun → 21_Pendapatan_Tambahan → 13_Sensitivity → 15_Checks → 16/22_Sources | Nilai produksi, arus kas, biaya fragmentasi, ketahanan skenario, integritas rumus, dan kekuatan bukti.
No. | Nama sheet | Tujuan/fungsi | Cara membaca | Input dan keterkaitan | Keputusan/peringatan
1 | 00_Cover | Halaman pembuka dan batas penggunaan model. | Baca tujuan, konsep agroforestri terpadu, legenda warna, cara penggunaan, dan pengecualian. Sheet ini menjelaskan apa yang dihitung dan apa yang belum termasuk. | Tidak ada perhitungan utama yang perlu diubah di sini. Cover mengarahkan pengguna ke asumsi, pemeriksaan, sumber, dan panduan. | Pastikan seluruh pengguna menyepakati ruang lingkup sebelum menggunakan angka untuk persetujuan investasi.
2 | 01_Dashboard | Ringkasan eksekutif investasi dan operasi. | Mulai dari luas bruto/efektif, investasi awal, pendanaan puncak, NPV/IRR, populasi, dan kru puncak. Lanjutkan ke grafik pendapatan, arus kas tahunan, arus kas kumulatif, serta perbandingan satu dan empat lokasi. | Menarik hasil dari 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, dan 12. Tidak untuk diisi manual. | NPV negatif atau pengembalian lewat Tahun 10 menunjukkan kebutuhan optimasi desain, produktivitas, harga, pasar, atau horizon—bukan alasan menghapus drainase, biosekuriti, atau mutu bibit.
3 | 02_Assumptions | Pusat kendali seluruh penggerak model. | Baca per kelompok: proyek/finansial, luas, kepadatan, harga bibit dan hasil, tenaga kerja, produktivitas, input, sertifikasi, serta faktor skenario. Sel kuning dengan angka biru adalah input; sel hijau adalah rumus tertaut. | Luas bruto, area efektif, jumlah lokasi, kerapatan, harga, upah, inflasi, dosis, survival, yield, dan fase sintetis mengubah hampir seluruh sheet. | Ganti asumsi berkeyakinan rendah dengan hasil survei, uji laboratorium, kontrak pembeli, dan penawaran pemasok. Hindari menimpa sel formula.
4 | 03_Land_Screening | Menyeleksi calon lahan dan menghentikan lokasi berisiko tinggi. | Isi skor 1–5 hanya jika tersedia bukti. Bandingkan skor berbobot calon A–D, lalu periksa gerbang legal, HCV/hutan, banjir, air, penyakit pisang, dan lereng. Bagian terakhir menunjukkan proses uji tuntas empat minggu. | Skor dan status calon lahan diisi pengguna. Hasilnya menjadi dasar sebelum biaya pembukaan, survei detail, dan desain final dikeluarkan. | Setiap gerbang Tidak Layak mengalahkan skor agregat. Tidak ada calon yang boleh dianggap siap hanya karena nilai totalnya tinggi.
5 | 04_Planting_Design | Mengubah luas menjadi populasi dan kebutuhan bibit dalam satu matriks agroforestri. | Periksa area efektif, kerapatan dan populasi kelapa, durian, pisang, gamal, Indigofera, serai wangi, penutup tanah, serta opsi. Lihat kebutuhan cadangan, bibit dibeli, tanaman hidup, harga, dan total pengadaan. | Mengikuti luas efektif, kerapatan, cadangan bibit, survival, dan harga dari 02 serta opsi dari 17. Mengalir ke HOK, input, CAPEX, produksi, dan revenue. | Populasi adalah rancangan awal. Finalisasi jarak dan posisi di lapangan berdasarkan kontur, cahaya, air, akses, dan ukuran tajuk dewasa; bukan membagi kebun menjadi blok komoditas.
6 | 05_Workplan_Labor | Menghitung urutan pekerjaan, HOK, durasi, dan kebutuhan kru. | Baca pekerjaan Tahun 0 dari asesmen sampai penanaman, kemudian HOK bulanan dan pemeliharaan tahunan. Total HOK dibagi hari kerja untuk memperoleh kru rata-rata; kru puncak memasukkan faktor kebutuhan puncak. | Jumlah pekerjaan mengikuti luas, populasi, unit infrastruktur, dan lokasi. HOK/unit, upah, hari kerja, serta faktor puncak berasal dari 02 dan baris tambahan dari 17. | Gunakan untuk rencana rekrutmen, kontraktor, mobilisasi, dan kalender kerja. Pastikan tarif kontraktor yang sudah termasuk tenaga tidak dihitung kembali sebagai HOK langsung.
7 | 06_Equipment_Tools | Merinci alat produksi, mesin, kendaraan, APD, dan penggantian. | Untuk setiap item, lihat kategori, fungsi, jumlah per 100 ha, jumlah minimum per lokasi, unit, harga, total satu/empat lokasi, umur pakai, siklus penggantian, dan kenaikan akibat lokasi tambahan. | Jumlah mengikuti luas dan lokasi; harga serta umur pakai dapat diubah. Total alat mengalir ke CAPEX dan penggantian/perawatan OPEX. | Tentukan beli atau sewa berdasarkan jam pakai, dukungan servis, akses suku cadang, dan risiko alat menganggur. Validasi spesifikasi dengan kondisi lereng, jalan, dan air.
8 | 07_Agri_Inputs | Menghitung input pertanian per tahun secara terperinci. | Baca komoditas, jenis input, alasan penggunaan, dosis, frekuensi, harga, serta jumlah dan biaya Tahun 1–10. Baris total merangkum kebutuhan input tahunan seluruh sistem agroforestri. | Volume mengikuti luas/populasi yang memenuhi syarat, tanaman hidup, dosis, frekuensi, fase umur, inflasi, dan penghentian input sintetis. Opsi aktif dari 17 ikut masuk. | Dosis adalah allowance perencanaan. Uji tanah, daun, air, riwayat lahan, diagnosis OPT, label resmi, masa tunggu, dan standar organik harus menentukan aplikasi nyata.
9 | 08_CAPEX_RAB | Menggabungkan seluruh investasi awal proyek. | Telaah per tahap: lahan/asesmen, survei, persiapan, tanah, jalan/drainase, batas, fasilitas, mobilisasi, penanaman, alat, sistem, dan cadangan. Bandingkan total satu lokasi, empat lokasi, dan skenario terpilih. | Menarik jumlah dan harga dari 02, 04, 05, 06, 14, dan 17. Jumlah lokasi menggandakan komponen yang minimum per lokasi atau mengikuti perimeter/mobilisasi. | Biaya lahan masih Rp0 sampai ada objek nyata. Gunakan BOQ teknik dan sedikitnya tiga quotation untuk item material; cegah duplikasi tenaga, alat, atau fasilitas.
10 | 09_OPEX_10Y | Menghitung biaya operasional nominal selama 10 tahun. | Baca total tahunan menurut staf tetap, HOK, input, perawatan, penggantian alat, pengendalian gulma, panen, sertifikasi, serta biaya tambahan. Bagian staf menunjukkan jabatan dan perbedaan kebutuhan satu/empat lokasi. | Mengikuti upah, inflasi, jumlah lokasi, HOK, input, aset, panen, sertifikasi, dan baris tambahan aktif. Menjadi pengurang pada arus kas. | Bedakan biaya tetap, biaya berbasis luas, biaya berbasis lokasi, dan biaya variabel panen. Gunakan angka nominal untuk kebutuhan kas dan jangan mencampurnya dengan harga riil tanpa penyesuaian.
11 | 10_Production_Revenue | Memproyeksikan hasil dan pendapatan tiap komoditas. | Untuk pisang, kelapa, durian, dan opsi tambahan, baca populasi hidup, hasil per tanaman/rumpun menurut umur, harga tingkat kebun, pendapatan per tahun, serta biaya panen variabel. | Mengikuti tanaman hidup dari 04/17, kurva hasil, harga, eskalasi, survival, dan status aktif. Total pendapatan masuk ke 11; biaya panen masuk ke OPEX. | Tidak ada premi organik dalam kasus dasar. Konfirmasi varietas, naungan, pola produksi, mutu, kehilangan panen, kapasitas pasar, dan kontrak offtake sebelum mengandalkan proyeksi.
12 | 11_Cash_Flow | Mengukur kebutuhan kas dan kelayakan finansial proyek. | Arus kas proyek = pendapatan dikurangi OPEX dan CAPEX. Baca arus kas tahunan, kumulatif, NPV pada tingkat diskonto, IRR bila tersedia, tahun pengembalian, pendanaan puncak, dan rasio manfaat-biaya terdiskonto. | Menarik CAPEX dari 08, OPEX dari 09, revenue dari 10, dan tingkat diskonto dari 02. Semua perubahan penggerak utama mengalir ke hasil ini. | Gunakan NPV untuk keputusan ekonomi dan pendanaan puncak untuk kebutuhan modal. Jika arus kas tidak berganti tanda secara valid, IRR dapat tidak bermakna; jangan memaksakan interpretasi.
13 | 12_Scenario_1v4 | Mengisolasi biaya fragmentasi satu lokasi versus empat lokasi. | Bandingkan investasi awal, pendapatan, OPEX, NPV, IRR, tahun pengembalian, pendanaan puncak, serta arus kas tahunan/kumulatif kedua konfigurasi. | Produksi agronomis sengaja dibuat sama; perbedaan terutama berasal dari perimeter, fasilitas, alat minimum, mobilisasi, staf, keamanan, dan logistik per lokasi. | Jika empat lokasi dipilih karena ketersediaan lahan, manfaat pengurangan risiko atau akses pasar harus dinilai terpisah karena belum dimonetisasi otomatis dalam model.
14 | 13_Sensitivity | Menguji ketahanan NPV terhadap harga dan hasil. | Pilih baris pengali hasil dan kolom pengali harga. Sel perpotongan menunjukkan NPV bila kedua perubahan terjadi bersamaan; warna merah-kuning-hijau membantu membaca zona risiko dan kelayakan. | Tabel menghitung ulang pendapatan dan biaya panen variabel dari skenario satu lokasi. Kasus dasar berada pada 100% hasil dan 100% harga. | Gunakan untuk menetapkan harga minimum kontrak, target hasil, dan margin pengaman. Tabel ini tidak menggantikan skenario penyakit, keterlambatan panen, CAPEX membengkak, atau perubahan kualitas.
15 | 14_Certification_ESG | Merencanakan biaya keberlanjutan, transisi organik, dan audit. | Baca setiap alur kerja dari riwayat lahan, rencana pengelolaan, ketertelusuran, pelatihan, laboratorium, biodiversitas, pra-audit, sertifikasi, surveilans, hingga opsi karbon/MRV. Kolom Tahun 0–10 menunjukkan ritme biaya. | Dipengaruhi inflasi, luas, tahun akhir input sintetis, masa konversi, dan sakelar Aktif. Total mengalir ke CAPEX/OPEX sesuai periode. | Sertifikasi tidak otomatis hanya karena biaya tersedia. Minta LSO menetapkan ruang lingkup, awal konversi, input yang diizinkan, jadwal inspeksi, dan tanggal kelayakan klaim.
16 | 15_Checks | Memastikan rumus dan hubungan utama tetap konsisten. | Periksa setiap baris Aktual, Harapan, Selisih, Toleransi, Status, dan Lokasi perbaikan. STATUS MODEL harus PASS sebelum workbook digunakan; baca juga seluruh peringatan yang tidak menggagalkan rumus. | Mengawasi konsistensi luas, populasi, CAPEX, arus kas, fase sintetis, biaya lahan, dan panjang proyeksi. Status berubah saat hubungan model rusak. | PASS hanya berarti struktur matematika konsisten pada input saat ini. Persetujuan lahan, agronomi, pasar, legal, ESG, dan pembiayaan tetap membutuhkan verifikasi terpisah.
17 | 16_Sources | Mendokumentasikan asal dan kualitas setiap asumsi. | Cari ID sumber yang muncul pada 02 atau catatan lain, lalu baca topik, data yang digunakan, judul, URL, tanggal, tingkat keyakinan, dan catatan penerapan. | Sumber resmi/teknis memiliki keyakinan lebih tinggi; benchmark retail atau pemasok hanya allowance. Tambahkan baris baru ketika asumsi diperbarui. | Simpan hasil laboratorium, quotation, kontrak, peta, dan persetujuan sebagai bukti proyek. Jangan membiarkan harga rendah-keyakinan menjadi dasar persetujuan tanpa validasi.
18 | 17_Model_Fleksibel | Memberi ruang penambahan dan penghapusan variabel tanpa merusak model utama. | Bagian A untuk spesies, B untuk kurva hasil dan pendapatan opsi, C untuk HOK, D untuk input, E untuk alat, F untuk staf, G untuk CAPEX, H untuk OPEX, dan I untuk pendapatan tambahan. | Isi baris cadangan, tentukan basis/driver, masukkan harga atau dosis, lalu gunakan Aktif=1. Aktif=0 mengeluarkan baris dari total tanpa menghapus referensi. | Gunakan driver yang benar—ha bruto, ha efektif, lokasi, populasi, hasil, kru, atau nilai tetap. Jangan menimpa sel formula; bila hubungan kausal baru tidak tersedia, dokumentasikan dan uji pada 15_Checks.
19 | 19_Optimasi_10Tahun | Menggabungkan seluruh penghematan dan pendapatan tambahan ke arus kas 10 tahun. | Bandingkan model utama + nanas dengan optimasi; fokus pada kas kumulatif T10, NPV, IRR, pendanaan puncak, dan jembatan pengungkit. | Menarik data dari 10, 11, 20, dan 21. Tidak diisi manual. | Untung nominal tidak otomatis berarti NPV positif. Jangan menaikkan yield/harga tanpa bukti.
20 | 20_Operasi_Efisien | Menghitung beli/sewa, rightsizing alat, kompos, penutup tanah, PHT, dan sertifikasi kelompok. | Ubah sakelar, hari sewa, biaya, share kompos, reduksi gulma/PHT, dan biaya sertifikasi; lihat total penyesuaian tahunan. | Mengikuti luas, inflasi, alat dasar, HOK, input, dan tarif sertifikasi. | Quotation dan data utilisasi mengalahkan asumsi. Jangan menurunkan keselamatan/biosekuriti.
21 | 21_Pendapatan_Tambahan | Menghitung kacang tanah, produk kelapa reject, lidi, karbon, pendanaan masyarakat, dan ringkasan nanas. | Periksa mass balance, harga, yield, haircut, biaya toll-processing, dan expected funding. | Area masyarakat fleksibel; pengolahan hanya dari reject; carbon memakai haircut dan agregator. | Hibah besar default 0. Kas bankable mengakui grant hanya setelah award.
22 | 22_Sumber_Optimasi | Mendokumentasikan bukti dan tingkat keyakinan seluruh pengungkit optimasi. | Cari ID OPT/ASM dari sheet 20–21, baca URL, cara penerapan, dan validasi wajib. | Tidak ada rumus utama; tambahkan hasil quotation, kontrak, demplot, dan MRV. | ASM-QUOTE/RISK/PILOT bukan fakta pasar dan tidak boleh dipakai sebagai approval final.
Prinsip penggunaan setelah optimasi
Target untung Tahun 10 dibangun dari penghematan yang dapat ditelusuri dan pendapatan yang dikenai biaya, mass balance, serta haircut risiko. Untuk keputusan bankable, nolkan pendanaan yang belum dikontrak, ganti quotation rendah-keyakinan, dan jalankan kembali 19_Optimasi_10Tahun serta 15_Checks.

## 01_Dashboard
Ringkasan Investasi Agroforestri 100 ha — 1 lokasi
Cukup ubah dua penggerak pada 02_Assumptions: luas kebun dan jumlah lokasi. Harga/biaya dapat disesuaikan secara opsional; seluruh KPI mengikuti rumus.
Keluaran skenario optimasi aktif
Luas bruto / efektif |  |  |  | Investasi awal optimasi |  | Pendanaan puncak optimasi
100 |  |  |  | 14576030480 |  | 17456171335.3384
88 |  |  |  | Skenario: 1 lokasi |  | Balik modal: Tahun 10
NPV / IRR optimasi |  |  |  | Pohon kelapa / durian |  | Rumpun pisang awal / kru puncak T0
-9409726636.8802 |  |  |  | 7304 |  | 44000
0.9061% |  |  |  | 2640 |  | 70.0603
Model otomatis: matriks agroforestri, nanas, penutup tanah legum, input pertanian, kompos internal, PHT, alat beli/sewa, tenaga kerja, kemitraan, dan diversifikasi kelapa mengikuti luas serta jumlah lokasi.
Titik keputusan
Konfigurasi yang disarankan | Satu lokasi berdekatan seluas 100 ha | Empat lokasi menduplikasi perimeter, sarana, alat, staf, dan logistik
Persetujuan lahan | Belum ada calon lahan yang dinyatakan siap | Selesaikan uji legal, HCV/sosial, tanah, air, lereng, banjir, dan penyakit pisang
Jalur organik | Masa transisi, bukan klaim langsung | Input sintetis berhenti sesuai pengaturan; LSO menentukan kelayakan
Disiplin pendapatan | Tanpa premi organik; opsi hanya masuk bila aktif | Pastikan offtake tingkat kebun dan spesifikasi mutu sebelum keputusan akhir
Penggerak nilai terbesar | Durian mulai T5 | Juga asumsi biologis dan harga yang paling berisiko
Penggerak survival yang dapat dikendalikan | Drainase, air, bibit bebas penyakit, QC pembibitan, dan sulaman | Jangan mengurangi pengendali tersebut demi memperbaiki NPV
Pendapatan tahunan dan arus kas skenario optimasi
Tahun | Total pendapatan | Arus kas proyek | Arus kas kumulatif
Y1 | 5263368000 | 370949900 | -14205080580
Y2 | 4844326080 | -36793954.336 | -14241874534.336
Y3 | 3387471540.7305 | -793964979.3719 | -15035839513.7079
Y4 | 2703531428.3733 | -1273705060.2959 | -16309544574.0038
Y5 | 3215543572.1649 | -1146626761.3345 | -17456171335.3384
Y6 | 4580414558.0212 | 235713298.4659 | -17220458036.8725
Y7 | 6668858680.4849 | 2075838273.013 | -15144619763.8594
Y8 | 8858628473.9482 | 3701926201.7047 | -11442693562.1548
Y9 | 10917408329.8673 | 5720942734.7254 | -5721750827.4294
Y10 | 12630617853.1766 | 7059747577.9565 | 1337996750.5271
Pembanding baseline 1 lokasi dan 4 lokasi — sebelum paket optimasi
Ukuran | 1 lokasi | 4 lokasi | Selisih | Makna
Investasi awal | 15268150480 | 23875151170.992 | 8607000690.992 | Duplikasi sarana
OPEX 10 tahun | 48615696058.3137 | 62902562924.4512 | 14286866866.1375 | Tambahan staf/logistik
NPV | -11872484841.4757 | -28601004678.9111 | -16728519837.4354 | Hasil keputusan
Pendanaan puncak | 19597093126.6018 | 36542781084.6946 | 16945687958.0929 | Kebutuhan kas
Skenario Optimasi 10 Tahun — baca bersama 19_Optimasi_10Tahun
Ukuran | Model utama + nanas | Optimasi | Perubahan | Penjelasan | HASIL: Untung nominal T10, tetapi NPV masih negatif pada 12%.
Investasi awal T0 | 15268150480 | 14576030480 | -692120000 | Kas awal
CAPEX 10 tahun | 15954280480 | 15050790860.6462 | -903489619.3538 | Seluruh investasi T0–T10
OPEX 10 tahun | 48615696058.3137 | 46681380905.5935 | -1934315152.7202 | Biaya operasi setelah efisiensi
Pendapatan 10 tahun | 61685533700.2583 | 63070168516.7668 | 1384634816.5085 | Termasuk diversifikasi konservatif
Arus kas kumulatif T10 | -2884442838.0554 | 1337996750.5271 | 4222439588.5825 | Untung/rugi nominal sampai T10
NPV 12% | -11872484841.4757 | -9409726636.8802 | 2462758204.5954 | Nilai waktu uang
IRR | -1.962% | 0.9061% | 2.868% | Tingkat imbal hasil
Pendanaan puncak | 19597093126.6018 | 17456171335.3384 | -2140921791.2634 | Kebutuhan modal maksimum
Tahun pengembalian | Beyond Y10 | 10 | - | Kumulatif pertama ≥0
Uji ketahanan laba — tidak semua pendapatan program boleh dianggap bankable
Kasus uji | Kas kumulatif T10 | Margin | Status | Implikasi
Expected-value | 1337996750.5271 | 2.121% | POSITIF | Memakai expected funding dan karbon setelah haircut
Tanpa hibah masyarakat & karbon | 1270818034.6452 | 2.015% | POSITIF | Layak dibaca sebelum award/MRV
Tanpa hibah, karbon & efisiensi fasilitas | 1045818034.6452 | 1.658% | POSITIF | Tidak mengakui penghematan BOQ rendah-keyakinan
Core tanpa diversifikasi kelapa grade-B | 387694085.021 | 0.6147% | POSITIF | Kebun tanpa ketergantungan pengolahan grade-B
Catatan bankable: nanas, Pueraria/Arachis, kompos, kacang tanah, dan produk kelapa wajib melalui demplot, quotation, serta offtake. Laba nominal positif bukan berarti NPV positif; target buffer 5% masih memerlukan tambahan efisiensi atau margin yang dapat dibuktikan.

## 02_Assumptions
Pusat Penggerak dan Asumsi Model
Simulasi utama cukup dengan C6 (luas kebun) dan C8 (jumlah lokasi). Harga, upah, tarif, dosis, dan produktivitas tetap dapat diedit secara opsional; populasi, volume, HOK, kru, biaya, produksi, dan arus kas dihitung otomatis.
A. Proyek, finansial, dan skenario
Kelompok | Variabel | Nilai | Satuan | ID sumber | Tingkat keyakinan | Catatan
Proyek | Luas bruto | 100 | ha | USR | High | PENGGERAK UTAMA — ubah luas di sini
Proyek | Proporsi areal efektif | 88% | % bruto | ASM | Medium | Standar desain; tidak perlu diubah untuk simulasi luas/lokasi
Skenario | Jumlah lokasi terpilih | 1 | site | USR | High | PENGGERAK UTAMA — pilih 1 sampai 4 lokasi
Tenaga kerja | Hari kerja per bulan | 25 | hari | USR | High | Dapat diubah menjadi 22
Waktu | Tahun dasar harga | 2026 | tahun | SYS | High | Nominal 2026
Keuangan | Inflasi biaya | 4% | %/tahun | ASM | Medium | Asumsi perencanaan; bukan forecast resmi
Keuangan | Eskalasi harga jual | 3% | %/tahun | ASM | Low | Konservatif; kontrak offtake tetap diperlukan
Keuangan | Tingkat diskonto | 12% | % nominal | ASM | Medium | Untuk NPV proyek tanpa utang
Keuangan | Cadangan CAPEX | 10% | % subtotal | ASM | Medium | Tidak diterapkan pada akuisisi lahan
Keuangan | Cadangan OPEX | 5% | % subtotal | ASM | Medium | Cadangan operasional
Lahan | Harga akuisisi/sewa lahan | 0 | Rp/ha | OPEN | Low | Dikosongkan: wajib diisi setelah title & valuation due diligence
Organik | Lama fase input sintetis | 2 | tahun | USR | Medium | Urea/ZA/SP-36/KCl/NPK dan pestisida sintetis berhenti setelah tahun ini
Organik | Masa konversi organik | 3 | tahun | LSO | Medium | Konfirmasi tertulis dengan LSO berdasarkan riwayat lahan
Pendapatan | Premi harga organik | 0% | % | ASM | Low | Tidak diasumsikan sebelum ada kontrak pembeli
B. Matriks tanam agroforestri terpadu — tanpa blok komoditas
Kelompok | Variabel | Nilai | Satuan | ID sumber | Tingkat keyakinan | Catatan
Area | Areal agroforestri efektif | 88 | ha efektif | RUMUS | Tinggi | Seluruh tanaman utama dan tanaman sela berada pada matriks areal yang sama
Area | Jalan, sempadan, sarana, dan area non-tanam | 12 | ha | RUMUS | Tinggi | Luas bruto dikurangi areal agroforestri efektif
Kerapatan | Kelapa genjah terpadu | 83 | pohon/ha efektif | DES | Sedang | Tersebar dalam lorong mengikuti kontur dan ruang tajuk dewasa
Kerapatan | Durian okulasi terpadu | 30 | pohon/ha efektif | DES | Sedang | Campuran varietas untuk penyerbukan dan sebaran risiko
Kerapatan | Pisang awal terpadu | 500 | rumpun/ha efektif | S02 | Sedang | Dikurangi bertahap ketika tajuk permanen menutup
Kerapatan | Gamal terpadu | 150 | stek/ha efektif | DES | Sedang | Pagar hidup, biomassa, dan pengikat nitrogen
Kerapatan | Indigofera terpadu | 300 | bibit/ha efektif | DES | Sedang | Biomassa dan habitat; perlu pemangkasan
Kerapatan | Serai wangi terpadu | 400 | anakan/ha efektif | DES | Sedang | Strip kontur dan tepi; bukan jaminan pengendalian hama
Ekologi | Proporsi penutup tanah hidup | 65% | % areal efektif | DES | Rendah | Arachis, kacang tunggak, Crotalaria atau campuran setempat
Ekologi | Proporsi strip biodiversitas | 2% | % areal efektif | DES | Rendah | Tanaman berbunga bertahap di lorong dan margin
Pengadaan | Cadangan bibit dan sulaman | 10% | % kebutuhan | S13 | Sedang | Jumlah dibeli di atas populasi lapangan
Desain | Porsi lorong untuk opsi tanaman sela komersial | 10% | % areal efektif | DES | Rendah | Nanas/komoditas tambahan hanya ditempatkan pada lorong yang cukup cahaya
C. Survival, marketable yield, dan harga jual
Kelompok | Input | Nilai | Unit | Source ID | Confidence | Catatan
Survival | Kelapa setelah sulaman | 95% | % | ASM | Medium | Target sesudah gap filling tahun pertama
Survival | Durian setelah sulaman | 90% | % | ASM | Medium | Drainase dan Phytophthora menentukan
Survival | Pisang | 92% | % | ASM | Medium | Bibit kultur jaringan + biosecurity
Packout | Kelapa marketable | 90% | % | ASM | Low | Setelah sortasi
Packout | Durian marketable | 85% | % | ASM | Low | Gradeable fruit
Packout | Pisang marketable | 85% | % | ASM | Low | Reject, damage, size loss
Price | Harga kelapa farmgate | 3000 | Rp/butir | S04 | Medium | Tanpa premium kelapa aromatik
Price | Harga durian farmgate | 35000 | Rp/kg | S06 | Low | Base konservatif; kualitas dan musim sangat menentukan
Price | Harga pisang farmgate | 6000 | Rp/kg | S05 | Medium | Benchmark Cavendish di tingkat kebun
D. Harga bibit, tenaga kerja, dan payroll
Kelompok | Input | Nilai | Unit | Source ID | Confidence | Catatan
Seedling | Bibit kelapa genjah bersertifikat | 65000 | Rp/bibit | S13/S15 | Low | Allowance bulk; wajib quotation dan verifikasi varietas
Seedling | Bibit durian okulasi/grafting | 75000 | Rp/bibit | S15 | Low | Varietas lokal unggul/Bawor; certified source
Seedling | Pisang kultur jaringan | 15000 | Rp/bibit | S16 | Medium | Disease-free batch + acclimatization
Seedling | Stek/bibit gamal | 2500 | Rp/unit | S15 | Medium | Bulk estimate
Seedling | Bibit Indigofera | 3000 | Rp/unit | S15 | Medium | Bulk estimate
Seedling | Anakan serai wangi | 1500 | Rp/unit | S15 | Low | Bulk nursery allowance
Ecology | Cover crop & insectary strip | 1200000 | Rp/ha net | ASM | Low | Arachis/cowpea/Crotalaria/flowering strips
Labor | Upah HOK umum (loaded) | 120000 | Rp/HOK | S07 | Medium | UMK/25 hari + THR/BPJS/alat makan allowance
Labor | Upah HOK terampil | 180000 | Rp/HOK | ASM | Low | Operator, graft handling, survey assistant
Labor | UMK Banyumas 2026 | 2474598.99 | Rp/bulan | S07 | High | Official decree
Payroll | Beban THR/BPJS/benefit | 15% | % salary | ASM | Medium | Planning allowance
E. Harga agri-input (delivered to farm)
Kelompok | Input | Nilai | Unit | Source ID | Confidence | Catatan
Fertilizer | Urea non-subsidi | 8000 | Rp/kg | S10 | Low | Delivered allowance; procure by tender
Fertilizer | ZA non-subsidi | 5000 | Rp/kg | S10 | Low | Delivered allowance
Fertilizer | SP-36 non-subsidi | 10000 | Rp/kg | S10 | Low | Retail benchmark; bulk quote may differ
Fertilizer | KCl/MOP | 8000 | Rp/kg | S10 | Low | Delivered allowance
Fertilizer | Phonska/NPK 15-15-15 | 10000 | Rp/kg | S10 | Low | Non-subsidized
Organic | Kompos matang | 1000 | Rp/kg | S11 | Low | Rp1,000,000/t delivered
Organic | Pupuk kandang terfermentasi | 900 | Rp/kg | S11 | Low | Bulk only; verify maturity/pathogen
Amendment | Dolomit | 1500 | Rp/kg | ASM | Low | Only after lime requirement test
Organic | Rock phosphate | 3000 | Rp/kg | ASM | Low | Must be accepted by LSO
Organic | K/Mg mineral input approved | 8000 | Rp/kg | ASM | Low | Final product only with LSO approval
Biological | Trichoderma/Gliocladium | 35000 | Rp/kg | S02 | Low | Cultured carrier/compost formulation
Biological | Beauveria/Metarhizium | 120000 | Rp/kg | ASM | Low | Bioinsecticide; viable CFU must be specified
Biological | Bacillus thuringiensis | 180000 | Rp/kg | ASM | Low | Threshold-based
Botanical | Azadirachtin/neem botanical | 120000 | Rp/L | ASM | Low | Verify registered label
Fungicide | Copper-based permitted input | 150000 | Rp/kg | ASM | Low | Only if permitted, threshold-based
Herbicide | Glyphosate spot treatment | 65000 | Rp/L | S10 | Low | Conventional transition only; zero after synthetic phase
Monitoring | Pheromone lure | 200000 | Rp/lure | ASM | Low | Oryctes/Rhynchophorus where relevant
Monitoring | Sticky trap | 5000 | Rp/unit | ASM | Low | Monitoring, not stand-alone control
Biosecurity | Disinfectant tools/footbath | 50000 | Rp/L | ASM | Low | Critical for banana disease containment
Chemical | Registered fungicide contingency | 250000 | Rp/kg | ASM | Low | Only diagnosed, registered, label-compliant; transition years
Chemical | Registered insecticide contingency | 300000 | Rp/L | ASM | Low | Only diagnosed, registered, label-compliant; transition years
F. Harga satuan survei, infrastruktur, dan operasi
Kelompok | Input | Nilai | Unit | Source ID | Confidence | Catatan
Survey | Drone orthomosaic | 250000 | Rp/ha | S08 | Medium | 100 ha price benchmark
Survey | Boundary/topo/hydrology field survey | 350000 | Rp/ha | ASM | Low | Allowance; scope and accuracy to quote
Lab | Comprehensive soil analysis | 800000 | Rp/sample | S09 | Medium | Composite package plus preparation/freight
Lab | Soil sampling density | 2.5 | ha/sample | ASM | Medium | 40 composites for one site; higher for split sites
Land prep | Selective clearing equipment/contractor | 6000000 | Rp/ha | S13 | Low | Zero burning; manual HOK calculated separately
Road | Main/collection road | 350000 | Rp/m | ASM | Low | Graded & compacted; geotech quote required
Road | Field track | 120000 | Rp/m | ASM | Low | All-weather standard not assumed
Drainage | Field drain | 45000 | Rp/m | ASM | Low | Final length from hydrology design
Boundary | Fence/live boundary | 75000 | Rp/m | ASM | Low | Single square 100 ha perimeter ~4 km
Drainage | Culvert/cross-drain | 12000000 | Rp/unit | ASM | Low | Installed allowance
Facility | Basecamp/office | 350000000 | Rp/site | ASM | Low | Modular; four sites duplicate facilities
Facility | Nursery/warehouse | 250000000 | Rp/site | ASM | Low | Acclimatization and storage
Water | Reservoir/pump/tank/mainline package | 350000000 | Rp/site | ASM | Low | Supplemental establishment irrigation, not full drip
Mobilization | Heavy equipment & contractor mobilization | 75000000 | Rp/site | ASM | Low | Location-dependent
Soil | Initial compost + manure | 8 | t/ha net | S02/ASM | Medium | Split 50:50 in CAPEX
Soil | Dolomite initial dose | 1.5 | t/ha treated | S03 | Medium | Only where pH/lime requirement supports it
Soil | Share area requiring dolomite | 70% | % net | ASM | Low | Placeholder pending soil test
Soil | Maintenance dolomite | 500 | kg/ha every 2y | ASM | Low | Conditional on soil/leaf test
Organic | Rock phosphate dose | 0.3 | kg/tree/year | ASM | Low | Post synthetic phase; LSO approval
Organic | K/Mg input dose | 0.5 | kg/tree/year | ASM | Low | Post synthetic phase; leaf-test driven
Maintenance | Equipment repair reserve | 5% | % initial equip | ASM | Medium | Annual
Maintenance | Road/drain upkeep | 2% | % initial works | ASM | Medium | Annual
Harvest | Banana harvest/pack/field haul | 800 | Rp/kg | ASM | Low | Scales with marketable volume
Harvest | Coconut harvest/collection | 500 | Rp/butir | ASM | Low | Scales with marketable volume
Harvest | Durian harvest/grading/field haul | 1500 | Rp/kg | ASM | Low | Scales with marketable volume
Monitoring | Annual GIS/drone monitoring | 150000 | Rp/ha | S08 | Medium | Orthomosaic/field verification allowance
G. Kurva hasil dan populasi pisang yang dipertahankan
Ukuran | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10
Pisang: faktor rumpun dipertahankan | 100% | 90% | 70% | 45% | 25% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10%
Pisang: kg layak jual/rumpun | 18 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Kelapa: butir/pohon | 0 | 0 | 15 | 35 | 60 | 80 | 100 | 110 | 110 | 110
Durian okulasi: kg/pohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 45 | 65 | 85 | 100
H. Dosis pupuk per tanaman — input formula
Dosis (kg/tanaman/tahun) | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10
Pisang Urea | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233
Pisang SP-36 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Pisang KCl | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Kelapa Urea | 0.25 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kelapa ZA | 0.15 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kelapa SP-36 | 0.2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kelapa KCl | 0.25 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kelapa NPK | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3
Durian Urea | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Durian ZA | 0.1 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Durian SP-36 | 0.25 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Durian KCl | 0.25 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Durian NPK | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6
Kompos+pukan tree total | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25
Kompos+pukan pisang total | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
I. Penggerak fleksibilitas, skala, dan jumlah lokasi | bar: T1; T3 to T6
Kelompok | Variabel | Nilai | Satuan | ID sumber | Tingkat keyakinan | Keterangan
Aktif | Kelapa | 1 | 0/1 | USR | Tinggi | 0 menonaktifkan seluruh populasi kelapa
Aktif | Durian | 1 | 0/1 | USR | Tinggi | 0 menonaktifkan seluruh populasi durian
Aktif | Pisang | 1 | 0/1 | USR | Tinggi | 0 menonaktifkan seluruh populasi pisang
Aktif | Gamal | 1 | 0/1 | USR | Tinggi | 0 menonaktifkan seluruh populasi gamal
Aktif | Indigofera | 1 | 0/1 | USR | Tinggi | 0 menonaktifkan seluruh populasi Indigofera
Aktif | Serai wangi | 1 | 0/1 | USR | Tinggi | 0 menonaktifkan seluruh populasi serai wangi
Aktif | Nanas | 1 | 0/1 | USR | Tinggi | Aktif sebagai tanaman sela berkerapatan rendah; biaya dan hasil dikalibrasi pada 17_Model_Fleksibel
Aktif | Arachis pintoi | 1 | 0/1 | USR | Tinggi | Penutup tanah legum rendah; bawaan aktif dan dapat dimatikan
Infrastruktur | Jalan utama dasar | 40 | m/ha bruto | ASM | Rendah | Akan meningkat dengan luas
Infrastruktur | Kenaikan jalan utama per lokasi ekstra | 4.167% | % | ASM | Rendah | Mereplikasi akses pada lokasi terpisah
Infrastruktur | Jalan kebun dasar | 60 | m/ha bruto | ASM | Rendah | Akan meningkat dengan luas
Infrastruktur | Kenaikan jalan kebun per lokasi ekstra | 5.556% | % | ASM | Rendah | Mereplikasi akses pada lokasi terpisah
Infrastruktur | Drainase dasar | 80 | m/ha bruto | ASM | Rendah | Final mengikuti hidrologi
Infrastruktur | Kenaikan drainase per lokasi ekstra | 4.167% | % | ASM | Rendah | Mereplikasi jaringan
Infrastruktur | Gorong-gorong dasar | 0.2 | unit/ha bruto | ASM | Rendah | Final mengikuti hidrologi
Infrastruktur | Tambahan gorong-gorong per lokasi ekstra | 4 | unit | ASM | Rendah | Tambahan akses silang
Survei | Lubang profil tanah dasar | 0.1 | unit/ha bruto | ASM | Sedang | Minimum per heterogenitas
Survei | Tambahan lubang profil per lokasi ekstra | 2 | unit | ASM | Rendah | Mengganti pemisahan lokasi
Survei | Tambahan sampel tanah per lokasi ekstra | 4 | sampel | ASM | Sedang | Di luar rasio ha/sampel
Survei | Uji air dasar | 8 | sampel | ASM | Rendah | Musim basah dan kering
Survei | Tambahan uji air per lokasi ekstra | 2.6667 | sampel | ASM | Rendah | Dibulatkan ke atas
Bibit | Angkut dan penanganan — satu lokasi | 10% | % nilai bibit | ASM | Rendah | Dapat diganti dengan penawaran
Bibit | Tambahan angkut per lokasi ekstra | 1.333% | % nilai bibit | ASM | Rendah | Akumulatif
Bibit | Karantina/aklimatisasi/QC — satu lokasi | 5% | % nilai bibit | ASM | Rendah | Kritis untuk pisang kultur jaringan
Bibit | Tambahan QC per lokasi ekstra | 0.6667% | % nilai bibit | ASM | Rendah | Akumulatif
Bibit | Inokulan akar | 0.05 | kg/pohon | ASM | Rendah | Kelapa dan durian
Sistem | Tambahan sistem per lokasi ekstra | 25000000 | Rp/lokasi | ASM | Rendah | Pelatihan, pelacakan, dan koordinasi
Operasi | Kenaikan HOK langsung per lokasi ekstra | 0.016667 | % | ASM | Rendah | Total 5% pada empat lokasi
Operasi | Kenaikan BBM/admin per lokasi ekstra | 0.066667 | % | ASM | Rendah | Total 20% pada empat lokasi
Operasi | BBM, listrik, dan air tahunan | 250000000 | Rp/tahun | ASM | Rendah | Tahun dasar
Operasi | Administrasi, keamanan, dan bahan habis pakai | 120000000 | Rp/tahun | ASM | Rendah | Tahun dasar
Sulaman | Tarif penggantian bibit T1–T3 | 3% | % nilai bibit | ASM | Rendah | Setelah itu memakai tarif matang
Sulaman | Tarif penggantian bibit T4–T10 | 1% | % nilai bibit | ASM | Rendah | Cadangan pemeliharaan
Peremajaan | Penggantian peralatan T5 | 20% | % nilai awal | ASM | Rendah | Dapat diubah
Peremajaan | Penggantian peralatan T8 | 10% | % nilai awal | ASM | Rendah | Dapat diubah
Note on C46: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Source: https://www.pertanian.go.id/?act=view&id=7236&show=news ¦ Kementan reported ordinary coconut farmgate at Rp2,000-3,000/butir in Oct 2025. Model uses Rp3,000 and no aromatic premium.
Note on C47: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Source: https://rri.co.id/purwokerto/umkm/1254378/puncak-musim-penghujan-harga-durian-di-purwokerto-mengalami-peningkatan ¦ Price varies widely. Rp35,000/kg is a conservative planning input, not a quotation.
Note on C48: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Source: https://banyuwangikab.go.id/berita/harga-stabil-dan-banyak-diminati-banyuwangi-pacu-produksi-pisang-cavendish ¦ Farm price benchmark Rp6,000/kg.
Note on C62: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Official UMK 2026: https://jdih.jatengprov.go.id/inventarisasi-hukum/download/kepgub_100-3-3-1-505_th_2025
Note on C131: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Banana fertilizer guidance: 0.233 kg Urea, 0.10 kg SP-36 and 0.10 kg KCl per plant/year from Kementan technology guide. Source: https://repository.pertanian.go.id/server/api/core/bitstreams/650af8ff-94fb-4a63-816a-1cb30eea671c/content

## 03_Land_Screening
Seleksi Lahan dan Gerbang Kesiapan
Digunakan sebelum pembukaan lahan untuk membandingkan calon lokasi berdasarkan bukti legal, sosial, lingkungan, tanah, air, akses, penyakit, dan pasar. Gerbang Tidak Layak selalu mengesampingkan skor total yang terlihat menarik.
A. Skor seleksi berbobot
Kriteria | Bobot | Minimum | Bukti wajib | Calon A | Calon B | Calon C | Calon D | Penanggung jawab | Waktu | Hubungan tidak layak
Legal title, overlap, land-use conformity | 20% | 4 | Certificates, spatial plan, dispute/community check |  |  |  |  | Legal | W1-2 | Any unresolved conflict = No-Go
E&S, protected area, HCV/forest status | 15% | 4 | Official maps + field HCV/social verification |  |  |  |  | ESG | W1-3 | Natural forest/protected/HCV clearing = No-Go
Soil depth, texture, pH, CEC, organic C | 15% | 3 | 40+ composite samples, pits, laboratory |  |  |  |  | Agronomist | W2-3 | Severe rooting constraint may be No-Go
Drainage, flood, water table | 10% | 4 | Topography, pits, flood history, hydrology |  |  |  |  | Engineer | W2-3 | Chronic flood/waterlogging = No-Go
Dry-season water reliability | 10% | 4 | Source yield, rights, dry-season test, water quality |  |  |  |  | Engineer | W2-3 | No reliable establishment water = No-Go
Slope, erosion, mechanization | 8% | 3 | DEM/topo, slope classes, access |  |  |  |  | GIS/Engineer | W2-3 | >25% on material area = reject/very limited
Banana disease history/biosecurity | 7% | 4 | Fusarium/blood disease history, soil movement risk |  |  |  |  | Plant Health | W2-3 | Known severe history without isolation = No-Go
Access, power, labor, logistics | 6% | 3 | Road seasonality, distance, labor survey |  |  |  |  | Ops | W1-3 | May materially change CAPEX/OPEX
Market/offtake and postharvest route | 5% | 3 | Buyer interviews, grades, transport loss |  |  |  |  | Commercial | W2-4 | Low score requires contracted solution
Contiguity/expansion and security | 4% | 3 | Boundary survey, neighboring uses, theft/fire risk |  |  |  |  | Ops | W1-3 | Split sites duplicate cost
Skor kesiapan berbobot |  |  |  | Input scores | Input scores | Input scores | Input scores
B. Gerbang Tidak Layak yang wajib
Gerbang | Tolak/hentikan jika | Bukti | Mitigasi diperbolehkan? | Pemilik keputusan | Sebelum biaya | Status | Catatan
Tenure | Unresolved ownership, overlap, encumbrance, community conflict | Legal report + consultation | No, resolve first | Investment committee | Before survey | OPEN
Forest/HCV | Natural forest, protected area, critical habitat conversion | Official + HCV assessment | No clearing | Board/ESG | Before clearing | OPEN
Flood/drainage | Chronic flood or water table incompatible with durian/banana | Hydrology/topo | Only if engineered and economic | Agronomist/engineer | Before design | OPEN
Water | No legal/reliable dry-season source | Yield/quality/right test | Alternative source must be proven | Ops | Before planting | OPEN
Banana disease | Severe Fusarium/blood disease history with uncontrollable pathways | Plant health survey | Quarantine block only if approved | Plant health lead | Before banana procurement | OPEN
Slope/erosion | Material planting area >25% slope/unstable | Topographic/geotech | Exclude area or reject | Engineer | Before clearing | OPEN
C. Proses keputusan lahan empat minggu
Minggu | Aktivitas | Keluaran | Orang | Durasi | Tautan anggaran | Keputusan
1 | Desktop shortlist + legal data room | 2-4 candidates, document gaps | 4 | 5 days | CAPEX Assessment | Shortlist
2 | Reconnaissance, community, drone/boundary | Orthomosaic, access, red flags | 8 | 5-7 days | CAPEX Survey | Drop clear No-Go
3 | Soil, pits, infiltration, water, HCV | Lab samples and field evidence | 10 | 5-7 days | CAPEX Survey | Conditional Go
4 | Scoring, master concept, vendor BOQ | Go/No-Go memo + negotiation cap | 6 | 5 days | CAPEX Design | Investment decision

## 04_Planting_Design
Desain Populasi dan Pengadaan Bibit
Luas efektif dan standar kerapatan otomatis menjadi populasi, bibit, tanaman hidup, serta biaya. Untuk simulasi luas/lokasi, jangan ketik ulang angka pada sheet ini.
A. Populasi lapangan dalam matriks terpadu
Lapisan/area | Area (ha) | Kelapa/ha | Kelapa | Durian/ha | Durian | Pisang/ha | Pisang | Gamal | Indigofera | Serai wangi | Nanas | Penutup tanah (ha) | Keterangan | Aktif
Agroforestri terpadu | 88 | 83 | 7304 | 30 | 2640 | 500 | 44000 | 13200 | 26400 | 35200 | 220000 | 57.2 | Semua komoditas berada pada areal yang sama | 1
Area non-tanam | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jalan, sempadan, sarana, dan area lindung | 0
TOTAL | 100 |  | 7304 |  | 2640 |  | 44000 | 13200 | 26400 | 35200 | 220000 | 57.2
B. Pengadaan bibit termasuk cadangan sulaman
Bibit | Kebutuhan lapangan | Cadangan | Jumlah dibeli | Satuan | Harga/satuan | Total | Catatan
Kelapa genjah | 7304 | 10% | 8034.4 | bibit | 65000 | 522236000 | Varietas bersertifikat dan sesuai elevasi serta pasar
Durian okulasi | 2640 | 10% | 2904 | bibit | 75000 | 217800000 | Campuran varietas untuk penyerbukan dan sebaran risiko
Pisang kultur jaringan | 44000 | 10% | 48400 | bibit | 15000 | 726000000 | Karantina batch dan aklimatisasi
Gamal | 13200 | 10% | 14520 | stek | 2500 | 36300000 | Pagar hidup dan biomassa
Indigofera | 26400 | 10% | 29040 | bibit | 3000 | 87120000 | Dipangkas agar tidak menaungi
Serai wangi | 35200 | 10% | 38720 | anakan | 1500 | 58080000 | Strip kontur dan batas
TOTAL PENGADAAN BIBIT TERMASUK OPSI | [5 empty] | 2151776000
C. Populasi hidup untuk model hasil
Komoditas | Populasi lapangan | Survival | Tanaman hidup
Kelapa | 7304 | 95% | 6938.8
Durian | 2640 | 90% | 2376
Pisang | 44000 | 92% | 40480
D. Fungsi tanaman pendukung dan aturan desain
Tanaman/elemen | Fungsi | Posisi | Pengelolaan | Risiko | Pendapatan dasar | Keputusan | Catatan
Gamal (Gliricidia) | Pengikat N, pagar hidup, biomassa | Lorong, kontur, dan batas | Pangkas 3–4 kali/tahun | Kompetisi cahaya/akar | 0 | Masuk | Tidak dianggap sebagai pestisida
Indigofera | Pengikat N, biomassa, habitat | Lorong tersebar | Pangkas dan benamkan biomassa | Dapat menjadi semak | 0 | Masuk | Potensi pakan bila ada ternak
Serai wangi | Strip aromatik dan pengendali erosi | Tepi drainase dan kontur | Panen/pangkas berkala | Tidak menjamin hama hilang | 0 | Masuk | Pendapatan nol tanpa penyulingan/offtake
Arachis/kacang tunggak/Crotalaria | Penutup tanah, N, pengendali erosi | Lorong terbuka | Rotasi; cegah lilitan pada pohon | Rodensia/kompetisi | 0 | Masuk | Campuran spesifik lokasi
Strip tanaman berbunga | Habitat musuh alami | 1–2% margin dan lorong | Penaburan bertahap | Dapat menjadi inang hama | 0 | Masuk | Pilih jenis setempat
Sempadan riparian/HCV | Perlindungan air dan biodiversitas | Area non-tanam | Tandai, pantau, tanpa pembukaan | Mengurangi areal efektif | 0 | Wajib | Termasuk dalam area non-tanam

## 05_Workplan_Labor
Rencana Kerja, HOK, Durasi, dan Kebutuhan Kru
HOK, durasi, biaya tenaga kerja, kru rata-rata, dan kru puncak dihitung otomatis dari luas dan jumlah lokasi. Upah tetap dapat diedit pada 02_Assumptions.
A. Pekerjaan Tahun 0: dari uji tuntas sampai pembentukan tanaman
Tahap | Aktivitas | Mulai | Selesai | Basis | Jumlah 1 lokasi | Jumlah 4 lokasi | HOK/unit | HOK 1 lokasi | HOK 4 lokasi | Biaya langsung 1 lokasi | Biaya langsung 4 lokasi | Peralatan/catatan | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | Crew selected
Assessment | Desktop shortlist & GIS | 1 | 1 | lot | 1 | 1 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | Professional service | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
Assessment | Legal/tenure due diligence | 1 | 2 | site | 1 | 4 | 40 | 40 | 160 | 0 | 0 | Legal fee in CAPEX | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
Assessment | Reconnaissance & community check | 1 | 2 | site | 1 | 4 | 30 | 30 | 120 | 0 | 0 | Travel package in CAPEX | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
Survey | Drone/boundary/topo survey | 2 | 3 | ha | 100 | 100 | 0.2 | 20 | 20 | 0 | 0 | Professional service | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
Survey | Soil composite sampling | 2 | 3 | sample | 40 | 52 | 1 | 40 | 52 | 0 | 0 | Lab/survey package | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
Safeguard | E&S/HCV baseline | 2 | 3 | site | 1 | 4 | 60 | 60 | 240 | 0 | 0 | Consultant package | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
Land prep | HCV marking & exclusion | 3 | 4 | ha | 100 | 100 | 2 | 200 | 200 | 24000000 | 24000000 | Direct field crew | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Land prep | Selective zero-burn clearing | 4 | 6 | ha | 100 | 100 | 18 | 1800 | 1800 | 216000000 | 216000000 | Manual crew; machines contracted separately | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
Land prep | Biomass chipping/stacking/mulch | 4 | 7 | ha | 100 | 100 | 8 | 800 | 800 | 96000000 | 96000000 | No burning | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
Layout | Staking rows/contours | 5 | 7 | ha net | 88 | 88 | 5 | 440 | 440 | 52800000 | 52800000 | Survey pegs/rope | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.6667 | 146.6667 | 146.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8667
Soil | Spread compost/manure/dolomite | 6 | 8 | ha net | 88 | 88 | 8 | 704 | 704 | 84480000 | 84480000 | Tractor + hand spread | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6667 | 234.6667 | 234.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3867
Planting | Tree holes 60x60x60 | 6 | 8 | hole | 9944 | 9944 | 0.08 | 795.52 | 795.52 | 95462400 | 95462400 | Earth auger + manual finishing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.1733 | 265.1733 | 265.1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6069
Planting | Banana holes 40x40x40 | 6 | 9 | hole | 44000 | 44000 | 0.025 | 1100 | 1100 | 132000000 | 132000000 | Auger/manual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 275 | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 11
Planting | Plant coconut & durian | 8 | 10 | plant | 9944 | 9944 | 0.04 | 397.76 | 397.76 | 47731200 | 47731200 | Handle graft union carefully | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5867 | 132.5867 | 132.5867 | 0 | 0 | 5.3035
Planting | Plant banana | 8 | 10 | plant | 44000 | 44000 | 0.015 | 660 | 660 | 79200000 | 79200000 | Two planting waves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 8.8
Ecology | Plant gamal/indigofera/serai | 8 | 10 | plant | 74800 | 74800 | 0.006 | 448.8 | 448.8 | 53856000 | 53856000 | Support species | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.6 | 149.6 | 149.6 | 0 | 0 | 5.984
Water | Install/commission irrigation | 6 | 9 | site | 1 | 4 | 120 | 120 | 480 | 14400000 | 57600000 | Portable pumps, tanks, mainline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.2
Planting | Gap filling/sulaman | 10 | 12 | ha net | 88 | 88 | 8 | 704 | 704 | 84480000 | 84480000 | Use reserved seedlings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6667 | 234.6667 | 234.6667 | 9.3867
Ecology | Sow cover crops/insectary | 8 | 11 | ha net | 88 | 88 | 6 | 528 | 528 | 63360000 | 63360000 | Staggered strips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | 132 | 132 | 0 | 5.28
Maintenance | Initial weeding/scouting/mulch | 9 | 12 | ha net | 88 | 88 | 12 | 1056 | 1056 | 126720000 | 126720000 | Survival protection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 264 | 264 | 264 | 10.56
TOTAL BIAYA TENAGA LAPANG LANGSUNG | [9 empty] | 1170489600 | 1213689600
HOK BULANAN — SKENARIO TERPILIH | [12 empty] | 65 | 95 | 160 | 900 | 946.6667 | 1751.5067 | 1151.5067 | 1439.0267 | 1203.1867 | 1132.8533 | 630.6667 | 498.6667 | 70.0603
B. Kebutuhan HOK pemeliharaan tahunan — HOK panen sudah masuk biaya per unit
Aktivitas | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | Satuan
Weeding/groundcover management | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | HOK/ha
Banana suckering & sanitation | 18 | 16.2 | 12.6 | 8.1 | 4.5 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | HOK/ha
Fertilizer/compost application | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | HOK/ha
Tree training/pruning | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | HOK/ha
Plant health scouting/biosecurity | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | HOK/ha
Supplemental irrigation | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | HOK/ha
Gap filling/replanting | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | HOK/ha
Manual road/drain upkeep | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | HOK/ha
Mapping/biodiversity field monitoring | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | HOK/ha
TOTAL HOK PROYEK | 8360 | 7761.6 | 7268.8 | 6696.8 | 6292 | 6045.6 | 5966.4 | 5966.4 | 5966.4 | 5966.4 | HOK/year
Rata-rata kru lapang | 27.8667 | 25.872 | 24.2293 | 22.3227 | 20.9733 | 20.152 | 19.888 | 19.888 | 19.888 | 19.888 | people
Kru lapang puncak (1,35×) | 37.62 | 34.9272 | 32.7096 | 30.1356 | 28.314 | 27.2052 | 26.8488 | 26.8488 | 26.8488 | 26.8488 | people

## 06_Equipment_Tools
Peralatan, Mesin, Kendaraan, dan APD
Jumlah alat dihitung otomatis dari luas dan jumlah lokasi. Harga satuan tetap terbuka; metode beli/sewa dipilih otomatis pada 20_Operasi_Efisien.
Kategori | Barang | Spesifikasi/penggunaan | Jumlah 1 lokasi | Jumlah 4 lokasi | Metode | Satuan | Harga satuan | Total 1 lokasi | Total 4 lokasi | Umur manfaat | Penggantian/perawatan | Dasar/keyakinan | Aktif | Dasar per 100 ha | Kenaikan per lokasi ekstra | Minimum per lokasi
Hand tools | Cangkul heavy duty | Soil work and circle weeding | 120 | 140 | Buy | unit | 180000 | 21600000 | 25200000 | 3 | Replace 35% every 3y | Peak planting crew / Medium | 1 | 120 | 5.556% | 0
Hand tools | Sekop | Hole finishing/compost | 80 | 100 | Buy | unit | 200000 | 16000000 | 20000000 | 3 | Replace 35% every 3y | Crew allocation / Medium | 1 | 80 | 8.333% | 0
Hand tools | Garpu tanah | Compost/mulch | 40 | 50 | Buy | unit | 250000 | 10000000 | 12500000 | 4 | Replace as damaged | Crew allocation / Medium | 1 | 40 | 8.333% | 0
Hand tools | Linggis | Rocky soil/markers | 30 | 40 | Buy | unit | 250000 | 7500000 | 10000000 | 5 | Replace as damaged | Crew allocation / Medium | 1 | 30 | 11.11% | 0
Hand tools | Parang/sabit | Slashing/sanitation | 120 | 140 | Buy | unit | 150000 | 18000000 | 21000000 | 2 | Replace 50% every 2y | Peak crew / Medium | 1 | 120 | 5.556% | 0
Hand tools | Gergaji pangkas | Tree training | 20 | 28 | Buy | unit | 350000 | 7000000 | 9800000 | 4 | Sharpen annually | 1 per field team / Medium | 1 | 20 | 13.33% | 0
Hand tools | Gunting pangkas | Sanitary pruning | 40 | 50 | Buy | unit | 250000 | 10000000 | 12500000 | 3 | Disinfect between blocks | 1 per small team / Medium | 1 | 40 | 8.333% | 0
Hand tools | Pole pruner | Coconut/durian canopy | 20 | 28 | Buy | unit | 1500000 | 30000000 | 42000000 | 5 | Inspect poles annually | 1 per 5 ha / Low | 1 | 20 | 13.33% | 0
Hand tools | Tugal/manual auger | Support plants/cover | 60 | 72 | Buy | unit | 300000 | 18000000 | 21600000 | 4 | Replace as damaged | Planting crew / Medium | 1 | 60 | 6.667% | 0
Hand tools | Angkong 100 L | Material and harvest movement | 40 | 48 | Buy | unit | 1200000 | 48000000 | 57600000 | 4 | Wheel/bearing annual | 1 per 2-3 workers / Medium | 1 | 40 | 6.667% | 0
Measurement | Tape/rope/staking kit | Layout | 20 | 24 | Buy | set | 250000 | 5000000 | 6000000 | 3 | Annual replenishment | Layout teams / Medium | 1 | 20 | 6.667% | 0
Measurement | Soil auger | Composite samples | 4 | 8 | Buy | unit | 3000000 | 12000000 | 24000000 | 8 | Clean between sites | 1-2 per site / Medium | 1 | 4 | 33.33% | 0
Measurement | pH/EC/moisture kit | Field screening | 4 | 8 | Buy | set | 5000000 | 20000000 | 40000000 | 5 | Calibrate annually | 1-2 per site / Low | 1 | 4 | 33.33% | 0
Measurement | Handheld GPS | Field verification | 2 | 4 | Buy | unit | 8000000 | 16000000 | 32000000 | 5 | Battery/map update | 1 per mapping team / Low | 1 | 2 | 33.33% | 0
Measurement | Automatic weather station | Rain/temp/wind | 2 | 4 | Buy | unit | 15000000 | 30000000 | 60000000 | 5 | Sensor calibration | 1 per 50 ha / Low | 1 | 2 | 33.33% | 0
Measurement | Platform scale | Harvest/inputs | 4 | 8 | Buy | unit | 5000000 | 20000000 | 40000000 | 5 | Calibrate annually | Block handling / Low | 1 | 4 | 33.33% | 0
Communication | Two-way radio | Safety/field coordination | 20 | 32 | Buy | unit | 1200000 | 24000000 | 38400000 | 4 | Battery replacement | Supervisors/foremen / Low | 1 | 20 | 20% | 0
Machines | Brush cutter 2-stroke | Mechanical weed control | 20 | 28 | Buy | unit | 4500000 | 90000000 | 126000000 | 5 | Spare parts + 8%/yr | 1 per 4-5 ha / Medium | 1 | 20 | 13.33% | 0
Machines | Chainsaw | Selective clearing/sanitation | 6 | 10 | Buy | unit | 7500000 | 45000000 | 75000000 | 5 | Certified operators only | 1-2 per site / Medium | 1 | 6 | 22.22% | 0
Machines | Earth auger | Planting holes | 10 | 16 | Buy | unit | 8000000 | 80000000 | 128000000 | 5 | Bits/spares 10%/yr | Peak hole crew / Medium | 1 | 10 | 20% | 0
Machines | Knapsack sprayer 16 L | Biological/botanical inputs | 24 | 32 | Buy | unit | 1500000 | 36000000 | 48000000 | 4 | Dedicated units by material | 1 per application team / Medium | 1 | 24 | 11.11% | 0
Machines | Power sprayer | Hotspot/large application | 4 | 8 | Buy | unit | 8000000 | 32000000 | 64000000 | 5 | Hose/nozzle annual | 1-2 per site / Low | 1 | 4 | 33.33% | 0
Water | Portable water pump | Establishment irrigation | 4 | 8 | Buy | unit | 12000000 | 48000000 | 96000000 | 5 | Service every 250h | Pond/tank support / Low | 1 | 4 | 33.33% | 0
Processing | Compost/chipper shredder | Biomass/compost | 1 | 4 | Buy | unit | 85000000 | 85000000 | 340000000 | 7 | Blade/engine annual | Central vs satellite sites / Low | 1 | 1 | 100% | 0
Mechanization | 45 hp tractor + implements | Ripping, hauling, mowing | 1 | 2 | Buy | unit | 320000000 | 320000000 | 640000000 | 8 | 5% annual maintenance | 1 per 50-100 ha / Low | 1 | 1 | 33.33% | 0
Mechanization | Tractor trailer | Compost/harvest haul | 2 | 4 | Buy | unit | 45000000 | 90000000 | 180000000 | 8 | Tyres/bearings | 2 per tractor / Low | 1 | 2 | 33.33% | 0
Vehicles | 4x4 pickup | People, inputs, harvest | 2 | 4 | Buy | unit | 350000000 | 700000000 | 1400000000 | 7 | Fuel/maintenance in OPEX | Operational allowance / Low | 1 | 2 | 33.33% | 0
Vehicles | Field motorcycle | Foremen/scouting | 6 | 10 | Buy | unit | 28000000 | 168000000 | 280000000 | 5 | Service monthly | Supervisors/foremen / Low | 1 | 6 | 22.22% | 0
Power | Portable generator | Nursery/basecamp backup | 2 | 4 | Buy | unit | 25000000 | 50000000 | 100000000 | 5 | Fuel in OPEX | 1 per key facility / Low | 1 | 2 | 33.33% | 0
Safety | PPE complete set | Boots, gloves, helmet, glasses, mask | 150 | 180 | Buy | set | 1200000 | 180000000 | 216000000 | 2 | Replace damaged/expired | Peak crew / Medium | 1 | 150 | 6.667% | 0
Safety | Fire/first aid/spill kit | Per site package | 1 | 4 | Buy | site | 50000000 | 50000000 | 200000000 | 3 | Annual inspection | Mandatory / Medium | 1 | 1 | 100% | 0
Contracted | Excavator/bulldozer | Clearing/earthworks | 0 | 0 | Included | day | 0 | 0 | 0 | 0 | In contractor rate | Not purchased; avoid double count | 0 | 0 | 0% | 0
Contracted | Road roller/grader | Road construction | 0 | 0 | Included | day | 0 | 0 | 0 | 0 | In road unit rate | Not purchased; avoid double count | 0 | 0 | 0% | 0
Contracted | Survey drone/LiDAR | Orthomosaic/topo | 0 | 0 | Outsource | ha | 0 | 0 | 0 | 0 | Annual monitoring separate | Specialist service | 0 | 0 | 0% | 0
TOTAL AWAL PERALATAN DAN MESIN | [7 empty] | 2287100000 | 4365600000
Baris tambahan peralatan
Tambahan | Peralatan tambahan 1 | Isi spesifikasi | 0 | 0 | Beli | unit | 0 | 0 | 0 | 5 | Isi jadwal | Asumsi pengguna | 0 | 0 | 0% | 0
Tambahan | Peralatan tambahan 2 | Isi spesifikasi | 0 | 0 | Beli | unit | 0 | 0 | 0 | 5 | Isi jadwal | Asumsi pengguna | 0 | 0 | 0% | 0
Tambahan | Peralatan tambahan 3 | Isi spesifikasi | 0 | 0 | Beli | unit | 0 | 0 | 0 | 5 | Isi jadwal | Asumsi pengguna | 0 | 0 | 0% | 0
Tambahan | Peralatan tambahan 4 | Isi spesifikasi | 0 | 0 | Beli | unit | 0 | 0 | 0 | 5 | Isi jadwal | Asumsi pengguna | 0 | 0 | 0% | 0
Tambahan | Peralatan tambahan 5 | Isi spesifikasi | 0 | 0 | Beli | unit | 0 | 0 | 0 | 5 | Isi jadwal | Asumsi pengguna | 0 | 0 | 0% | 0
Tambahan | Peralatan tambahan 6 | Isi spesifikasi | 0 | 0 | Beli | unit | 0 | 0 | 0 | 5 | Isi jadwal | Asumsi pengguna | 0 | 0 | 0% | 0
Tambahan | Peralatan tambahan 7 | Isi spesifikasi | 0 | 0 | Beli | unit | 0 | 0 | 0 | 5 | Isi jadwal | Asumsi pengguna | 0 | 0 | 0% | 0
Tambahan | Peralatan tambahan 8 | Isi spesifikasi | 0 | 0 | Beli | unit | 0 | 0 | 0 | 5 | Isi jadwal | Asumsi pengguna | 0 | 0 | 0% | 0
Tambahan | Peralatan tambahan 9 | Isi spesifikasi | 0 | 0 | Beli | unit | 0 | 0 | 0 | 5 | Isi jadwal | Asumsi pengguna | 0 | 0 | 0% | 0
Tambahan | Peralatan tambahan 10 | Isi spesifikasi | 0 | 0 | Beli | unit | 0 | 0 | 0 | 5 | Isi jadwal | Asumsi pengguna | 0 | 0 | 0% | 0

## 07_Agri_Inputs
Rencana Input Pertanian 10 Tahun
Volume dolomit, kompos, pupuk, pembenah, benih penutup tanah, serta bahan PHT dihitung otomatis dari luas/populasi dan umur tanaman. Harga satuan tetap dapat diedit.
Kelompok | Input | Tujuan | Satuan | Harga satuan | Status organik | Aturan aplikasi | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | Jumlah 10 tahun | Biaya nominal 10 tahun | Aktif
Synthetic fertilizer | Urea | Vegetative N: banana, coconut, durian | kg | 8000 | Prohibited organic | 3 splits for new banana; 2 splits trees | 11641.74 | 11630.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23271.776 | 189895819.52 | 1
Synthetic fertilizer | ZA | N + S for young trees | kg | 5000 | Prohibited organic | Soil/leaf-test adjusted | 1278.42 | 1744.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3022.58 | 15461732 | 1
Synthetic fertilizer | SP-36 | P for root establishment | kg | 10000 | Prohibited organic | Do not blanket apply without P test | 6029.76 | 6209.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12239.26 | 124876400 | 1
Synthetic fertilizer | KCl/MOP | K for banana and young trees | kg | 8000 | Prohibited/restricted | Split, avoid salt injury | 6376.7 | 7022.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13398.88 | 109438137.6 | 1
Synthetic fertilizer | Phonska/NPK | Compound fertilizer after vegetative stage | kg | 10000 | Prohibited organic | Only if synthetic phase extends beyond Y2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Organic matter | Kompos matang | Soil C, structure, microbial activity | kg | 1000 | Permitted if compliant | 50% of annual organic matter plan | 124487 | 137654 | 140701 | 106293 | 113388 | 102256 | 122507 | 122507 | 122507 | 122507 | 1214807 | 1454698752.6811 | 1
Organic matter | Pupuk kandang fermented | Organic nutrient & biology | kg | 900 | Permitted if compliant | 50%; verify maturity/pathogens/metals | 124487 | 137654 | 140701 | 106293 | 113388 | 102256 | 122507 | 122507 | 122507 | 122507 | 1214807 | 1309228877.413 | 1
Amendment | Dolomite maintenance | pH, Ca, Mg | kg | 1500 | Conditional | Every 2y only if lime requirement supports | 0 | 44000 | 0 | 44000 | 0 | 44000 | 0 | 44000 | 0 | 44000 | 220000 | 403970192.6078 | 1
Organic mineral | Rock phosphate | P in transition/organic phase | kg | 3000 | LSO approval | Starts after synthetic phase | 0 | 0 | 2794.44 | 2794.44 | 2794.44 | 2794.44 | 2794.44 | 2794.44 | 2794.44 | 2794.44 | 22355.52 | 83549065.166 | 1
Organic mineral | Approved K/Mg input | K/Mg in transition/organic phase | kg | 8000 | LSO approval | Leaf-test driven | 0 | 0 | 4657.4 | 4657.4 | 4657.4 | 4657.4 | 4657.4 | 4657.4 | 4657.4 | 4657.4 | 37259.2 | 371329178.5157 | 1
Biological | Trichoderma/Gliocladium | Soil-borne disease suppression | kg | 35000 | Generally permitted | 2 applications; carrier quality critical | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 8800 | 369788099.3871 | 1
Bioinsecticide | Beauveria/Metarhizium | Banana weevil/coconut beetle IPM | kg | 120000 | Generally permitted | 2 targeted rounds; humidity/viability matter | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 3520 | 507137964.8738 | 1
Bioinsecticide | Bacillus thuringiensis | Caterpillars only | kg | 180000 | Generally permitted | 2 rounds allowance, threshold-based | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 1760 | 380353473.6553 | 1
Botanical | Neem/azadirachtin | Sucking/chewing pest suppression | L | 120000 | Check product | 3 targeted rounds; not calendar spraying | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 7920 | 1141060420.966 | 1
Fungicide | Copper-based input | Diagnosed fungal/bacterial hotspots | kg | 150000 | Restricted/LSO approval | 50% area x 2 rounds allowance | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 1760 | 316961228.0461 | 1
Monitoring | Pheromone lure | Oryctes/Rhynchophorus surveillance | lure | 200000 | Permitted | 1 trap/2 ha, lure quarterly | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 1760 | 422614970.7281 | 1
Monitoring | Sticky trap | Monitoring flying insects | unit | 5000 | Permitted | 10/ha x 2 replacements | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 17600 | 105653742.682 | 1
Biosecurity | Disinfectant | Tools, footwear, nursery | L | 50000 | Check product | Dedicated banana tools/footbath | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 1760 | 105653742.682 | 1
Herbicide | Glyphosate spot only | Hard-to-control weeds | L | 65000 | Prohibited organic | Transition years only; no paraquat; spot, not blanket | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 23337600 | 1
Chemical contingency | Registered fungicide | Only laboratory/field diagnosis | kg | 250000 | Prohibited organic | 25% hotspot allowance in transition | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 22440000 | 1
Chemical contingency | Registered insecticide | Only threshold & registered label | L | 300000 | Prohibited organic | 25% hotspot allowance in transition | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 13464000 | 1
B. Ringkasan biaya input pertanian tahunan | bar: T1 to T4
Kelompok biaya | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10
Pupuk sintetis | 210837220 | 228834869.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bahan organik dan tanah | 236525300 | 340644304 | 338513132.672 | 352756473.0061 | 305426345.2844 | 372209308.4461 | 352272178.906 | 453214563.4918 | 381017588.7047 | 490196871.8727
Biologi dan PHT | 278960000 | 290118400 | 301723136 | 313792061.44 | 326343743.8976 | 339397493.6535 | 352973393.3996 | 367092329.1356 | 381776022.3011 | 397047063.1931
Proteksi konvensional | 29040000 | 30201600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL BIAYA INPUT PERTANIAN | 904962520 | 987039173.12 | 690801068.672 | 666548534.4461 | 631770089.182 | 711606802.0996 | 705245572.3056 | 820306892.6274 | 762793611.0058 | 887243935.0658

## 08_CAPEX_RAB
RAB CAPEX Rinci: 1 Lokasi dan 4 Lokasi
Rincian investasi awal dari kajian lahan, persiapan, infrastruktur, bibit, penanaman, alat, pemetaan, dan cadangan. Bandingkan satu dan empat lokasi serta periksa agar biaya kontraktor tidak menghitung tenaga atau alat yang sama dua kali.
Tahap | Uraian | Penggerak | Jumlah 1 lokasi | Jumlah 4 lokasi | Satuan | Harga satuan | Total 1 lokasi | Total 4 lokasi | Terpilih | Dasar/sumber/pengecualian
A Land | Land acquisition/lease | Gross ha | 100 | 100 | ha | 0 | 0 | 0 | 0 | OPEN: zero until title/valuation DD
A Assessment | Desktop GIS shortlist | lot | 1 | 1 | lot | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | Public data screening; 2-3 weeks
A Assessment | Legal/title/overlap due diligence | site | 1 | 4 | site | 75000000 | 75000000 | 300000000 | 75000000 | No-go if unresolved tenure/community conflict
A Assessment | Reconnaissance/community verification | site | 1 | 4 | site | 25000000 | 25000000 | 100000000 | 25000000 | 3-person team, travel allowance
A Survey | Drone orthomosaic | gross ha | 100 | 100 | ha | 250000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | S08
A Survey | Boundary/topo/hydrology survey | gross ha | 100 | 100 | ha | 350000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | Quote after accuracy specification
A Survey | Soil composite laboratory | sample | 40 | 52 | sample | 800000 | 32000000 | 41600000 | 32000000 | Field heterogeneity increases samples for split sites
A Survey | Soil profile/infiltration pits | pit | 10 | 16 | pit | 2000000 | 20000000 | 32000000 | 20000000 | 1 per ~10 ha plus site minimum
A Survey | Water quality tests | sample | 8 | 17 | sample | 1500000 | 12000000 | 25500000 | 12000000 | Dry/wet season sources
A Safeguard | E&S, HCV and community baseline | site | 1 | 4 | site | 30000000 | 30000000 | 120000000 | 30000000 | Natural forest/protected/HCV = no-go
A Design | Farm master plan & BOQ design | lot | 1 | 1 | lot | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | Road, drain, water, planting plan
B Land prep | Selective clearing contractor/equipment | gross ha | 100 | 100 | ha | 6000000 | 600000000 | 600000000 | 600000000 | Zero burning; excludes direct HOK
B Land prep | Direct field HOK from Workplan | calculated | 1170489600 | 1213689600 | Rp | 1 | 1170489600 | 1213689600 | 1170489600 | Only Cost flag=1 tasks
B Land prep | Deep ripping/spot cultivation | net ha | 88 | 88 | ha | 2000000 | 176000000 | 176000000 | 176000000 | After compaction assessment
B Land prep | Contour/erosion control earthworks | net ha | 88 | 88 | ha | 1000000 | 88000000 | 88000000 | 88000000 | Vetiver/check dams not blanket terracing
B Soil | Initial compost (50%) | ton | 352 | 352 | ton | 1000000 | 352000000 | 352000000 | 352000000 | Mature bulk compost
B Soil | Initial fermented manure (50%) | ton | 352 | 352 | ton | 900000 | 316800000 | 316800000 | 316800000 | Verify quality before spreading
B Soil | Initial dolomite | ton | 92.4 | 92.4 | ton | 1500000 | 138600000 | 138600000 | 138600000 | Conditional on lime requirement
C Road | Main/collection roads | m | 4000 | 4500 | m | 350000 | 1400000000 | 1575000001.4 | 1400000000 | One-site grid vs split access
C Road | Field tracks | m | 6000 | 7000 | m | 120000 | 720000000 | 840000000.96 | 720000000 | Design after slope/topo
C Drain | Field drains | m | 8000 | 9000 | m | 45000 | 360000000 | 405000000.36 | 360000000 | Durian and banana require drainage
C Drain | Culverts/cross drains | unit | 20 | 32 | unit | 12000000 | 240000000 | 384000000 | 240000000 | Hydrology design required
C Boundary | Fence/live boundary | m | 4000 | 8000 | m | 75000 | 300000000 | 600000000 | 300000000 | Square geometry: split sites double perimeter
C Facility | Basecamp/office | site | 1 | 4 | site | 350000000 | 350000000 | 1400000000 | 350000000 | Satellite version may be smaller; conservative duplication
C Facility | Nursery/warehouse | site | 1 | 4 | site | 250000000 | 250000000 | 1000000000 | 250000000 | Acclimatization, quarantine, input store
C Water | Reservoir/pump/tank/mainline | site | 1 | 4 | site | 350000000 | 350000000 | 1400000000 | 350000000 | Supplemental only; borehole not assumed
C Power | Power/comms/security infrastructure | site | 1 | 4 | site | 100000000 | 100000000 | 400000000 | 100000000 | Solar/backup/CCTV allowance
C Mobilization | Heavy equipment mobilization | site | 1 | 4 | site | 75000000 | 75000000 | 300000000 | 75000000 | Distance-dependent
D Planting | All planting stock | calculated | 2330768000 | 2330768000 | Rp | 1 | 2330768000 | 2330768000 | 2330768000 | Procurement incl. 10% reserve
D Planting | Seedling freight/handling | % stock | 233076800 | 326307517.6692 | Rp | 1 | 233076800 | 326307517.6692 | 233076800 | Higher logistics for split sites
D Planting | Quarantine/acclimatization/QC | % stock | 116538400 | 163153762.3308 | Rp | 1 | 116538400 | 163153762.3308 | 116538400 | Critical for banana tissue culture
D Planting | Mycorrhiza/root inoculant | tree kg | 497.2 | 497.2 | kg | 120000 | 59664000 | 59664000 | 59664000 | Product quality/spec to verify
D Ecology | Cover crop/insectary establishment | net ha | 0 | 0 | ha | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Biaya penutup tanah dan strip pendukung sudah dihitung pada 17_Model_Fleksibel agar tidak dihitung ganda
E Equipment | Tools, machines, vehicles, PPE | equipment | 2287100000 | 4365600000 | Rp | 1 | 2287100000 | 4365600000 | 2287100000 | Detailed in 06_Equipment_Tools
F Systems | Certification/ESG/traceability Y0 | system | 380000000 | 455000000 | Rp | 1 | 380000000 | 455000000 | 380000000 | Split-site system/training uplift
F Payroll | Development-year permanent payroll | annual | 1097100000 | 2001000000 | Rp | 1 | 1097100000 | 2001000000 | 1097100000 | Management staff only; direct field crew elsewhere
SUBTOTAL SEBELUM CADANGAN | [6 empty] | 13880136800 | 21704682882.72 | 13880136800
CADANGAN (tidak termasuk akuisisi lahan) | [6 empty] | 1388013680 | 2170468288.272 | 1388013680
TOTAL INVESTASI AWAL | [6 empty] | 15268150480 | 23875151170.992 | 15268150480

## 09_OPEX_10Y
Rencana Biaya Operasional 10 Tahun
Proyeksi biaya operasional nominal Tahun 1–10: staf, HOK, input, perawatan, penggantian alat, panen, sertifikasi, dan biaya tambahan aktif. Perubahan upah, inflasi, luas, lokasi, dosis, atau aktivitas akan mengalir ke total tahunan.
A. Biaya operasi tahunan
Uraian biaya | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10
Gaji staf tetap | 1097100000 | 1140984000 | 1186623360 | 1234088294.4 | 1283451826.176 | 1334789899.223 | 1388181495.192 | 1443708754.9996 | 1501457105.1996 | 1561515389.4076
HOK pemeliharaan langsung | 1165296000 | 1176764160 | 1055364710.4 | 919400841.216 | 899349825.4541 | 899349825.4541 | 923298226.5205 | 960230155.5813 | 998639361.8045 | 1038584936.2767
Input pertanian | 904962520 | 987039173.12 | 690801068.672 | 666548534.4461 | 631770089.182 | 711606802.0996 | 705245572.3056 | 820306892.6274 | 762793611.0058 | 887243935.0658
Cadangan perbaikan peralatan | 114355000 | 118929200 | 123686368 | 128633822.72 | 133779175.6288 | 139130342.654 | 144695556.3601 | 150483378.6145 | 156502713.7591 | 162762822.3095
BBM, listrik, dan air | 250000000 | 260000000 | 270400000 | 281216000 | 292464640 | 304163225.6 | 316329754.624 | 328982944.809 | 342142262.6013 | 355827953.1054
Perawatan jalan dan drainase | 54400000 | 56576000 | 58839040 | 61192601.6 | 63640305.664 | 66185917.8906 | 68833354.6062 | 71586688.7904 | 74450156.342 | 77428162.5957
Stok pembibitan dan sulaman | 64553280 | 67135411.2 | 69820827.648 | 24204553.5846 | 25172735.728 | 26179645.1571 | 27226830.9634 | 28315904.202 | 29448540.37 | 30626481.9849
Sertifikasi, ESG, dan pemetaan | 145000000 | 150800000 | 156832000 | 163105280 | 198875955.2 | 243330580.48 | 227757423.3293 | 236867720.2625 | 246342429.0729 | 256196126.2359
Administrasi, keamanan, bahan habis pakai, dan OPEX tambahan | 120000000 | 124800000 | 129792000 | 134983680 | 140383027.2 | 145998348.288 | 151838282.2195 | 157911813.5083 | 164228286.0486 | 170797417.4906
Panen, pengemasan, dan angkut kebun | 738575200 | 670878208 | 467474550.4 | 387669551.8925 | 399518864.769 | 486482410.3156 | 630276306.183 | 776306476.5046 | 890277597.1908 | 990565413.1466
Cadangan OPEX | 232712100 | 237695307.616 | 210481696.256 | 200052157.993 | 203420322.2501 | 217860849.8581 | 229184140.1152 | 248735036.495 | 258314103.1697 | 276577431.8809
TOTAL OPEX | 4886954100 | 4991601459.936 | 4420115621.376 | 4201095317.8522 | 4271826767.252 | 4575077847.0201 | 4812866942.4188 | 5223435766.3946 | 5424596166.5645 | 5808126069.4996
B. Staf tetap dan dasar gaji bulanan | bar: T1 to T6
Jabatan | Jumlah 1 lokasi | Jumlah 4 lokasi | Gaji bulanan | Beban | Tahunan 1 lokasi | Tahunan 4 lokasi | Aktif | Dasar per 100 ha | Kenaikan per lokasi ekstra | Minimum per lokasi
Manajer kebun | 1 | 1 | 15000000 | 0.15 | 207000000 | 207000000 | 1 | 1 | 0% | 0
Agronomis/ketua kesehatan tanaman | 1 | 1 | 12000000 | 0.15 | 165600000 | 165600000 | 1 | 1 | 0% | 0
Administrasi/keuangan | 1 | 1 | 6000000 | 0.15 | 82800000 | 82800000 | 1 | 1 | 0% | 0
Pengawas lokasi | 1 | 4 | 7000000 | 0.15 | 96600000 | 386400000 | 1 | 1 | 100% | 0
Mandor | 4 | 4 | 4500000 | 0.15 | 248400000 | 248400000 | 1 | 4 | 0% | 0
Keamanan | 2 | 8 | 3500000 | 0.15 | 96600000 | 386400000 | 1 | 2 | 100% | 0
Penanggung jawab gudang/pembibitan | 1 | 4 | 4500000 | 0.15 | 62100000 | 248400000 | 1 | 1 | 100% | 0
Mekanik/pengemudi | 2 | 4 | 5000000 | 0.15 | 138000000 | 276000000 | 1 | 2 | 33.33% | 0
TOTAL GAJI TAHUNAN STAF TETAP | T5: 1097100000; T6: 2001000000
C. Scenario helper totals
Pembantu skenario | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10
OPEX 1 lokasi | 4886954100 | 4991601459.936 | 4420115621.376 | 4201095317.8522 | 4271826767.252 | 4575077847.0201 | 4812866942.4188 | 5223435766.3946 | 5424596166.5645 | 5808126069.4996
OPEX 4 lokasi | 6094212391.6692 | 6245305040.035 | 5715122668.6621 | 5538548277.8186 | 5659794425.4634 | 6016675576.8887 | 6311497237.8921 | 6782011273.6868 | 7045514694.1484 | 7493881338.1868
Baris tambahan staf
Staf tambahan 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Staf tambahan 2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Staf tambahan 3 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Staf tambahan 4 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Staf tambahan 5 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Staf tambahan 6 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0

## 10_Production_Revenue
Produksi dan Pendapatan 10 Tahun
Menghitung produksi dan pendapatan per komoditas berdasarkan tanaman hidup, kurva hasil menurut umur, harga kebun, dan eskalasi harga. Pisang menopang kas awal, kelapa mulai ringan pada Tahun 3, dan durian dasar pada Tahun 5; opsi hanya masuk bila diaktifkan.
Ukuran | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10
Rumpun pisang dipertahankan | 40480 | 36432 | 28336 | 18216 | 10120 | 6072 | 4048 | 4048 | 4048 | 4048
Hasil pisang kg/rumpun | 18 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Pisang layak jual kg | 619344 | 619344 | 481712 | 294188.4 | 154836 | 92901.6 | 61934.4 | 61934.4 | 61934.4 | 61934.4
Harga pisang Rp/kg | 6000 | 6180 | 6365.4 | 6556.362 | 6753.0529 | 6955.6444 | 7164.3138 | 7379.2432 | 7600.6205 | 7828.6391
PENDAPATAN PISANG | 3716064000 | 3827545920 | 3066289564.8 | 1928805646.6008 | 1045615692.631 | 646190498.0459 | 443717475.3249 | 457028999.5846 | 470739869.5722 | 484862065.6593
Pohon kelapa hidup | 6938.8 | 6938.8 | 6938.8 | 6938.8 | 6938.8 | 6938.8 | 6938.8 | 6938.8 | 6938.8 | 6938.8
Butir kelapa/pohon | 0 | 0 | 15 | 35 | 60 | 80 | 100 | 110 | 110 | 110
Kelapa layak jual (butir) | 0 | 0 | 93673.8 | 218572.2 | 374695.2 | 499593.6 | 624492 | 686941.2 | 686941.2 | 686941.2
Harga kelapa Rp/butir | 3000 | 3090 | 3182.7 | 3278.181 | 3376.5264 | 3477.8222 | 3582.1569 | 3689.6216 | 3800.3102 | 3914.3196
PENDAPATAN KELAPA | 0 | 0 | 298135603.26 | 716519233.1682 | 1265168245.9941 | 1737497724.4986 | 2237028320.292 | 2534553086.8908 | 2610589679.4975 | 2688907369.8824
Pohon durian hidup | 2376 | 2376 | 2376 | 2376 | 2376 | 2376 | 2376 | 2376 | 2376 | 2376
Hasil durian kg/pohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 45 | 65 | 85 | 100
Durian layak jual kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 20196 | 50490 | 90882 | 131274 | 171666 | 201960
Harga durian Rp/kg | 35000 | 36050 | 37131.5 | 38245.445 | 39392.8083 | 40574.5926 | 41791.8304 | 43045.5853 | 44336.9528 | 45667.0614
PENDAPATAN DURIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 795577157.4366 | 2048611180.3992 | 3798125128.4602 | 5650766163.3425 | 7611147347.702 | 9222919727.2154
PENDAPATAN OPSI DAN TAMBAHAN | 1458600000 | 924528000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL PENDAPATAN | 5174664000 | 4752073920 | 3364425168.06 | 2645324879.769 | 3106361096.0617 | 4432299402.9438 | 6478870924.077 | 8642348249.8179 | 10692476896.7717 | 12396689162.7572
Biaya panen/pengemasan pisang | 495475200 | 515294208 | 416815759.36 | 264737552.3021 | 144908975.9969 | 90423201.0221 | 62693419.3753 | 65201156.1503 | 67809202.3963 | 70521570.4922
Biaya panen/pengumpulan kelapa | 0 | 0 | 50658791.04 | 122931999.5904 | 219170193.5555 | 303916001.7302 | 395090802.2493 | 451983877.7732 | 470063232.8841 | 488865762.1995
Biaya panen/grading durian | 0 | 0 | 0 | 0 | 35439695.2166 | 92143207.5633 | 172492084.5584 | 259121442.5811 | 352405161.9103 | 431178080.455
TOTAL BIAYA PANEN VARIABEL | 738575200 | 670878208 | 467474550.4 | 387669551.8925 | 399518864.769 | 486482410.3156 | 630276306.183 | 776306476.5046 | 890277597.1908 | 990565413.1466

## 11_Cash_Flow
Arus Kas Proyek dan Hasil Investasi
Menggabungkan pendapatan, OPEX, dan CAPEX menjadi arus kas proyek, arus kas kumulatif, NPV, IRR, tahun pengembalian, dan kebutuhan pendanaan puncak. Hasil negatif berarti desain komersial perlu diperbaiki sebelum investasi, bukan menghapus pengendalian teknis yang penting.
Ukuran | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10
Pendapatan | 0 | 5174664000 | 4752073920 | 3364425168.06 | 2645324879.769 | 3106361096.0617 | 4432299402.9438 | 6478870924.077 | 8642348249.8179 | 10692476896.7717 | 12396689162.7572
OPEX | 0 | -4886954100 | -4991601459.936 | -4420115621.376 | -4201095317.8522 | -4271826767.252 | -4575077847.0201 | -4812866942.4188 | -5223435766.3946 | -5424596166.5645 | -5808126069.4996
CAPEX awal/lanjutan | -15268150480 | 0 | 0 | 0 | 0 | -457420000 | 0 | 0 | -228710000 | 0 | 0
ARUS KAS PROYEK | -15268150480 | 287709900 | -239527539.936 | -1055690453.316 | -1555770438.0832 | -1622885671.1903 | -142778444.0763 | 1666003981.6583 | 3190202483.4233 | 5267880730.2072 | 6588563093.2576
Arus kas kumulatif | -15268150480 | -14980440580 | -15219968119.936 | -16275658573.252 | -17831429011.3352 | -19454314682.5255 | -19597093126.6018 | -17931089144.9435 | -14740886661.5202 | -9473005931.313 | -2884442838.0554
Faktor diskonto | 1 | 0.89286 | 0.79719 | 0.71178 | 0.63552 | 0.56743 | 0.50663 | 0.45235 | 0.40388 | 0.36061 | 0.32197
Arus kas terdiskonto | -15268150480 | 256883839.2857 | -190949888.3418 | -751419612.4755 | -988720239.2497 | -920868913.5943 | -72336003.2023 | 753615593.8513 | 1288469276.9128 | 1899650601.72 | 2121340983.6182
Penanda kumulatif positif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukuran hasil investasi
NPV pada tingkat diskonto | -11872484841.4757
IRR 10 tahun | -1.962%
Tahun pengembalian | Beyond Y10
Kebutuhan pendanaan puncak | 19597093126.6018
Rasio pendapatan/biaya terdiskonto | 0.72152
Horizon model | 10
Model utama kini sudah memasukkan nanas aktif. Untuk efisiensi alat, kompos, PHT, sertifikasi sederhana, produk kelapa, masyarakat, dan karbon, gunakan 19_Optimasi_10Tahun; jangan menjumlahkan kedua arus kas secara manual.

## 12_Scenario_1v4
Perbandingan Skenario: Satu Lokasi dan Empat Lokasi
Membandingkan satu lokasi dengan empat lokasi pada produksi agronomis yang sama, sehingga selisih terutama menunjukkan duplikasi perimeter, fasilitas, alat, staf, mobilisasi, dan logistik. Gunakan untuk menilai biaya fragmentasi kebun.
Ukuran | Satu lokasi | Empat lokasi | Selisih | Interpretasi
Investasi awal | 15268150480 | 23875151170.992 | 8607000690.992 | Duplikasi sarana fisik
Pendapatan nominal 10 tahun | 61685533700.2583 | 61685533700.2583 | 0 | Asumsi produksi sama
OPEX nominal 10 tahun | 48615696058.3137 | 62902562924.4512 | 14286866866.1375 | Tambahan staf/logistik
NPV pada tingkat diskonto | -11872484841.4757 | -28601004678.9111 | -16728519837.4354 | Ukuran keputusan
IRR | -1.962% | -15.47% | -13.51% | Tingkat hasil
Tahun pengembalian | Lewat T10 | Lewat T10 | Tidak terhitung | Waktu pemulihan
Pendanaan puncak | 19597093126.6018 | 36542781084.6946 | 16945687958.0929 | Kebutuhan kas
Arus kas tahunan per skenario
Metric | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 | Y9 | Y10
Cash flow 1 block | -15268150480 | 287709900 | -239527539.936 | -1055690453.316 | -1555770438.0832 | -1622885671.1903 | -142778444.0763 | 1666003981.6583 | 3190202483.4233 | 5267880730.2072 | 6588563093.2576
Cumulative 1 block | -15268150480 | -14980440580 | -15219968119.936 | -16275658573.252 | -17831429011.3352 | -19454314682.5255 | -19597093126.6018 | -17931089144.9435 | -14740886661.5202 | -9473005931.313 | -2884442838.0554
Cash flow 4 sites | -23875151170.992 | -919548391.6692 | -1493231120.035 | -2350697500.6021 | -2893223398.0496 | -3426553329.4017 | -1584376173.9449 | 167373686.185 | 1423776976.1311 | 3646962202.6233 | 4902807824.5703
Cumulative 4 sites | -23875151170.992 | -24794699562.6612 | -26287930682.6962 | -28638628183.2983 | -31531851581.348 | -34958404910.7497 | -36542781084.6946 | -36375407398.5097 | -34951630422.3786 | -31304668219.7553 | -26401860395.185

## 13_Sensitivity
Sensitivitas NPV terhadap Harga dan Hasil
Menunjukkan bagaimana NPV berubah bila harga jual dan hasil biologis bergerak di bawah atau di atas kasus dasar. Tabel ini adalah uji ketahanan, bukan prakiraan; fokus pada kombinasi harga-hasil yang membuat proyek layak atau tetap merugi.
NPV (Rp) by price multiplier and yield multiplier
Hasil \ Harga | 70% | 85% | 100% | 115% | 130%
70% | -26515070328.791 | -23285160622.7534 | -20055250916.7159 | -16825341210.6783 | -13595431504.6408
85% | -23807934308.0441 | -19885901093.57 | -15963867879.0958 | -12041834664.6216 | -8119801450.1475
100% | -21100798287.2973 | -16486641564.3865 | -11872484841.4757 | -7258328118.5649 | -2644171395.6541
115% | -18393662266.5504 | -13087382035.203 | -7781101803.8556 | -2474821572.5082 | 2831458658.8392
130% | -15686526245.8035 | -9688122506.0195 | -3689718766.2355 | 2308684973.5485 | 8307088713.3326
Interpretation
Tabel ini bukan prakiraan; tabel menunjukkan ketergantungan proyek pada harga kebun dan hasil biologis aktual.
Tidak ada premi organik pada kasus dasar. Perjanjian offtake dan spesifikasi mutu perlu diperoleh sebelum keputusan investasi akhir.
Durian merupakan penggerak nilai jangka panjang terbesar sekaligus risiko proyeksi terbesar; validasi penyerbukan, batang bawah, air, penyakit, dan pasar.
Jika NPV dasar negatif, perubahan spesifikasi infrastruktur harus melalui kajian teknik; jangan menghapus drainase, biosekuriti, atau kendali mutu bibit.

## 14_Certification_ESG
Pemetaan, Transisi Organik, Sertifikasi, dan ESG
Rencana biaya dan waktu untuk pemetaan, sistem ketertelusuran, pelatihan, pengujian, biodiversitas, transisi organik, audit, sertifikasi, dan surveilans. Jadwal sertifikasi hanya untuk anggaran dan harus dikonfirmasi tertulis oleh LSO.
Alur kerja | Keluaran/persyaratan | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | Status/catatan | Aktif
Riwayat lahan | 3+ year land/input history, maps, no-go areas | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Required before conversion claim | 1
SPM/RMO | Organic management plan, field IDs, input approval | 100000000 | 35000000 | 36400000 | 37856000 | 39370240 | 40945049.6 | 42582851.584 | 44286165.6474 | 46057612.2733 | 47899916.7642 | 49815913.4348 | Setup Y0 + annual maintenance | 1
Ketertelusuran | GIS, lots, harvest records, audit trail | 150000000 | 25000000 | 26000000 | 27040000 | 28121600 | 29246464 | 30416322.56 | 31632975.4624 | 32898294.4809 | 34214226.2601 | 35582795.3105 | Digital setup; annual license/support | 1
Pelatihan | Biosecurity, allowed inputs, records, PPE | 40000000 | 20000000 | 20800000 | 21632000 | 22497280 | 23397171.2 | 24333058.048 | 25306380.3699 | 26318635.5847 | 27371381.0081 | 28466236.2484 | Annual refresher | 1
Laboratorium | Soil/water/residue/leaf tests | 0 | 30000000 | 31200000 | 32448000 | 33745920 | 35095756.8 | 36499587.072 | 37959570.5549 | 39477953.3771 | 41057071.5122 | 42699354.3726 | Annual, risk-based | 1
Biodiversitas | Baseline + annual monitoring | 40000000 | 20000000 | 20800000 | 21632000 | 22497280 | 23397171.2 | 24333058.048 | 25306380.3699 | 26318635.5847 | 27371381.0081 | 28466236.2484 | Habitats, erosion, water | 1
Pra-audit | Gap assessment before certification application | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29246464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Year = synthetic phase + conversion | 1
Sertifikasi | LSO application, inspection, reviewer, certificate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66915909.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | Year after conversion; travel separate | 1
Surveilans | Annual inspection after certification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44286165.6474 | 46057612.2733 | 47899916.7642 | 49815913.4348 | Fees depend days/travel | 1
Karbon/MRV | Optional carbon baseline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not in base case | 1
TOTAL SERTIFIKASI DAN ESG |  | 380000000 | 130000000 | 135200000 | 140608000 | 146232320 | 181328076.8 | 225080786.944 | 208777638.0518 | 217128743.5739 | 225813893.3169 | 234846449.0495
Aturan kritis
Urea, ZA, SP-36, KCl/MOP, Phonska/NPK, glifosat, dan pestisida konvensional otomatis dihentikan setelah fase input sintetis.
Waktu sertifikasi hanya untuk anggaran. Mintakan penetapan tertulis dari LSO mengenai awal konversi dan tanggal kelayakan sertifikasi.
Baseline konservatif disimpan untuk pembanding. Alternatif ICS kelompok yang lebih sederhana dan tarif LSO terurai tersedia di 20_Operasi_Efisien; penyederhanaan tidak menghapus inspeksi, bukti, laboratorium berbasis risiko, atau ketentuan LSO.

## 15_Checks
Pemeriksaan Model dan Peringatan Kritis
Pemeriksaan integritas rumus, konsistensi luas, keterikatan CAPEX/arus kas, fase input sintetis, serta cakupan proyeksi. Status PASS berarti model menghitung secara konsisten pada asumsi saat ini—bukan berarti lahan atau investasinya otomatis layak.
Pemeriksaan | Aktual | Harapan | Selisih | Toleransi | Status | Lokasi perbaikan
Luas: efektif + non-tanam = bruto | 100 | 100 | 0 | 0.01 | OK | 02_Assumptions!C24:C26
Plant populations are positive | 2640 | 1 | 0 | 0 | OK | Planting design
CAPEX selected scenario ties | 15268150480 | 15268150480 | 0 | 1 | OK | CAPEX scenario selector
Cash flow row ties revenue, OPEX, CAPEX | -2884442838.0554 | -2884442838.0554 | 0 | 1 | OK | Cash Flow
Synthetic input phase is within model | 2 | 10 | 0 | 0 | OK | Assumptions C17
Organic certification begins after conversion | 6 | 6 | 0 | 0 | OK | Certification plan
Land cost input is non-negative | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | Assumptions C16
Revenue and OPEX timelines cover 10 years | 20 | 20 | 0 | 0 | OK | Production/OPEX
STATUS MODEL |  |  |  |  | PASS
Peringatan yang tidak menggagalkan rumus
Biaya akuisisi/sewa lahan tetap Rp0 sampai ada calon nyata dan uji legal/valuasi.
Tanah, air, lereng, banjir, dan sejarah penyakit dapat mengubah kebutuhan dolomit, drainase, irigasi, dan survival.
Harga berkeyakinan rendah adalah asumsi anggaran; dapatkan sedikitnya tiga penawaran setara sebelum persetujuan.
Harga pendapatan adalah asumsi tingkat kebun, bukan kontrak. Tidak ada premi organik atau monetisasi manfaat penutup tanah.
Input pupuk/pestisida sintetis bertentangan dengan klaim organik dan dihentikan setelah fase yang ditetapkan.
PPN, pajak badan, biaya pembiayaan, penyusutan, pajak transaksi lahan, dan pengolahan luar kebun dikecualikan.
Pemeriksaan skenario optimasi
Pemeriksaan | Nilai aktual | Batas/harapan | Selisih | Penjelasan | Status | Tindakan
Arus kas kumulatif optimasi T10 | 1337996750.5271 | 0 | 1337996750.5271 | Harus positif pada Tahun 10 | OK | Perbaiki penggerak yang didukung bukti
Proporsi kelapa reject yang diproses | 60% | 100% | 40% | Tidak boleh melebihi reject di luar packout dasar | OK | Turunkan share pengolahan
Hibah besar yang belum awarded | 0 | 0 | 0 | Default harus nol sebelum award | OK | Isi hanya setelah kontrak
Kas bankable tanpa hibah kecil dan karbon | 1270818034.6452 | 0 | 1270818034.6452 | Harus tetap positif sebelum pendanaan program diakui | OK | Kurangi biaya atau tambah offtake terkontrak
Audit rekonsiliasi independen tersedia di 23_Audit_Formula dan 24_Audit_Tahunan; STATUS MODEL hanya PASS bila seluruh kelompok pemeriksaan lolos.

## 16_Sources
Sumber dan Jejak Audit
Jejak audit untuk setiap asumsi teknis, hukum, harga, dan tolok ukur yang digunakan. Perbarui sumber berkeyakinan rendah dengan hasil uji lapangan, kontrak, atau sedikitnya tiga penawaran pemasok sebelum persetujuan investasi.
ID | Topik | Data yang digunakan | Judul sumber | URL | Terbit/per tanggal | Diakses | Tingkat keyakinan | Catatan
USR | User decision | Banyumas baseline; 100 ha; 1 vs 4 sites | Conversation requirements | User-provided | 2026-08-26 | 2026-08-26 | High
S01 | Durian bearing | Grafted/okulasi durian starts 4-6 years | Kementan: Teknologi Multiplikasi Vegetatif | https://repository.pertanian.go.id/server/api/core/bitstreams/f955febe-a389-4923-83be-a883f5eed703/content | 2019 | 2026-08-26 | High | Base revenue starts Y5; Y4 not assumed
S02 | Banana agronomy | 10-15 t/ha common, 35-40 potential; spacing; manure; Urea/SP36/KCl doses; Trichoderma | Kementan: Teknologi Budidaya Pisang | https://repository.pertanian.go.id/server/api/core/bitstreams/650af8ff-94fb-4a63-816a-1cb30eea671c/content | 2023 repository | 2026-08-26 | High | Model is lower density agroforestry
S03 | Dolomite | 1.0-1.5 t/ha for acidic soil in horticultural guide | Kementan: Budi Daya Tanaman Hortikultura | https://repository.pertanian.go.id/server/api/core/bitstreams/956a1e47-84bc-474e-8784-1f998e5fe29e/content | 2022 | 2026-08-26 | Medium | Final dose from lime requirement
S04 | Coconut price | Farmgate ordinary coconut Rp2,000-3,000/butir | Kementan: call to raise coconut buying price | https://www.pertanian.go.id/?act=view&id=7236&show=news | 2025-10-28 | 2026-08-26 | High | Model uses Rp3,000/no aromatic premium
S05 | Banana farmgate | Cavendish price Rp6,000/kg and around Rp120k/tree | Banyuwangi Regency | https://banyuwangikab.go.id/berita/harga-stabil-dan-banyak-diminati-banyuwangi-pacu-produksi-pisang-cavendish | 2024-07-03 | 2026-08-26 | Medium | Used as base 2026 planning price; update locally
S06 | Durian price | Purwokerto local and Bawor retail price ranges | RRI Purwokerto | https://rri.co.id/purwokerto/umkm/1254378/puncak-musim-penghujan-harga-durian-di-purwokerto-mengalami-peningkatan | 2025-01-14 | 2026-08-26 | Medium | Farmgate model is conservative but still low confidence
S07 | Labor | UMK Banyumas Rp2,474,598.99/month | Central Java Governor Decree 100.3.3.1/505/2025 | https://jdih.jatengprov.go.id/inventarisasi-hukum/download/kepgub_100-3-3-1-505_th_2025 | 2025-12-24 | 2026-08-26 | High | Loaded HOK includes benefit allowance
S08 | Mapping | 51-100 ha mapping benchmark Rp250k/ha | Technogis mapping pilot price | https://www.technogis.co.id/harga-jasa-pilot-drone-pemetaan-profesional-bersertifikat-termurah-di-indonesia/ | 2025-04-24 | 2026-08-26 | Medium | Vendor benchmark; scope/accuracy varies
S09 | Soil laboratory | Official parameter tariffs and PP PNBP basis | BRMP Soil & Fertilizer Laboratory | https://tanahpupuk.brmp.pertanian.go.id/layanan/layanan/layanan-pengujian-analisa-tanah-pupuk-tanaman-dan-air-irigasi | 2026 website | 2026-08-26 | High | Package allowance includes multiple parameters/logistics
S10 | Input prices | Retail benchmarks: Urea, SP-36, NPK, glyphosate | Happy Tani fertilizer listing | https://www.happyshopingbatam.com/product-category/pupuk/ | 2026 website | 2026-08-26 | Low | Bulk delivered procurement requires tender
S11 | Organic matter price | Retail/bulk market reference; model uses Rp0.9-1.0m/t delivered | Indotrading compost suppliers | https://www.indotrading.com/company_pupuk-kompos_7132/ | 2026 website | 2026-08-26 | Low | Quality/freight dominate
S12 | Organic certification | Registration, inspection, reviewer and surveillance tariff components | LeSOS certification costs | https://lesosindonesia.com/s_dana | 2026 website | 2026-08-26 | High | Travel, days and scope vary
S13 | Plantation cost norms | Kelapa seedlings 110/ha @ Rp50k; HOK benchmark Rp110k | East Kalimantan Plantation Development Unit Cost 2024 | https://disbun.kaltimprov.go.id/download/satuan-biaya-pembangunan-perkebunan-tahun-2024 | 2024 | 2026-08-26 | Medium | Used as reasonableness benchmark, not copied total
S14 | Organic standard | SNI 6729:2025 transition and 2026 implementation note | ICERT: SNI 6729:2025 | https://icert.id/terbit-sni-67292025-sistem-pertanian-organik/ | 2025-10-30 | 2026-08-26 | High | Written LSO confirmation still required
S15 | Support seedlings | Indigofera/durian/serai/kelapa nursery listing | ForestaMart government marketplace | https://forestamart.bp2sdm.kehutanan.go.id/index.php/detail-produk/bibit-indigofera/4d544577 | 2026 website | 2026-08-26 | Medium | Model prices include bulk/logistics allowances
S16 | Banana seedlings | Tissue-culture banana listings around Rp14.5k-18k | Marketplace benchmark | https://www.blibli.com/jual/kultur-jaringan-pisang | 2026-08 | 2026-08-26 | Low | Require disease-free certification and batch QA
S17 | Coconut bearing | Genjah Pandan Wangi starts around 2-3 years | Ditjenbun variety description | https://ditjenbun.pertanian.go.id/deskripsi-varietas-kelapa-genjah-pandan-wangi-dan-kebun-sumber-benihnya-di-indonesia/ | 2022-12-05 | 2026-08-26 | High | Model uses light Y3 crop
S19 | Budidaya nanas | Pedoman pembibitan sampai panen; buah aksesion unggul >1.000 g | Petunjuk Teknis Budidaya Nenas | https://repository.pertanian.go.id/items/ed0e90fe-90c6-4119-9cd6-221ade7a5dd9 | 2008 | 2026-08-26 | Tinggi | Model lorong memakai kerapatan jauh di bawah monokultur; validasi cahaya dan varietas
S20 | Penutup tanah legum | Penutup tanah legum memperbaiki sifat tanah, menambat N, menghasilkan bahan organik, dan membantu infiltrasi | Teknik Konservasi Tanah Secara Vegetatif | https://repository.pertanian.go.id/bitstreams/721ac5a2-a87d-46c1-9400-62c235f0bf34/download | 2006 | 2026-08-26 | Tinggi | Arachis pintoi dipakai sebagai penutup rendah; lingkar batang tetap dijaga bersih
S21 | Mucuna/benguk | Biomassa Mucuna dilaporkan mengandung N, P, dan K dan dapat menjadi sumber hara/mulsa | Teknik Konservasi Tanah Secara Vegetatif | https://repository.pertanian.go.id/bitstreams/721ac5a2-a87d-46c1-9400-62c235f0bf34/download | 2006 | 2026-08-26 | Tinggi | Opsi nonaktif; perlu dikendalikan agar tidak memanjat tanaman inti
S22 | Crotalaria | Beberapa spesies Crotalaria bersifat antagonis terhadap nematoda tertentu; manfaat harus disesuaikan dengan diagnosis OPT | Alelopati pada Pola Tanam Kopi dan Teknik Pengendalian | https://repository.pertanian.go.id/bitstreams/946c3d1b-10c2-44bc-8935-d8c1258404e4/download | 2014 | 2026-08-26 | Sedang | Bukan klaim pengendalian umum; opsi nonaktif hingga ada diagnosis

## 17_Model_Fleksibel
Model Fleksibel dan Variabel Tambahan
Area ekstensi untuk menambah atau menonaktifkan spesies, alat, staf, CAPEX, OPEX, dan pendapatan tanpa merusak rumus utama. Gunakan Aktif=1 untuk memasukkan baris dan Aktif=0 untuk mengeluarkannya; jangan mengganti sel formula berwarna hijau.
A. Spesies opsional dan spesies tambahan dalam matriks agroforestri
Aktif | Komoditas | Peran | Kerapatan/ha efektif | Populasi lapangan | Cadangan bibit | Jumlah dibeli | Harga bibit | Biaya bibit | Survival | Tanaman hidup | HOK tanam/tanaman | Biaya HOK tanam T0 | Catatan
1 | Nanas | Tanaman sela produktif pada lorong cukup cahaya | 2500 | 220000 | 10% | 242000 | 1800 | 435600000 | 85% | 187000 | 0.006 | 158400000 | Kerapatan rendah; bibit bulk Rp1.800/batang, wajib quotation dan uji cahaya
1 | Pueraria javanica + Arachis pintoi | Mosaik penutup tanah legum untuk lorong dan lingkar luar batang | 0.65 | 57.2 | 0% | 57.2 | 1200000 | 68640000 | 100% | 57.2 | 3 | 20592000 | Pueraria untuk lorong terbuka dan Arachis di area rendah; penghematan gulma dimonetisasi konservatif di 20_Operasi_Efisien
0 | Crotalaria juncea | Pupuk hijau dan strip serangga berguna | 0.02 | 0 | 0% | 0 | 1200000 | 0 | 100% | 0 | 3 | 0 | Gunakan terbatas dan spesifik lokasi; manfaat nematoda bergantung spesies OPT
0 | Mucuna/benguk | Penutup tanah dan sumber biomassa N-P-K | 0.1 | 0 | 0% | 0 | 1000000 | 0 | 100% | 0 | 2 | 0 | Harus dikendalikan agar tidak memanjat tanaman inti
0 | Vetiver | Strip kontur dan pengendali erosi | 200 | 0 | 10% | 0 | 1500 | 0 | 90% | 0 | 0.01 | 0 | Aktifkan bila kemiringan/hidrologi memerlukan; bukan pengganti desain teknik
0 | Tithonia | Pagar biomassa dan daur ulang hara | 50 | 0 | 10% | 0 | 2000 | 0 | 90% | 0 | 0.02 | 0 | Perlu pangkas dan benamkan biomassa; cegah penyebaran tidak terkendali
0 | Tambahan 5 | Isi peran | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0 | 90% | 0 | 0 | 0 | Baris cadangan
0 | Tambahan 6 | Isi peran | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0 | 90% | 0 | 0 | 0 | Baris cadangan
0 | Tambahan 7 | Isi peran | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0 | 90% | 0 | 0 | 0 | Baris cadangan
0 | Tambahan 8 | Isi peran | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0 | 90% | 0 | 0 | 0 | Baris cadangan
TOTAL SPESIES OPSIONAL/TAMBAHAN | [7 empty] | 504240000 |  |  |  | 178992000
B. Produksi, pendapatan, dan biaya panen spesies opsional/tambahan
Aktif | Komoditas | Tanaman hidup | Harga jual dasar | Biaya panen/unit | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | Pendapatan T1 | Pendapatan T2 | Pendapatan T3 | Pendapatan T4 | Pendapatan T5 | Pendapatan T6 | Pendapatan T7 | Pendapatan T8 | Pendapatan T9 | Pendapatan T10 | Biaya panen T1 | Biaya panen T2 | Biaya panen T3 | Biaya panen T4 | Biaya panen T5 | Biaya panen T6 | Biaya panen T7 | Biaya panen T8 | Biaya panen T9 | Biaya panen T10 | Catatan
1 | Nanas | 187000 | 6000 | 1000 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458600000 | 924528000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243100000 | 155584000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hasil kg layak jual/tanaman: panen utama + ratoon; harga tingkat kebun, tanpa premi
1 | Pueraria + Arachis | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pendapatan langsung; manfaat hanya berupa penghematan HOK yang diberi batas konservatif
0 | Crotalaria juncea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Mucuna/benguk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Vetiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Tithonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Tambahan 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Tambahan 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Tambahan 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Tambahan 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL PENDAPATAN SPESIES OPSIONAL/TAMBAHAN | [14 empty] | 1458600000 | 924528000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL BIAYA PANEN SPESIES OPSIONAL/TAMBAHAN | [24 empty] | 243100000 | 155584000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C. Input pertanian spesies opsional/tambahan
Aktif | Nama input/komoditas | Basis hidup | Harga per basis | Dosis T1 | Dosis T2 | Dosis T3 | Dosis T4 | Dosis T5 | Dosis T6 | Dosis T7 | Dosis T8 | Dosis T9 | Dosis T10 | Biaya T1 | Biaya T2 | Biaya T3 | Biaya T4 | Biaya T5 | Biaya T6 | Biaya T7 | Biaya T8 | Biaya T9 | Biaya T10 | Catatan
1 | Nanas | 187000 | 1 | 800 | 500 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149600000 | 97240000 | 50564800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Biaya input Rp/tanaman/tahun; total biaya per ha tetap dibandingkan benchmark usahatani
1 | Pueraria + Arachis | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Biaya input per pohon/tahun; belum termasuk penyadapan
0 | Crotalaria juncea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Mucuna/benguk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Vetiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Tithonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Tambahan 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Tambahan 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Tambahan 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Tambahan 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL BIAYA INPUT SPESIES OPSIONAL/TAMBAHAN | [13 empty] | 149600000 | 97240000 | 50564800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D. HOK pemeliharaan spesies opsional/tambahan
Aktif | Aktivitas/komoditas | Basis hidup | HOK/basis T1 | HOK/basis T2 | HOK/basis T3 | HOK/basis T4 | HOK/basis T5 | HOK/basis T6 | HOK/basis T7 | HOK/basis T8 | HOK/basis T9 | HOK/basis T10 | HOK T1 | HOK T2 | HOK T3 | HOK T4 | HOK T5 | HOK T6 | HOK T7 | HOK T8 | HOK T9 | HOK T10 | Catatan
1 | Nanas | 187000 | 0.006 | 0.008 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122 | 1496 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pemeliharaan berkerapatan rendah; HOK tetap perlu divalidasi pada demplot
1 | Pueraria + Arachis | 57.2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 228.8 | 171.6 | 114.4 | 114.4 | 114.4 | 114.4 | 114.4 | 114.4 | 114.4 | 114.4 | Pembentukan penutup tanah dan penyiangan lingkar batang; kebutuhan turun setelah tutupan terbentuk
0 | Crotalaria juncea | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Penaburan, pemotongan, dan pembenaman Crotalaria; aktifkan hanya bila sesuai diagnosis
0 | Mucuna/benguk | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pengendalian sulur Mucuna agar tidak memanjat tanaman inti
0 | Vetiver | 0 | 0.02 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pemeliharaan strip vetiver setelah pembentukan
0 | Tithonia | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pemangkasan Tithonia dan pengembalian biomassa sebagai mulsa
0 | Tambahan 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Tambahan 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Tambahan 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Tambahan 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL HOK SPESIES OPSIONAL/TAMBAHAN | [12 empty] | 1350.8 | 1667.6 | 862.4 | 114.4 | 114.4 | 114.4 | 114.4 | 114.4 | 114.4 | 114.4
E. CAPEX tambahan — baris cadangan | bar: Dosis T1 to Dosis T7
Aktif | Nama biaya | Basis | Rasio per basis | Satuan | Harga satuan | Jumlah 1 lokasi | Jumlah 4 lokasi | Total 1 lokasi | Total 4 lokasi | Catatan
0 | CAPEX tambahan 1 | Nilai tetap | 1 | paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | CAPEX tambahan 2 | Nilai tetap | 1 | paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | CAPEX tambahan 3 | Nilai tetap | 1 | paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | CAPEX tambahan 4 | Nilai tetap | 1 | paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | CAPEX tambahan 5 | Nilai tetap | 1 | paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | CAPEX tambahan 6 | Nilai tetap | 1 | paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | CAPEX tambahan 7 | Nilai tetap | 1 | paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | CAPEX tambahan 8 | Nilai tetap | 1 | paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | CAPEX tambahan 9 | Nilai tetap | 1 | paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | CAPEX tambahan 10 | Nilai tetap | 1 | paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL CAPEX TAMBAHAN |  |  |  | Dosis T5: 0; Dosis T6: 0
F. OPEX tambahan — baris cadangan
Aktif | Nama biaya | Basis | Rasio per basis | Harga satuan | Tahun mulai | Tahun akhir | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | Catatan
0 | OPEX tambahan 1 | Nilai tetap | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | OPEX tambahan 2 | Nilai tetap | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | OPEX tambahan 3 | Nilai tetap | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | OPEX tambahan 4 | Nilai tetap | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | OPEX tambahan 5 | Nilai tetap | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | OPEX tambahan 6 | Nilai tetap | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | OPEX tambahan 7 | Nilai tetap | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | OPEX tambahan 8 | Nilai tetap | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | OPEX tambahan 9 | Nilai tetap | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | OPEX tambahan 10 | Nilai tetap | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL OPEX TAMBAHAN | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G. Pendapatan tambahan — baris cadangan
Aktif | Nama pendapatan | Basis | Volume per basis | Harga jual | Tahun mulai | Tahun akhir | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | Catatan
0 | Pendapatan tambahan 1 | Nilai tetap | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Pendapatan tambahan 2 | Nilai tetap | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Pendapatan tambahan 3 | Nilai tetap | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Pendapatan tambahan 4 | Nilai tetap | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Pendapatan tambahan 5 | Nilai tetap | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Pendapatan tambahan 6 | Nilai tetap | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Pendapatan tambahan 7 | Nilai tetap | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Pendapatan tambahan 8 | Nilai tetap | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Pendapatan tambahan 9 | Nilai tetap | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Pendapatan tambahan 10 | Nilai tetap | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL PENDAPATAN TAMBAHAN | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H. Peta ketergantungan model | bar: Dosis T1 to Dosis T4
Input yang diubah | Penggerak langsung | Dampak berikutnya | Lembar keluaran | Dosis T1: Cara menonaktifkan; Dosis T2: Cara menambah; Dosis T3: Peringatan; Dosis T4: Status
Luas bruto | Areal efektif, populasi, HOK, sarana | CAPEX, OPEX, produksi, arus kas | 01, 04–13 | Dosis T1: Tidak disarankan 0; Dosis T2: Ubah 02!C6; Dosis T3: Uji ulang tata ruang; Dosis T4: Terhubung
Jumlah lokasi | Duplikasi akses, sarana, alat, staf | CAPEX/OPEX skenario | 08, 09, 12 | Dosis T1: Pilih 1–4; Dosis T2: Ubah 02!C8; Dosis T3: Lokasi terpisah menambah perimeter; Dosis T4: Terhubung
Kerapatan tanaman | Populasi dan bibit | Input, HOK, hasil | 04, 07, 10 | Dosis T1: Aktif=0; Dosis T2: Ubah 02!C26:C31; Dosis T3: Cek kompetisi tajuk; Dosis T4: Terhubung
Nanas/penutup tanah | Bibit, HOK, input, hasil/penghematan | CAPEX, OPEX, pendapatan | 17 lalu 08–11 | Dosis T1: 02!C156:C157=0; Dosis T2: 02!C156:C157=1; Dosis T3: Validasi cahaya, kompetisi, dan pasar; Dosis T4: Terhubung
Harga satuan | Biaya per baris | Total dan arus kas | 06–11, 17 | Dosis T1: Aktif=0 atau harga=0; Dosis T2: Isi baris cadangan; Dosis T3: Gunakan penawaran; Dosis T4: Terhubung
Variabel tambahan | Basis × rasio × harga | CAPEX/OPEX/pendapatan | 17 | Dosis T1: Aktif=0; Dosis T2: Isi baris cadangan; Dosis T3: Jangan hapus baris total; Dosis T4: Terhubung
Kurva hasil | Volume jual | Pendapatan dan biaya panen | 10, 17 | Dosis T1: Aktif=0; Dosis T2: Isi T1–T10; Dosis T3: Kalibrasi data lapang; Dosis T4: Terhubung

## 20_Operasi_Efisien
Optimasi CAPEX dan OPEX Operasional
Metode beli/sewa dan jumlah alat dipilih otomatis dari luas serta jumlah lokasi. Harga beli dan tarif sewa tetap dapat diedit sebagai asumsi opsional.
A. Opsi beli atau sewa untuk alat dengan pasar sewa
Aktif | Alat/paket | Nilai beli awal | Sewa per hari | Hari T0 | Hari T1 | Hari T2 | Hari T3 | Hari T4 | Hari T5 | Hari T6 | Hari T7 | Hari T8 | Hari T9 | Hari T10 | Metode | CAPEX T0 dipilih | Sewa T1–T10 | Biaya beli 10Y | Biaya sewa 10Y | Lebih ekonomis | Sumber/catatan
1 | Traktor 45 HP + implement + trailer | 410000000 | 3200000 | 45 | 18 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Sewa | 144000000 | 316851106.3608 | 806006800.8893 | 460851106.3608 | Sewa | Tarif traktor katalog Rp2,775 jt/hari; Rp3,2 jt adalah allowance termasuk implement/mobilisasi—minta quotation Banyumas
1 | Genset portabel 2 unit | 50000000 | 500000 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Sewa | 5000000 | 30015267.8074 | 98293512.3036 | 35015267.8074 | Sewa | Sewa hanya saat gangguan/pekerjaan lapangan; listrik tetap memakai jaringan/solar dasar
1 | Pickup 4x4 sebanyak 2 unit | 700000000 | 809190 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Beli | 700000000 | 0 | 1376109172.2501 | 4857610911.4134 | Beli | Sewa dihitung unit-hari; pemakaian harian membuat pembelian lebih murah pada horizon 10 tahun
B. Penyesuaian jumlah alat berdasarkan kru puncak dan kebutuhan satu lokasi
Aktif | Item | Jumlah dasar | Jumlah optimasi | Harga/unit | Nilai dasar | Nilai optimasi | Penghematan CAPEX |  | Batas: jumlah optimasi dihitung dari kru puncak, luas, dan jumlah lokasi; angka ini bukan pengurangan standar keselamatan. Setiap pekerja aktif wajib menerima APD sesuai tugas dan jumlah harus dinaikkan bila pekerjaan berlangsung serempak.
1 | APD lengkap | 150 | 92 | 1200000 | 180000000 | 110400000 | 69600000
1 | Automatic weather station | 2 | 1 | 15000000 | 30000000 | 15000000 | 15000000
1 | Radio dua arah | 20 | 12 | 1200000 | 24000000 | 14400000 | 9600000
1 | Soil auger | 4 | 2 | 3000000 | 12000000 | 6000000 | 6000000
1 | Kit pH/EC/kelembapan | 4 | 2 | 5000000 | 20000000 | 10000000 | 10000000
1 | GPS genggam | 2 | 1 | 8000000 | 16000000 | 8000000 | 8000000
TOTAL PENGHEMATAN JUMLAH ALAT | [6 empty] | 118200000
C. Penggerak efisiensi kompos, penutup tanah, PHT, dan fasilitas modular
Aktif | Penggerak | Nilai | Unit | Sumber ID | Keyakinan | Catatan | Dampak T0
1 | Fasilitas kompos: lantai, atap, drainase lindi, ayakan/alat balik | 150000000 | Rp | OPT09 | Rendah | Shredder Rp85 juta sudah ada pada CAPEX dasar; dapatkan tiga quotation | -150000000
1 | Biaya kas kompos internal | 600 | Rp/kg | ASM-QUOTE | Rendah | Bahan biomassa kebun + bahan kaya N lokal; belum termasuk biaya yang sudah ada | 0
1 | Proporsi area tertutup Pueraria/Arachis | 65% | % efektif | OPT05 | Sedang | Sama dengan 57,2 ha dari 88 ha efektif | 0
1 | Efisiensi fasilitas modular | 225000000 | Rp T0 | ASM-QUOTE | Rendah | Target penghematan basecamp, gudang, air, dan power; hanya sah setelah BOQ/quotation | 225000000
1 | Sakelar PHT berbasis ambang | 1 | 0/1 | OPT10 | Sedang | Mengurangi pemakaian allowance semprot; monitoring dan biosekuriti tetap | 0
1 | Sakelar kompos internal | 1 | 0/1 | OPT09 | Sedang | Penghematan mulai T2; mutu wajib diuji | 0
1 | Sakelar penutup tanah | 1 | 0/1 | OPT05 | Sedang | Penghematan HOK mulai setelah tutupan terbentuk | 0
Komponen | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10
Proporsi kompos internal | 0% | 30% | 50% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60%
Penghematan kompos/pukan | 0 | 30063633.6 | 53263770.56 | 50217371.0438 | 55712127.4085 | 52252224.8589 | 65104383.5395 | 67708558.8811 | 70416901.2364 | 73233577.2858
Reduksi HOK gulma | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Penghematan penyiangan | 0 | 37120512 | 53453537.28 | 50959038.8736 | 48179454.935 | 45095969.8192 | 41688718.7662 | 40646500.797 | 42272360.8289 | 43963255.2621
Reduksi allowance PHT | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
Penghematan PHT | 27896000 | 58023680 | 75430784 | 78448015.36 | 81585935.9744 | 84849373.4134 | 88243348.3499 | 91773082.2839 | 95444005.5753 | 99261765.7983
Penghematan perawatan alat | 28910000 | 30066400 | 31269056 | 32519818.24 | 33820610.9696 | 35173435.4084 | 36580372.8247 | 38043587.7377 | 39565331.2472 | 41147944.4971
TOTAL EFISIENSI OPEX NON-SERTIFIKASI | 56806000 | 155274225.6 | 213417147.84 | 212144243.5174 | 219298129.2876 | 217371003.4998 | 231616823.4804 | 238171729.6998 | 247698598.8878 | 257606542.8433
D. Sertifikasi kelompok/ICS yang disederhanakan tetapi tetap auditable
Alur kerja | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |  | Dasar biaya eksternal: tarif inti LeSOS sekitar Rp11,15 juta, ditambah hari inspektor, perjalanan, akomodasi, laboratorium, dan surveilans. Model memakai allowance Rp35 juta untuk audit sertifikasi serta biaya internal ICS/traceability terpisah. Ini menyederhanakan administrasi, bukan menghapus bukti, inspeksi internal, pengujian risiko, atau kewajiban LSO.
Riwayat lahan dan peta awal | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ICS/rencana pengelolaan | 50000000 | 20000000 | 20800000 | 21632000 | 22497280 | 23397171.2 | 24333058.048 | 25306380.3699 | 26318635.5847 | 27371381.0081 | 28466236.2484
Ketertelusuran sederhana | 50000000 | 12000000 | 12480000 | 12979200 | 13498368 | 14038302.72 | 14599834.8288 | 15183828.222 | 15791181.3508 | 16422828.6049 | 17079741.7491
Pelatihan tahunan | 20000000 | 12000000 | 12480000 | 12979200 | 13498368 | 14038302.72 | 14599834.8288 | 15183828.222 | 15791181.3508 | 16422828.6049 | 17079741.7491
Uji lab berbasis risiko | 0 | 20000000 | 20800000 | 21632000 | 22497280 | 23397171.2 | 24333058.048 | 25306380.3699 | 26318635.5847 | 27371381.0081 | 28466236.2484
Biodiversitas dan safeguard | 25000000 | 10000000 | 10400000 | 10816000 | 11248640 | 11698585.6 | 12166529.024 | 12653190.185 | 13159317.7924 | 13685690.5041 | 14233118.1242
Pra-audit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17547878.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Audit sertifikasi LSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42582851.584 | 0 | 0 | 0 | 0
Surveilans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31632975.4624 | 32898294.4809 | 34214226.2601 | 35582795.3105
GIS/drone tahunan | 0 | 15000000 | 15600000 | 16224000 | 16872960 | 17547878.4 | 18249793.536 | 18979785.2774 | 19738976.6885 | 20528535.7561 | 21349677.1863
TOTAL SERTIFIKASI OPTIMASI | 175000000 | 89000000 | 92560000 | 96262400 | 100112896 | 121665290.24 | 150864959.8976 | 144246368.1085 | 150016222.8329 | 156016871.7462 | 162257546.616
BASELINE WORKBOOK | 380000000 | 145000000 | 150800000 | 156832000 | 163105280 | 198875955.2 | 243330580.48 | 227757423.3293 | 236867720.2625 | 246342429.0729 | 256196126.2359
PENGHEMATAN SERTIFIKASI | 205000000 | 56000000 | 58240000 | 60569600 | 62992384 | 77210664.96 | 92465620.5824 | 83511055.2207 | 86851497.4296 | 90325557.3267 | 93938579.6198
E. Ringkasan penyesuaian biaya untuk skenario optimasi
Komponen | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10
CAPEX alat yang dihindari | 460000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAPEX rightsizing/fasilitas/sertifikasi | 548200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAPEX sewa pra-operasi + fasilitas kompos | 299000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Penghematan penggantian alat |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 135282443.8784 | 0 | 0 | 76087175.4754 | 0 | 0
OPEX sewa alat |  | 60100000 | 42536000 | 44237440 | 31608678.4 | 25385930.752 | 26401367.9821 | 27457422.7014 | 28555719.6094 | 29697948.3938 | 30885866.3295
TOTAL PENGHEMATAN OPEX |  | 112806000 | 213514225.6 | 273986747.84 | 275136627.5174 | 296508794.2476 | 309836624.0822 | 315127878.7011 | 325023227.1293 | 338024156.2145 | 351545122.4631

## 21_Pendapatan_Tambahan
Pendapatan Tambahan dan Diversifikasi Produk
Nanas aktif pada model utama; sheet ini menambahkan kacang tanah, pemanfaatan kelapa grade-B, lidi, carbon credit agregat, serta pendanaan masyarakat. Mass balance mencegah buah kelapa yang sama dihitung sebagai kelapa bulat dan produk olahan.
A. Program masyarakat dan tanaman sela pangan
Aktif | Penggerak | Nilai | Unit | Sumber ID | Keyakinan | Catatan | Validasi |  | Pendanaan masyarakat diperlakukan sebagai pendapatan bersyarat dengan haircut 50% dan batas Rp35 juta/tahun selama T1–T3. Nilai besar LCDI-ITF sengaja nonaktif: program 2026 memang membuka AFOLU dan batas proposal hampir Rp5 miliar, tetapi komposisi pembiayaannya dominan CAPEX dan selektif. Jangan menggunakan expected value sebagai jaminan pinjaman.
1 | Proporsi lahan dikelola bersama masyarakat | 20% | % bruto | USR | Tinggi | Dapat diubah; seluruh kebun tetap satu matriks agroforestri | Perjanjian peran, upah, hak hasil, dan safeguard
1 | Proporsi lorong cukup terbuka untuk kacang tanah | 35% | % area masyarakat | ASM | Rendah | Hanya Tahun 1–2 sebelum naungan menutup | Demplot, cahaya, erosi, rotasi penyakit
1 | Produktivitas kacang tanah | 1.44 | t/ha/musim | OPT06 | Sedang | Tidak dinaikkan untuk manfaat fiksasi N | Uji varietas dan kadar air jual
1 | Harga kacang tanah tingkat kebun | 10000 | Rp/kg | ASM-PRICE | Rendah | Konservatif; ganti dengan kontrak/quotation | Offtake lokal
1 | Biaya budidaya kacang tanah | 12000000 | Rp/ha/musim | OPT07 | Sedang | Termasuk benih, olah lorong, input, HOK, panen | RAB petani mitra
1 | Batas hibah kecil per tahun | 35000000 | Rp/tahun | OPT04 | Rendah | Mendekati rata-rata historis Rp12 miliar/383 penerima, bukan hak otomatis | Harus ada surat/perjanjian hibah
1 | Probabilitas/realisasi pendanaan | 50% | % | ASM-RISK | Rendah | Expected value; untuk kas bankable ubah 0 sampai kontrak ditandatangani | Kontrak dan jadwal termin
1 | Biaya administrasi program | 10% | % hibah | ASM | Sedang | Pelaporan, M&E, safeguard | RAB program
0 | Hibah rendah karbon besar | 0 | Rp | OPT04B | Rendah | LCDI-ITF dapat mendanai proyek terpilih; tidak dibukukan sebelum perjanjian | Aktifkan hanya setelah award
0 | Bagi hasil tambahan masyarakat | 0% | % pendapatan proyek | USR | Rendah | Isi sesuai kontrak bila selain upah/hibah | Perjanjian kemitraan
B. Mass balance produk kelapa grade-B/reject dan lidi
Aktif | Penggerak | Nilai | Unit | Sumber ID | Keyakinan | Catatan | Batas model
1 | Porsi reject yang diproses | 60% | % reject | ASM | Rendah | Hanya buah di luar volume marketable dasar | Tidak mengurangi pendapatan kelapa bulat
1 | Berat rata-rata buah kelapa genjah | 0.8 | kg/butir | OPT11 | Rendah | Lebih rendah dari kelapa besar; timbang saat panen | Input mass balance
1 | Sabut dari berat buah | 35% | % | OPT11 | Tinggi | Komposisi buah matang generik | Varietas dapat berbeda
1 | Tempurung dari berat buah | 12% | % | OPT11 | Tinggi | Komposisi buah matang generik | Varietas dapat berbeda
1 | Hasil cocofiber dari sabut | 45% | kg/kg sabut | OPT12 | Sedang | Di bawah studi konversi 0,716 | Toll processing
1 | Harga cocofiber premium | 280000% | Rp/kg | OPT12 | Sedang | Harga bale volume besar | Spesifikasi kadar air/kotoran
1 | Rendemen arang dari tempurung | 0.25 | kg/kg tempurung | OPT13 | Tinggi | Mendekati rendemen tertinggi studi retort 25,19% | Kualitas retort
1 | Rendemen briket dari arang | 0.9 | kg/kg arang | ASM | Rendah | Allowance kehilangan pencampuran/pencetakan | Uji pabrik mitra
1 | Harga briket curah | 12000 | Rp/kg | ASM-PRICE | Rendah | Harga wholesale perencanaan, bukan retail ekspor | Quotation/offtake
1 | VCO per buah reject | 0.04 | L/butir | OPT14 | Rendah | Di bawah studi 6,38 L/100 butir untuk mengakomodasi kelapa genjah | Uji pilot
1 | Harga VCO ex-work | 70000 | Rp/L | OPT14 | Sedang | Harga usaha kecil, bukan retail premium | Kontrak bulk
1 | Biaya toll-processing per buah | 1200 | Rp/butir | ASM-QUOTE | Rendah | Termasuk pengupasan, ekstraksi, karbonisasi/briquetting, QA dasar | Quotation mitra
1 | CAPEX QA, cuci, penyimpanan kecil | 80000000 | Rp T0 | ASM-QUOTE | Rendah | Pengolahan utama ditolling, tidak membangun pabrik penuh | Tiga quotation
1 | Lidi kering per pohon/tahun | 0.25 | kg | ASM-PILOT | Rendah | Pendapatan pilot; tidak mendorong pemangkasan berlebih | Timbang hasil pangkasan normal
1 | Harga lidi curah | 3500 | Rp/kg | OPT15 | Rendah | Benchmark lidi sawit; wajib validasi untuk lidi kelapa | Offtake lokal
1 | Biaya pengumpulan/bersih lidi | 60% | % pendapatan | ASM | Rendah | Padat karya; manfaat sosial lebih besar daripada margin kebun | Catat HOK aktual
C. Carbon credit melalui agregator—bukan proyek mandiri 100 ha
Aktif | Penggerak | Nilai | Unit | Sumber ID | Keyakinan | Catatan | Konsekuensi |  | IDXCarbon mensyaratkan unit SPE-GRK yang telah melalui pengukuran, pelaporan, verifikasi, dan pencatatan. Pada skala 100 ha, pendapatan kotor bisa lebih kecil daripada biaya PDD/MRV bila berdiri sendiri. Karena itu model memakai agregator revenue-share dan haircut; carbon credit tidak dipakai sebagai pengungkit utama untuk mencapai untung.
1 | Area yang berpotensi eligible | 80% | % area efektif | ASM | Rendah | Harus lulus baseline, legal, additionality, dan metodologi | Dapat turun menjadi nol
1 | Pengurangan/serapan neto | 200% | tCO2e/ha/tahun | ASM-MRV | Rendah | Bukan hasil inventaris; hanya placeholder sensitif | Ganti hasil PDD/MRV
1 | Harga unit karbon | 50000 | Rp/tCO2e | OPT02 | Sedang | Mendekati nilai transaksi rata-rata IDXCarbon historis | Likuiditas rendah
1 | Buffer risiko | 20% | % volume | ASM-RISK | Rendah | Menahan reversal/ketidakpastian | Tidak dijual
1 | Probabilitas penerbitan | 60% | % | ASM-RISK | Rendah | Haircut atas eligibility, verifikasi, dan jadwal | Expected value
1 | Bagian agregator/MRV | 40% | % pendapatan | ASM-QUOTE | Rendah | Menghindari biaya proyek mandiri yang tidak ekonomis | Minta proposal agregator
1 | Tahun mulai kredit | 4 | tahun | ASM | Rendah | Tidak ada kredit sebelum baseline dan verifikasi | Dapat mundur
D. Perhitungan tahunan pendapatan, biaya, dan pendanaan tambahan
Komponen | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10
Luas kacang tanah (ha) | 6.16 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pendapatan kacang tanah | 88704000 | 92252160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biaya kacang tanah | 73920000 | 76876800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Buah kelapa reject diproses | 0 | 0 | 6244.92 | 14571.48 | 24979.68 | 33306.24 | 41632.8 | 45796.08 | 45796.08 | 45796.08
Pendapatan VCO | 0 | 0 | 18912615.3216 | 45894613.1804 | 81823538.9274 | 113461973.9793 | 147500566.1731 | 168740647.702 | 175490273.6101 | 182509884.5545
Pendapatan cocofiber | 0 | 0 | 2382989.5305 | 5782721.2607 | 10309765.9048 | 14296208.7214 | 18585071.3378 | 21261321.6105 | 22111774.4749 | 22996245.4539
Pendapatan briket | 0 | 0 | 1750767.8183 | 4248529.9058 | 7574521.8893 | 10503337.0198 | 13654338.1257 | 15620562.8158 | 16245385.3285 | 16895200.7416
Biaya toll-processing | 0 | 0 | 8105406.5664 | 19669119.9345 | 35067230.9689 | 48626560.2768 | 63214528.3599 | 72317420.4437 | 75210117.2615 | 78218521.9519
Pendapatan lidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 7102737.7541 | 7386847.2643 | 7682321.1548 | 7989614.001 | 8309198.5611 | 8641566.5035
Biaya lidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 4261642.6525 | 4432108.3586 | 4609392.6929 | 4793768.4006 | 4985519.1366 | 5184939.9021
Carbon credit neto | 0 | 0 | 0 | 2280684.2573 | 2371911.6276 | 2466788.0927 | 2565459.6164 | 2668078.001 | 2774801.1211 | 2885793.1659
Pendanaan masyarakat neto | 15750000 | 16380000 | 17035200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pendapatan tambahan bruto | 88704000 | 92252160 | 23046372.6705 | 58206548.6043 | 109182476.1032 | 148115155.0774 | 189987756.4078 | 216280224.1304 | 224931433.0956 | 233928690.4194
Biaya variabel tambahan | 73920000 | 76876800 | 8105406.5664 | 19669119.9345 | 39328873.6213 | 53058668.6354 | 67823921.0528 | 77111188.8443 | 80195636.3981 | 83403461.854
PENDANAAN/OPEX OFFSET | 15750000 | 16380000 | 17035200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MARGIN TAMBAHAN BERSIH | 30534000 | 31755360 | 31976166.1041 | 38537428.6698 | 69853602.4818 | 95056486.442 | 122163835.355 | 139169035.286 | 144735796.6975 | 150525228.5654
E. Nanas aktif pada model utama—ringkasan agar tidak dihitung ganda
Komponen | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10
Biaya bibit + tanam | 594000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pendapatan nanas |  | 1458600000 | 924528000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Input nanas |  | 149600000 | 97240000 | 50564800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOK nanas |  | 134640000 | 186700800 | 97084416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biaya panen nanas |  | 243100000 | 155584000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Margin nanas kumulatif | -594000000 | 337260000 | 822263200 | 674613984 | 674613984 | 674613984 | 674613984 | 674613984 | 674613984 | 674613984 | 674613984
Pemeriksaan | Hasil | Harapan | Status | Catatan
Kelapa tidak dihitung ganda | 258123.36 | >=0 | PASS | Hanya reject di luar packout 90% yang diproses
Carbon credit bukan pengungkit utama | 18013515.8819 | <5% pendapatan tambahan | PASS | Haircut + agregator diterapkan
Hibah besar belum dibukukan | 0 | 0 | PASS | Aktifkan hanya setelah award

## 19_Optimasi_10Tahun
Skenario Optimasi: Target Untung dalam 10 Tahun
Membandingkan model utama setelah nanas aktif dengan skenario optimasi operasional dan pendapatan tambahan. Target utama adalah arus kas kumulatif nominal positif pada Tahun 10; NPV tetap ditampilkan terpisah dan tidak dipaksa positif.
A. Ringkasan keputusan
Ukuran | Model utama + nanas | Skenario optimasi | Perubahan | Makna |  | HASIL: Untung nominal T10, tetapi NPV masih negatif pada 12%.
Investasi awal T0 | 15268150480 | 14576030480 | -692120000 | Kas investasi yang harus tersedia pada T0
CAPEX 10 tahun | 15954280480 | 15050790860.6462 | -903489619.3538 | CAPEX T0 dan penggantian alat T5/T8
OPEX 10 tahun | 48615696058.3137 | 46681380905.5935 | -1934315152.7202 | Biaya operasi sesudah efisiensi dan biaya baru
Pendapatan 10 tahun | 61685533700.2583 | 63070168516.7668 | 1384634816.5085 | Pendapatan kebun + pendapatan tambahan; hibah besar tetap nol
Arus kas kumulatif T10 | -2884442838.0554 | 1337996750.5271 | 4222439588.5825 | Pendapatan dikurangi seluruh CAPEX dan OPEX nominal
NPV pada 12% | -11872484841.4757 | -9409726636.8802 | 2462758204.5954 | Nilai waktu uang pada tingkat diskonto aktif
IRR | -1.962% | 0.9061% | 2.868% | Imbal hasil proyek selama horizon 10 tahun
Pendanaan puncak | 19597093126.6018 | 17456171335.3384 | -2140921791.2634 | Defisit kumulatif maksimum yang harus dibiayai
Tahun pengembalian | Beyond Y10 | 10 | - | Tahun pertama arus kas kumulatif mencapai ≥ 0
B. Arus kas optimasi per tahun
Komponen | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10
TOTAL PENDAPATAN OPTIMASI | 0 | 5263368000 | 4844326080 | 3387471540.7305 | 2703531428.3733 | 3215543572.1649 | 4580414558.0212 | 6668858680.4849 | 8858628473.9482 | 10917408329.8673 | 12630617853.1766
TOTAL OPEX OPTIMASI | 0 | 4892418100 | 4881120034.336 | 4181436520.1024 | 3977236488.6692 | 4040032777.3778 | 4344701259.5553 | 4593020407.4719 | 5004079447.719 | 5196465595.1419 | 5570870275.2201
TOTAL CAPEX OPTIMASI | 14576030480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322137556.1216 | 0 | 0 | 152622824.5246 | 0 | 0
ARUS KAS PROYEK | -14576030480 | 370949900 | -36793954.336 | -793964979.3719 | -1273705060.2959 | -1146626761.3345 | 235713298.4659 | 2075838273.013 | 3701926201.7047 | 5720942734.7254 | 7059747577.9565
ARUS KAS KUMULATIF | -14576030480 | -14205080580 | -14241874534.336 | -15035839513.7079 | -16309544574.0038 | -17456171335.3384 | -17220458036.8725 | -15144619763.8594 | -11442693562.1548 | -5721750827.4294 | 1337996750.5271
Faktor diskonto | 1 | 0.89286 | 0.79719 | 0.71178 | 0.63552 | 0.56743 | 0.50663 | 0.45235 | 0.40388 | 0.36061 | 0.32197
ARUS KAS TERDISKONTO | -14576030480 | 331205267.8571 | -29331915.1276 | -565128589.7725 | -809462592.3738 | -650626817.8668 | 119419692.6782 | 939003813.9637 | 1495145904.0859 | 2063029302.4875 | 2273049777.188
C. Jembatan perbaikan terhadap model utama | [6 empty] | Tahun | Model utama | Optimasi
Pengungkit | Dampak kas 10Y | Jenis | Ketergantungan bukti | Status dasar | Tindakan sebelum investasi |  | 0 | -15268150480 | -14576030480
Nanas berkerapatan rendah | 674613984 | Pendapatan + biaya | Demplot, bibit bulk, cahaya, offtake | Aktif | Kontrak bibit dan pembeli |  | 1 | -14980440580 | -14205080580
Sertifikasi kelompok/ICS | 967104959.1393 | CAPEX/OPEX turun | Penawaran LSO dan ruang lingkup | Aktif | Minta proposal tertulis LSO |  | 2 | -15219968119.936 | -14241874534.336
PHT berbasis ambang | 780955990.7551 | OPEX turun | Monitoring, ambang, diagnosis | Aktif | SOP scouting dan otorisasi aplikasi |  | 3 | -16275658573.252 | -15035839513.7079
Kompos internal | 367972548.4141 | CAPEX + OPEX turun | Mutu bahan, kapasitas, quotation | Aktif | Pilot tumpukan dan uji lab |  | 4 | -17831429011.3352 | -16309544574.0038
Pueraria/Arachis | 403379348.5621 | OPEX turun | Tutupan aktual dan kompetisi | Aktif | Demplot per tipe lorong |  | 5 | -19454314682.5255 | -17456171335.3384
Sewa traktor/genset | 343689802.1103 | CAPEX turun, OPEX naik | Hari pakai dan quotation | Aktif | Tender beli vs sewa |  | 6 | -19597093126.6018 | -17220458036.8725
Kelapa grade-B: VCO/fiber/briket | 658123949.6242 | Pendapatan + biaya | Mass balance dan toll processor | Aktif | MoU toll processing/offtake |  | 7 | -17931089144.9435 | -15144619763.8594
Kacang tanah di lorong masyarakat | 30159360 | Pendapatan + biaya | Cahaya, hasil, harga | Aktif T1–T2 | RAB kemitraan per ha |  | 8 | -14740886661.5202 | -11442693562.1548
Pendanaan masyarakat | 49165200 | OPEX offset | Award dan termin | Expected value | Kas bankable = 0 sebelum kontrak |  | 9 | -9473005931.313 | -5721750827.4294
Carbon credit agregat | 18013515.8819 | Pendapatan kecil | Eligibility, MRV, SPE-GRK | Haircut | Proposal agregator |  | 10 | -2884442838.0554 | 1337996750.5271
Batas keputusan
1 | Target T10 tidak boleh dicapai dengan menaikkan hasil durian, harga, atau survival tanpa bukti lapang/kontrak.
2 | Pendanaan masyarakat dan carbon credit tetap sensitif; ubah probabilitas menjadi 0 untuk kasus bankable sampai kontrak/eligibility tersedia.
3 | Pengolahan kelapa hanya memakai reject di luar packout dasar. Bila memakai buah grade-A, kurangi pendapatan kelapa bulat terlebih dahulu.
D. Uji konservatif dan ketahanan laba
Kasus uji | Kas kumulatif T10 | Margin atas pendapatan | Status | Apa yang dikeluarkan | Makna keputusan
Optimasi expected-value | 1337996750.5271 | 2.121% | POSITIF | Tidak ada | Kas expected-value; masih memasukkan haircut pendanaan dan karbon.
Bankable: tanpa hibah masyarakat dan karbon | 1270818034.6452 | 2.015% | POSITIF | Hibah kecil dan carbon credit | Kas yang lebih layak dipakai sebelum ada award, MRV, dan offtake.
Konservatif: tambah tanpa penghematan fasilitas yang belum dikutip | 1045818034.6452 | 1.658% | POSITIF | Ditambah Rp225 juta efisiensi fasilitas | Menguji asumsi BOQ/quotation berkeyakinan rendah.
Core: tambah tanpa diversifikasi kelapa grade-B | 387694085.021 | 0.6147% | POSITIF | Ditambah VCO, fiber, briket, dan lidi dari grade-B | Menguji kebun tanpa ketergantungan unit hilir/offtake baru.
Target buffer laba 5% dari pendapatan | 3153508425.8383 | 5% | SASARAN | — | Buffer manajemen minimum; bukan jaminan kelayakan.
Tambahan kas untuk mencapai buffer 5% | 1815511675.3112 | 2.879% | BELUM TERCAPAI | — | Ruang perbaikan yang masih dibutuhkan agar margin nominal mencapai 5%.

## 22_Sumber_Optimasi
Sumber dan Basis Angka Skenario Optimasi
Sumber resmi/primer diutamakan. ASM/QUOTE/PILOT bukan fakta pasar: angka tersebut sengaja diberi keyakinan rendah dan harus diganti dengan quotation, kontrak, hasil demplot, atau hasil MRV sebelum keputusan investasi.
ID | Komponen | Angka yang dipakai | Tahun | Sumber/judul | URL | Keyakinan | Cara penerapan | Validasi wajib
OPT01 | Tarif sertifikasi | Core sekitar Rp11,15 juta + inspektor/perjalanan/lab | 2026 | LeSOS FAQ dan struktur dana | https://lesosindonesia.com/faq | Tinggi | Audit eksternal Rp35 juta; ICS internal terpisah | Proposal LSO tertulis
OPT02 | Carbon credit | Harga rencana Rp50.000/tCO2e | 2025 | IDXCarbon data pasar dan nilai transaksi | https://idxcarbon.co.id/id | Sedang | Harga setelah pembulatan konservatif; bukan jaminan likuiditas | Term sheet pembeli/agregator
OPT03 | SPE-GRK | MRV dan registrasi wajib | 2026 | IDXCarbon Product SPE-GRK | https://idxcarbon.co.id/id/product-spe-grk | Tinggi | Tidak ada unit sebelum pengukuran, pelaporan, verifikasi, registrasi | Metodologi/PDD/MRV
OPT04 | Hibah kecil masyarakat | Rp12 miliar/383 penerima; model cap Rp35 juta/tahun | 2025 | Kementerian Kehutanan—Layanan Dana Masyarakat | https://www.kehutanan.go.id/pers/menhut-luncurkan-rencana-investasi-rbc-tahap-iv-dan-layanan-dana-masyarakat-untuk-lingkungan-small-grant-periode-iii | Tinggi | Haircut 50% dan hanya T1–T3 | Surat award dan termin
OPT04B | Hibah rendah karbon besar | Maksimum proposal sekitar Rp4,97 miliar; dominan CAPEX | 2026 | BPDLH LCDI-ITF Tahap 2 | https://www.antaranews.com/berita/5526347/bpdlh-buka-program-pendanaan-hibah-tahap-2-untuk-proyek-rendah-karbon | Sedang | Sakelar default 0 | Award/perjanjian
OPT05 | Pueraria/LCC | Menutup tanah, N, bahan organik, menekan gulma | 2022 | Kementan—leguminosa penutup tanah | https://repository.pertanian.go.id/bitstreams/c1b17b80-3c85-4cde-b7ee-651e95cd0b59/download | Tinggi | Reduksi HOK dibatasi 20–30% hanya pada 65% area | Demplot dan catatan HOK
OPT06 | Produktivitas kacang tanah | Asumsi 1,44 t/ha | 2024 | Kementan—Inovasi teknologi budidaya kacang tanah | https://repository.pertanian.go.id/bitstreams/33f6c76b-71c3-46d9-9394-c107d77aa55e/download | Sedang | Hanya 6,16 ha lorong T1–T2 | Ubinan/demplot
OPT07 | Biaya kacang tanah | Model Rp12 juta/ha | 2025 | Analisis kelayakan usahatani kacang tanah | https://jurnal.unpad.ac.id/agricore/article/download/64655/pdf | Sedang | Di atas biaya studi Rp4,72 juta/ha untuk margin konservatif | RAB mitra lokal
OPT08 | Nanas | Biaya produksi sekitar Rp18,56 juta/MT; pendapatan kotor Rp68,74 juta/MT pada studi | 2022 | Analisis usahatani nanas | https://repository.uir.ac.id/16456/1/174210253.pdf | Sedang | Model berkerapatan jauh lebih rendah dan biaya per ha sekitar benchmark | Demplot/offtake
OPT08B | Bibit nanas | Harga pasar massal dilaporkan sekitar Rp1.400/batang; model Rp1.800 | 2025 | Benchmark pengadaan Subang | https://subang.pikiran-rakyat.com/subang-raya/pr-659851639/dugaan-mark-up-harga-satuan-pengadaan-bibit-nanas-subang-program-upland-harga-jauh-di-atas-standar?page=all | Rendah | Allowance bulk + buffer | Tiga quotation bibit bersertifikat
OPT09 | Mesin kompos | Pencacah 500 kg/jam Rp12,5 juta | 2026 | Pemasok mesin pencacah kompos | https://www.trimasmitranusantara.com/product/mesin-pencacah-kompos-500kg-jam/ | Rendah | Shredder dasar Rp85 juta tetap; fasilitas tambahan Rp150 juta allowance | BOQ/quotation
OPT10 | PHT | PHT mengikuti diagnosis dan ambang | 2020 | Kementan—Pestisida nabati dan PHT | https://repository.pertanian.go.id/server/api/core/bitstreams/14fbe21b-8d26-4e1e-a2c4-067e14366185/content | Tinggi | Penghematan maksimum 25% dari line Biologi/PHT | SOP dan log aplikasi
OPT11 | Komposisi kelapa | 35% sabut, 12% tempurung, 28% daging, 25% air | 2018 | Journal of Food Science—coconut composition | https://ift.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1750-3841.14223 | Tinggi | Berat buah genjah diperkecil menjadi 0,8 kg/butir | Timbang 100 buah
OPT12 | Cocofiber | Harga Rp2.600–2.800/kg; konversi studi 0,716 | 2025 | Jurnal Agribisnis Indonesia—cocofiber | https://www.cabidigitallibrary.org/doi/pdf/10.5555/20250295880 | Sedang | Model memakai 45% recovery dan Rp2.800/kg | Uji kadar air/offtake
OPT13 | Arang tempurung | Rendemen tertinggi 25,19% | 2025 | UNIB—retort arang tempurung kelapa | https://repository.unib.ac.id/id/eprint/24710/ | Tinggi | Model membulatkan 25% | Uji retort/toll processor
OPT14 | VCO | Harga rata-rata usaha Rp70.000/L; studi lain 6,38 L/100 butir | 2023 | Analisis profitabilitas VCO | https://eprints.unram.ac.id/35716/2/Jurnal%20VCO_Wahyu%20Bintiopani_C1G018182.pdf | Sedang | Model 0,04 L/butir untuk kelapa genjah | Pilot yield dan uji mutu
OPT15 | Lidi | Harga benchmark Rp2.000–4.300/kg untuk lidi sawit | 2022 | Benchmark pasar lidi | https://riaupagi.com/news/bisnis-baru-riau-pelepah-dan-lidi-sawit-bisa-dikembangkan-202106289536/ | Rendah | Model Rp3.500/kg dan hanya 0,25 kg/pohon/tahun | Timbang/offtake lidi kelapa
OPT16 | Sewa traktor | Katalog Rp2,775 juta/unit | 2026 | Katalog INAPROC sewa traktor roda 4 | https://katalog.inaproc.id/solusi-klik/sewa-traktor-roda-4 | Sedang | Model Rp3,2 juta/hari termasuk allowance implement/mobilisasi | Quotation Banyumas
OPT17 | Sewa pickup | Katalog Rp809.190/unit-hari | 2026 | Katalog INAPROC sewa pickup | https://katalog.inaproc.id/rahman-agxk/sewa-mobil-pickup | Sedang | Menunjukkan pembelian lebih murah untuk utilisasi harian | Quotation/lease
OPT18 | Sewa genset | Rp500 ribu–1 juta/hari untuk 5–20 kVA | 2025 | Benchmark sewa genset | https://www.pilarpower.com/daftar-harga-sewa-genset-2025/ | Rendah | Model batas bawah Rp500 ribu/hari | Quotation Semarang/Banyumas
ASM-QUOTE | Harga vendor | Nilai perencanaan, bukan fakta | 2026 | Wajib quotation |  | Rendah | Tidak boleh menjadi approval final | Minimal tiga quotation setara
ASM-RISK | Haircut risiko | Probabilitas expected value | 2026 | Asumsi manajemen risiko |  | Rendah | Kas bankable harus memakai 0 sampai kontrak | Persetujuan komite investasi
ASM-PILOT | Hasil pilot | Placeholder pengukuran lapang | 2026 | Asumsi pilot |  | Rendah | Tidak boleh diskalakan sebelum data cukup | Demplot/penimbangan

## 23_Audit_Formula
Audit Formula dan Rekonsiliasi Skenario Optimasi
Setiap KPI utama dihitung ulang dengan formula independen. Selisih di atas toleransi mengubah status menjadi REVIEW. PASS berarti aritmetika dan keterikatan rumus konsisten—bukan jaminan bahwa asumsi biologis, harga, quotation, atau lahan telah tervalidasi.
A. Rekonsiliasi hasil finansial utama
Pemeriksaan | Nilai model | Hitung ulang independen | Selisih | Toleransi | Status | Rumus/interpretasi | Tindakan bila gagal
Pendapatan 10 tahun | 63070168516.7668 | 63070168516.7668 | 0 | 1 | OK | Total pendapatan tahunan | Telusuri formula sumber dan perbaiki referensi
OPEX 10 tahun | 46681380905.5935 | 46681380905.5935 | 0 | 1 | OK | Total OPEX tahunan | Telusuri formula sumber dan perbaiki referensi
CAPEX 10 tahun | 15050790860.6462 | 15050790860.6462 | 0 | 1 | OK | CAPEX T0 + T5 + T8 | Telusuri formula sumber dan perbaiki referensi
Arus kas kumulatif T10 | 1337996750.5271 | 1337996750.5271 | 0 | 1 | OK | Jumlah arus kas proyek T0–T10 | Telusuri formula sumber dan perbaiki referensi
Identitas laba nominal | 1337996750.5271 | 1337996750.5271 | 4.7684e-06 | 1 | OK | Pendapatan − OPEX − CAPEX | Telusuri formula sumber dan perbaiki referensi
NPV 12% | -9409726636.8802 | -9409726636.8802 | 0 | 1 | OK | Jumlah arus kas terdiskonto | Telusuri formula sumber dan perbaiki referensi
Pendanaan puncak | 17456171335.3384 | 17456171335.3384 | 0 | 1 | OK | Defisit kumulatif maksimum | Telusuri formula sumber dan perbaiki referensi
Dashboard: investasi awal | 14576030480 | 14576030480 | 0 | 1 | OK | Dashboard harus sama dengan skenario aktif | Telusuri formula sumber dan perbaiki referensi
Dashboard: pendanaan puncak | 17456171335.3384 | 17456171335.3384 | 0 | 1 | OK | Dashboard harus sama dengan skenario aktif | Telusuri formula sumber dan perbaiki referensi
B. Pemeriksaan penggerak dan pencegahan hitung ganda
Pemeriksaan | Nilai model | Hitung ulang/batas | Selisih | Toleransi | Status | Rumus/interpretasi | Tindakan bila gagal
CAPEX awal setelah cadangan | 14576030480 | 14576030480 | 0 | 1 | OK | Subtotal diganti lalu cadangan CAPEX dihitung ulang | Periksa semua pengurangan/penambahan subtotal
Luas kacang tanah masyarakat T1 | 6.16 | 6.16 | 0 | 1 | OK | Luas bruto × efektif × 20% masyarakat × lorong terbuka | Periksa penggerak C6–C7
Populasi nanas aktif | 220000 | 220000 | 0 | 1 | OK | Aktif × densitas neto × areal efektif | Periksa densitas dan luas efektif
Porsi reject kelapa yang diproses | 60% | 100% | 0.4 | 0 | OK | Tidak boleh lebih dari reject di luar packout | Turunkan porsi pemrosesan
Hibah besar belum awarded | 0 | 0 | 0 | 1 | OK | Kas bankable mengakui nol sampai award | Nolkan sampai kontrak
Dashboard: NPV optimasi | -9409726636.8802 | -9409726636.8802 | 0 | 1 | OK | Dashboard harus sama dengan skenario aktif | Perbaiki referensi Dashboard
STATUS AUDIT FORMULA |  |  |  |  | PASS | PASS hanya membuktikan rekonsiliasi matematis dan keterikatan antar-sheet.
Batas audit: biaya lahan masih Rp0. Pajak, biaya pembiayaan, penyusutan, dan biaya transaksi tanah belum dimasukkan. Harga, hasil biologis, produktivitas kompos, penghematan penyiangan, quotation sewa, dan offtake produk kelapa tetap memerlukan bukti eksternal; audit formula tidak mengubah asumsi tersebut menjadi fakta.

## 24_Audit_Tahunan
Audit Tahunan Pendapatan, OPEX, CAPEX, dan Arus Kas
Nilai pada 19_Optimasi_10Tahun dibandingkan dengan hitung ulang komponen sumber untuk setiap tahun. Toleransi rekonsiliasi adalah Rp1 per baris per tahun.
Rekonsiliasi T1–T10
Komponen | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | Status baris
Pendapatan—model | 5263368000 | 4844326080 | 3387471540.7305 | 2703531428.3733 | 3215543572.1649 | 4580414558.0212 | 6668858680.4849 | 8858628473.9482 | 10917408329.8673 | 12630617853.1766 | -
Pendapatan—hitung ulang | 5263368000 | 4844326080 | 3387471540.7305 | 2703531428.3733 | 3215543572.1649 | 4580414558.0212 | 6668858680.4849 | 8858628473.9482 | 10917408329.8673 | 12630617853.1766 | -
Selisih pendapatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
OPEX—model | 4892418100 | 4881120034.336 | 4181436520.1024 | 3977236488.6692 | 4040032777.3778 | 4344701259.5553 | 4593020407.4719 | 5004079447.719 | 5196465595.1419 | 5570870275.2201 | -
OPEX—hitung ulang | 4892418100 | 4881120034.336 | 4181436520.1024 | 3977236488.6692 | 4040032777.3778 | 4344701259.5553 | 4593020407.4719 | 5004079447.719 | 5196465595.1419 | 5570870275.2201 | -
Selisih OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
CAPEX—model | 0 | 0 | 0 | 0 | 322137556.1216 | 0 | 0 | 152622824.5246 | 0 | 0 | -
CAPEX—hitung ulang | 0 | 0 | 0 | 0 | 322137556.1216 | 0 | 0 | 152622824.5246 | 0 | 0 | -
Selisih CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
Arus kas—model | 370949900 | -36793954.336 | -793964979.3719 | -1273705060.2959 | -1146626761.3345 | 235713298.4659 | 2075838273.013 | 3701926201.7047 | 5720942734.7254 | 7059747577.9565 | -
Arus kas—hitung ulang | 370949900 | -36793954.336 | -793964979.3719 | -1273705060.2959 | -1146626761.3345 | 235713298.4659 | 2075838273.013 | 3701926201.7047 | 5720942734.7254 | 7059747577.9565 | -
Selisih arus kas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
STATUS TAHUN | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | PASS
STATUS AUDIT TAHUNAN | [10 empty] | PASS
Metode: pendapatan = produksi dasar + pendapatan tambahan bruto; OPEX = OPEX dasar + biaya variabel tambahan − pendanaan/OPEX offset − efisiensi + sewa; CAPEX = penggantian dasar − penggantian alat yang dihindari; arus kas = pendapatan − OPEX − CAPEX. CAPEX T0 direkonsiliasi terpisah di 23_Audit_Formula.

## 25_Peta_Penggerak
Peta Dua Penggerak dan Pemeriksaan Otomatis
Hanya luas dan jumlah lokasi dibutuhkan untuk simulasi dasar. Harga/biaya adalah penyesuaian opsional; seluruh volume dan total tetap tertaut formula.
Jenis | Variabel | Sel sumber | Nilai aktif
Penggerak utama | Luas kebun | 02_Assumptions!C6 | 100
Penggerak utama | Jumlah lokasi | 02_Assumptions!C8 | 1
Turunan | Areal efektif | 02_Assumptions!C24 | 88
Turunan | Areal non-tanam | 02_Assumptions!C25 | 12
Pemeriksaan | Aktual | Ekspektasi | Selisih | Toleransi | Status | Mengikuti | Catatan
Areal efektif | 88 | 88 | 0 | 0.0001 | OK | Luas | Luas × proporsi efektif
Populasi kelapa | 7304 | 7304 | 0 | 0.01 | OK | Luas | Areal efektif × kerapatan × faktor aktif
Populasi durian | 2640 | 2640 | 0 | 0.01 | OK | Luas | Areal efektif × kerapatan × faktor aktif
Populasi pisang | 44000 | 44000 | 0 | 0.01 | OK | Luas | Areal efektif × kerapatan × faktor aktif
Populasi nanas | 220000 | 220000 | 0 | 0.01 | OK | Luas | Densitas bersih × areal efektif
HOK persiapan lahan | 9974.08 | 9974.08 | 0 | 0.01 | OK | Luas/lokasi | Tertaut jadwal tenaga kerja
Volume kompos T1 | 124487 | 124487 | 0 | 0.01 | OK | Luas/populasi | Tertaut rencana input pertanian
Jumlah APD optimasi | 92 | 92 | 0 | 0.01 | OK | Kru/lokasi | Kru puncak × buffer keselamatan
Metode traktor otomatis | Sewa | Sewa | 0 | 0 | OK | Luas/lokasi/harga | Memilih biaya 10 tahun terendah
STATUS MODEL DUA PENGGERAK
PASS — dependensi utama tertaut